## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 城市运行及环境保障组指挥调度中心更新设备和后勤服务保障经费
主管部门 |  | 北京市人民政府机关事务管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府机关事务管理办公室
项目负责人 |  | 直政权 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88011137
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 0 | 117.82 |  | 117.82 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 117.82 |  | 117.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年度通过开展槐柏树街办公区3号楼五层会议室的信息化设备更新采购、室内外环境改造、物业保障等工作，支撑冬奥会城市运行及环境保障组指挥调度中心工作的顺利开展，保障信息化通讯、提升日常物业服务，为指挥调度中心工作的顺利开展提供支持。 | [5 empty] | 2021年度完成了该指挥调度中心信息化设备、室内更新采购、外维修改造工作、4名服务人员提供物业保障、1项屋顶防水工作，并及时完成相关合同签订、服务工作，有效支撑指挥调度中心工作。
— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成维修改造工作 |  |  | 1项 | 1项（更换会议室阻燃地毯150平米，会议室内家具拆装及归位；会议室木饰墙面及吊顶修补、清理；通风设备管道清晰；更换节能灯具，灯膜及双色灯8列、筒灯26套、双头射灯40套；附属用房410、411、412房间粉刷墙面190平米，更换节能灯具等） | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 物业保障服务人员 |  |  | 4名 | 4名 | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 屋顶防水工作 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4 |  | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 楼梯间改造工作 |  |  | 1项 | 1项（3号楼顶北侧局部铲除残损灰皮、涂刷隔离层、新做外墙涂料54.4平 米；搭拆脚手架（高度约9米）更换北通道4-5层楼梯间吊顶36平米、新安装灯具9套； 楼梯间墙面清理、局部修补腻子、新做涂料层198.79平米等） | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 信息化设备保障工作 |  |  | 3类（音视频等显示系统设备购置、综合布线工作以及系统集成和中控系统编程工作） | 3类（音视频等显示系统设备购置、综合布线工作以及系统集成和中控系统编程工作） | 3 |  | 3 |  | ——
|  | 质量指标 | 信息化设备更新采购 |  |  | 符合使用需求 | 改造工作符合使用需求，指挥调度区共设置25个席位值守区设置2个席位，用于值班值守；会控区和保障区各设置2个席位，用于技术运维服务保障 | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 室内外环境改造工程 |  |  | 符合质量标准，通过验收 | 符合质量标准，均通过验收 | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 指挥调度大厅物业服务项目增加会议服务人员 |  |  | 7*18小时会议接待服务保障 | 保障了7*18小时会议接待服务保障工作 | 3 |  | 3 |  | ——
|  | 时效指标 | 室内维修改造工程相关工作 |  |  | 8月底 | 8月31日竣工，并形成《关于城市运行及环境保障组指挥调度中心室内维修改造工程竣工的报告》 | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 信息化设备更新采购的验收工作 |  |  | 8月底 | 8月31日竣工，并形成《关于城市运行及环境保障组指挥调度中心信息化设备更新采购项目竣工的报告》 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 指挥调度大厅物业保障工作 |  |  | 及时完成 | 完成2021年9月1日至2022年2月28日的物业保障工作 | 3 |  | 3 |  | ——
|  | 成本指标 | 专用设备购置工作预算控制数 |  |  | ≤71.246412万元 | 71.073288万元 | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 维修维护费工作预算控制数 |  |  | ≤25.572861万元 | 共计25.562457万元，其中：室内维修改造18.798069万元、3号会议室屋顶防水3.370238万元、3号楼楼梯间整修3.394150万元 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 物业服务保障经费工作预算控制数 |  |  | ≤21.185255万元 | 21.185255万元 | 3 |  | 3 |  | ——
续上页 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 做好调度中心信息化设备更新采购及室内外环境改造工作 |  |  | 有效满足冬奥会城市运行和环境保障实时调度，可保障冬奥会筹办和赛时期间，北京市城市运行保障指挥部、冬奥组委、以及本组各部及成员单位的信息互通和实时联络 | 保障 | 15 |  | 14 |  | 项目过程监管方面存在进一步提升的空间，后续加强项目管理控能力
|  |  | 保障指挥大厅物业相关工作 |  |  | 有效为“指挥组”参会人员提供安全、全天候、高品质、周到贴心的服务，保障赛时调度的有效运行 | 完成了确定物业服务保障公司、服务人数以及保障服务质量等相关工作，有效支撑“专班”人员的日常工作的开展 | 15 |  | 13 |  | 项目过程监管方面存在进一步提升的空间，后续加强项目管理控能力
| 满意度指标 | 满意度指标 | “指挥组”工作人员满意度 |  |  | 100% | 较好的支撑指挥调度中心的工作，整体让“指挥组”工作人员满意 | 10 |  | 8 |  | 项目满意程度佐证资料有待完善。后续年度注重满意情况资料的留存
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95 |  | ——