## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 各办公区设备设施更新
主管部门 |  | 北京市人民政府机关事务管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府机关事务管理办公室
项目负责人 |  | 曹庆富 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601308868
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 516.035 | 468.563 |  | 468.563 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 421.155 | 421.155 |  | 468.563 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 94.88 | 47.4081 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年度内通过对驻槐柏树街办公区、中环办公楼、南礼士路办公区、六里桥办公区等各单位达到使用年限，符合更新标准的办公设备、办公家具以及公共区域设备设施等进行更新，确保各办公区正常运转，满足各单位日常办公及生活需求，进一步做好机关后勤服务保障工作，提升服务保障能力。 | [5 empty] | 2021年度完成了槐柏树街办公区、中环办公楼、南礼士路办公区、六里桥办公区以及专班等各单位的设备设施工作，满足了各单位的办公需求，有效保障了工作的正常开展，提升各办公区工作设备支撑，有效保障了良好的工作环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新桌椅等家具 |  |  | 2类 | 完成2021年度2类桌椅等家居的更新、购置，如六里桥管理处20张桌子，1个讲台；槐柏树街60把座椅；南礼士路餐桌70个、餐椅280把等 | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 更新新闻发布厅功放等会议室设备 |  |  | 4类 | 4类，视频设备、音频设施、显示设备、安全屏蔽设备 | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 更新切片机等厨房设备 |  |  | 28类 | 28类（如电饼铛、煎饼铛、刹菜机、饸饹面机、切片机等厨房设备） | 3 |  | 3 |  | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 更新伸缩大门等安保设备 |  |  | 3类 | 1套自动抬杆门禁系统、2台智能访客一体机、更换监控设备等 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 更新热水器等设备 |  |  | 1类其他公共区域设备 | 1类其他公共区域设备（如热水器、洗衣机等） | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 达到报废年限设备的办公设备的更新 |  |  | 30%的比例 | 30%的比例 | 3 |  | 3 |  | ——
|  | 质量指标 | 设备更新配备标准 |  |  | 符合财政要求的办公用品等设备设施配备标准 | 2021年度购置设备均符合单位配备标准，未出现超标等不符合规定的情况 | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 设备更新配备程序合规 |  |  | 符合政府采购的相关规定 | 符合政府采购程序的购置均未出现不符合规定的行为 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 设备设施验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | ——
|  | 时效指标 | 根据采购需求制定采购预案 |  |  | 2020年11月-12月 | 2020-12-01 | 5 |  | 5 |  | ——
|  |  | 完成设备更新工作 |  |  | 2021年10月前 | 部分设备的更新工作在10月之后开展 | 5 |  | 4 |  | 工作按照实际需要开展，具有一定的不确定性。后续年度完善工作计划性和风险防控措施
|  | 成本指标 | 总成本预算控制数 |  |  | ≤516.035万元 | 468.56305万元 | 4 |  | 4 |  | 项目实际支出包含其他资金，上年度结转结余财政资金未计入全年预算数，执行情况显示有偏差。后续加强资金科学管理
|  |  | 公共区域设备设施更新费用 |  |  | ≤378.88万元 | 303.865万元 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 办公设备更新费用 |  |  | ≤137.155万元 | 117.29万元 | 3 |  | 3 |  | ——
续上页 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足实际需求 |  |  | 有效保障各办公区的办公设备、办公家具的实际需求 | 2021年度满足了各办公区、专班的办公设备和办公家具的更新、购置需求，有效保障了工作的正常开展 | 15 |  | 12 |  | 项目在增强实施计划性、进一步响应预算管理水平提高的要求的情况下，存在进一步提升的空间，后续年度注重项目实施效益的发挥
|  |  | 保障办公区工作开展，提升工作环境 |  |  | 保障了各办公区正常业务工作的开展及良好工作环境 | 通过更新、购置设备设施，提升各办公区工作设备支撑，有效保障了良好的工作环境 | 15 |  | 12 |  | 项目在增强实施计划性、进一步响应预算管理水平提高的要求的情况下，存在进一步提升的空间，后续年度注重项目实施效益的发挥
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各办公区相关单位对设备设施更新工作满意度 |  |  | ≥90% | 均及时满足了工作所需，各办公区单位均较满意 | 10 |  | 8 |  | 满意程度资料留存不足，后续年度加强相关资料的留存，注重满意情况的收集
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91 |  | ——

## 明细表
涉及处室 | 购置明细 | 对应名称和详情 | 购置金额 | 汇总明细 | 涉及处室 | 购置明细 | 购置金额 | 对应名称和详情 | 汇总明细
六里桥管理处 | 打印设备 | 1台复印机、1台外挂式装订机 | 129110 |  | 南礼士路办公区管理处 | 餐厅桌椅 | 287750 | 餐桌70个、餐椅280把
| 打印设备 |  | 64690 |  |  | 餐厅桌椅 | 135050
| 购置证卡打印机 | 斑马ZXP8双面证卡打印机 | 29500 |  |  | 23件家具 | 16450 | 23件家具
| 电子显示屏 | P2.5LED双面 | 93500 |  |  | 9件家具 | 14100 | 9件家具
| 饮料机 | 双头饮料机 | 8535 |  |  | 自动抬杆门禁系统 | 29526 | 1套
| 消毒柜 | 耐惠XDZ800-LNB2 | 5000 |  |  | 空调费用 | 67180 | 11台
| 首贷办公家具 | 20张桌子，1个讲台 | 18800 |  |  | 自助餐设备 | 26960 | 5台
| 六里桥管理处食堂购置餐厅厨房设备 | 厨卫用具 | 357100 |  |  | 咖啡机 | 32000 | 1台咖啡机
| 六里桥食堂购置冷冻切片机 | 落地式冷冻切片机 | 26050 |  |  | 职工餐厅空调 | 78790 | 5台中央空调+辅料
| 六里桥食堂购置9台消毒柜 | 六里桥食堂购置9台消毒柜 | 28575 |  |  | 北楼203会议室加密视频会议系统 | 424578 | 视频设备、音频设施、显示设备、安全屏蔽设备
| 六里桥购置15件执法记录仪 | 六里桥购置15件执法记录仪 | 23250 |  |  | 南礼士路食堂设备更换费用 | 34925 | 食堂设备
| 六里桥办公区购置食堂厨房设备 | 7台电饼铛，6台煎饼铛，2台刹菜机，1台饸饹面机 | 34225 |  |  | 刷卡消费系统制卡打印机 | 24000 | ZXP8打印机（制卡机）
槐柏树街办公区管理处 | 1号楼507室购置办公家具 | 1号楼507室购置办公家具 | 20600 |  | 中环管理处 | 更换会议设备 | 9810 | 更换会议设备
| 60把座椅 | 60把座椅 | 48600 |  |  | 支票打印机 | 2580 | 支票打印机1台（普霖PR-04V）
| 4件单人床-冬奥专班 | 冬奥专班 | 12800 |  |  | 2台智能访客一体机 | 70000 | 2台智能访客一体机
| 1件排衣架-冬奥专班 |  | 3000 |  |  | 会议设备 | 449444 | 会议设备5台
| 1个会议桌-冬奥专班 |  | 9600 |  |  | 气态污染物处理装置设 | 27800 | 气态污染物处理装置设
| 71把转椅-冬奥专班 |  | 45500 |  |  | 污水泵 | 28950 | 污水泵
| 购置电暖气和洗衣机 | 购置电暖气和洗衣机 | 3398 |  |  | 更换东门电动伸缩门 | 195940 | 更换东门电动伸缩门
| 蒸箱 | 蒸箱 | 28066.6 |  |  | 购置大锅灶 | 34500 | 购置大锅灶
| 1台冰箱 | 1台冰箱 | 2250 |  |  | 购置厨房设备 | 44000 | 购置厨房设备
| 1台交换机 | 1台交换机 | 10780 |  |  | 12台消毒柜 | 22200 | 12台消毒柜
| 冰箱 | 冰箱 | 3499 |  |  | 文印室复印机 | 296000 | 1台复印一体机
| 2台除湿机 | 2台除湿机 | 6794.4 |  | 建党100年专班 | 单人床和床头柜、座椅30把 | 22850 | 单人床和床头柜、座椅30把
| 1台手机屏蔽柜 | 1台手机屏蔽柜 | 14868 |  | 综合处 | 中心网络机房安全防护设备 | 1602 | 中心网络机房安全防护设备
| 1台电焊机和1台切割机 | 1台电焊机和1台切割机 | 2598 |  |  | 中心机房蓄电池 | 367400 | 中心机房蓄电池
| 购置食堂设备 | 槐柏树街办公区食堂更换部分厨房设备 | 45850 |  |  | 中心网络机房安全防护设备 | 53760 | 中心网络机房安全防护设备
| 开水器 | 更换1号楼、4号楼两台老旧开水器 | 45800 |  | 老干部处 | 购置音箱 | 95250 | 音箱
| 电暖气和热水器 | 电暖气和热水器 | 1458 |  |  | 1台投影仪 | 48000 | 1台投影仪
| 槐柏树食堂库房购货架 | 槐柏树食堂库房购货架 | 4600
| 洗衣机 | 理发室 | 2698
| 水泵 | 槐柏树街办公区4号楼卫生间水泵改造工程 | 5460
| 更换故障监控设备 | 更换故障监控设备 | 4600
| 会议室设备 | 会议室设备 | 129000