北京市人民政府机关事务管理办公室

各办公区后勤服务保障经费项目

绩 效 评 价 报 告

目 录

摘  要	I

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象及范围	5

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	6

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	23

（四）项目效益情况	28

五、主要经验及做法、存在的问题及原因	29

（一）主要经验及做法	29

（二）存在的主要问题及原因分析	29

六、有关建议	30

（一）强化餐饮服务人员配置标准的统筹性，提升项目设计精准度	30

（二）提升项目过程管控能力，增强执行过程约束性	31

（三）进一步关注项目实施效益，注重满意度调查	31

# 摘  要

为深入贯彻《预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》有关文件精神，根据北京市政府机关事务管理办（以下简称“市政府机关事务管理办”）绩效评价工作安排，本次评价受托机构北京金凯伟业咨询有限公司（以下简称“评价机构”）组织开展了2021年度“各办公区后勤服务保障经费”项目绩效评价工作。从决策、管理、产出、效益四个方面对项目进行评价，综合得分为91.46分，评价等级为“优”。

项目主要围绕机关食堂供餐管理服务和食品安全工作，包括在职职工伙食补助和餐饮后勤保障两项工作，通过为中环办公楼办公区、槐柏树街办公区、六里桥办公区和南礼士路办公区内市属委、办、局提供用餐服务。具体内容包括组织开展项目预算评审和竞争性磋商、确定服务商、签订委托服务合同、定期例会及安全检查等工作。通过项目的实施，有效满足了4个办公区约7500余人的用餐需求，支撑四个办公区日常工作的开展，提升部门履职能力，保障食品、卫生、消防安全，不断优化供餐结构、菜品种类等，满足不同的就餐需求。

但评价发现，项目存在以下情况有待改进：一是不同办公区间的服务人员配置标准有待统筹，以前年度同类项目的梳理和市场调研前期等前期工作有待夯实；二是合同条款细化程度不足、制度约束力度有待加强，过程管理精细化程度有待提高；三是项目实施效益有待进一步体现，满意度调查工作需进一步关注等情况。

围绕项目存在的问题，结合项目实际开展情况，评价机构提出以下建议：一是制定相对具有统筹性的餐饮服务人员配置标准，提升项目设计精准度；二是提升项目过程管控能力，增强执行过程约束性；三是进一步关注项目实施效益，注重满意度调查等建议。

北京市人民政府机关事务管理办公室

2021年度各办公区后勤服务保障经费

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

北京市人民政府机关事务管理办公室（以下简称“市政府机关事务管理办”）于1990年2月组建，1991年4月正式成立，作为全额拨款的副局级事业单位，隶属北京市人民政府机关事务管理局（以下简称“市机关事务管理局”），主要负责槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区及南礼士路办公区等4处办公地点的机关行政事务管理和后勤保障服务工作。市政府机关事务管理办工作涉及“为市政府系统有关委、办、局提供后勤事务管理服务……职工餐饮服务、承办机关委托事项”等范围；本级职能“负责为在中环办公楼办公区、槐柏树街办公区、六里桥办公区和南礼士路办公区办公的部门和单位提供机关事务服务保障”等事项。

基于市政府机关事务管理办职能职责和四个办公地点工作人员就餐需求，市政府机关事务管理办申请设立2021年度“各办公区后勤服务保障经费”项目，旨在通过开展在职职工伙食补助发放、餐饮后勤服务两项工作支撑四个办公区日常工作的开展，全力做好机关后勤服务保障工作，提升餐饮服务质量，提高机关单位工作人员就餐满意度。

### 2.项目主要内容及实施情况

该项目是新增项目、一年期，但工作内容具有固定性、延续性开展的特点。2021年度项目计划完成内容为：一是完成115名在职职工伙食补助发放工作；二是完成四个办公区餐饮后勤保障工作。

截至2021年12月31日，项目除部分办公区个别月份服务人员数量未达合同约定外，其他产出均按照计划完成。项目主要内容及实施情况详见表1。

表1：2021年度项目内容及实施情况表

| 分项内容 | 项目内容 | 实施情况 |
| --- | --- | --- |
| 1.伙食 补助 | 四个办公区在职职工伙食补助115名 | 完成2021年度在职职工伙食补助的发放工作，其中：槐柏树街办公区62名、中环办公楼15名、六里桥办公区15名、南礼士路办公区18名；以及新入职职工5名，实际发放两个月（2021年11月、12月） |
| 2.餐饮后勤保障 | 2021年度槐柏树街办公区每天1700余人次的就餐 | 1.由北京中天国宏咨询有限公司为招标代理机构，通过竞争性磋商确定北京金丰餐饮有限公司为餐饮服务商，并签订委托服务合同（2020年8月1日至2022年7月31日），完成2021年度槐柏树街办公区餐饮后勤保障工作。 2.餐饮服务商提供54名服务人员保障办公区全年供餐，一日三餐。 |
|  | 保障2021年度中环办公楼每天2000余人次的就餐 | 1.由国信国际工程咨询集团股份有限公司为招标代理机构，通过竞争性磋商确定北京明帝餐饮管理有限公司为餐饮服务商，并签订委托服务合同（2020年8月1日至2022年7月31日），完成2021年度中环办公楼餐饮后勤保障工作。 2.餐饮服务商提供90名服务人员保障办公区全年供餐，一日三餐。 |
|  | 保障2021年度六里桥办公区每天3500余人次的就餐 | 1.由北京华采招标代理有限公司为招标代理机构，通过竞争性磋商确定国奇（北京）投资有限公司为餐饮服务商，并签订委托服务合同（2020年9月1日至2022年8月31日），完成2021年度六里桥办公区餐饮后勤保障工作。 2.餐饮服务商提供132名服务人员保障办公区全年供餐，一日三餐。 |
|  | 保障2021年度南礼士路办公区每天300余人次的就餐 | 1.由北京中天国宏招标代理有限公司为招标代理机构，通过竞争性磋商确定北京金丰餐饮有限公司为餐饮服务商，并签订委托服务合同（2021年1月1日至2022年12月31日），完成2021年度南礼士路办公区餐饮后勤保障工作。 2.餐饮服务商提供20名服务人员保障办公区全年供餐，一日三餐。 |

### 3.项目资金投入和使用情况

2021年度，项目年初批复预算金额为2148.32万元，均为当年财政拨款。项目资金主要用于在职职工伙食补助和4个办公区餐饮后勤保障两项工作的开展，项目具体资金支出计划见表2。

表2：2021年度项目资金投入和使用情况表

单位：万元

| 分项内容 |  | 预算 | 实际支出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伙食补助费 | 四个办公区在职职工伙食补助115名 | 115.92 | 111.72 | 840元/人/月 |
| 餐饮后勤保障费用 | 槐柏树街办公区 | 400.4634 | 400.4634 | 合同款 |
|  | 中环办公楼 | 601.2216 | 601.2216 | 合同款 |
|  | 六里桥办公区 | 872.2872 | 872.2872 | 合同款 |
|  | 南礼士路办公区 | 158.4312 | 158.4312 | 合同款 |
| 合计 |  | 2148.32 | 2144.12 | —— |

截至2021年12月31日，项目实际执行2144.12万元，预算执行率99.80%。结余4.20万元的原因是在职职工伙食补助剩余资金。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度绩效目标

项目年度绩效目标为：一是保障2021年115名在职人员的伙食补助；二是为槐柏树街办公区食堂、中环办公楼食堂、六里桥办公区食堂和南礼士路办公区食堂提供厨师及服务员，保证2021年度全年正常供餐，确保食品安全及服务质量。安全管理及卫生保障、突发事件应对、人员管理与培训等符合要求。保障楼内每天约7200余人次就餐需求，为各办公区正常业务工作的开展提供支撑。

### 2.项目年度绩效指标

项目围绕年度绩效目标，设置了具体的年度绩效指标。项目2021年度绩效指标情况见表3。

表3：2021年度项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障在职职工伙食补助 | 115名 |
|  |  | 槐柏树街办公区餐饮服务人员 | 54名（38名厨师、16名服务员） |
|  |  | 槐柏树街办公区餐饮每天保障人员数量 | 1700余人次 |
|  |  | 中环办公楼餐饮服务人员 | 厨师及服务人员数量90人 |
|  |  | 中环办公楼餐饮保障人员每天数量 | 2000余人次 |
|  |  | 六里桥办公区餐饮服务人员 | 厨师及服务人员数量132人 |
|  |  | 六里桥办公区餐饮保障每天人员数量 | 3500余人次 |
|  |  | 南礼士路办公区餐饮服务人员 | 厨师及服务人员数量20人 |
|  |  | 南礼士路办公区餐饮保障每天人员数量 | 300余人次 |
|  | 质量指标 | 槐柏树街办公区餐饮服务商资质水平 | 符合食品卫生监督量化分级二星A级标准 |
|  |  | 中环办公楼餐饮服务商资质水平 | 符合食品卫生监督量化分级三星B级标准 |
|  |  | 六里桥办公区餐饮服务商资质水平 | 符合食品卫生监督量化分级三星B级标准 |
|  |  | 南礼士路办公区餐饮服务商资质水平 | 符合北京市食品药品监管部门量化分级管理规定 |
|  |  | 食品安全事故 | 0次 |
|  | 时效指标 | 供餐时间 | 全年365天 |
|  |  | 每天供餐时效性 | 保障一日三餐 |
|  | 成本指标 | 各办公区伙食补助预算控制数 | ≤115.92万元 |
|  |  | 槐柏树街办公区预算控制数 | ≤400.4634万元 |
|  |  | 中环办公楼预算控制数 | ≤601.2216万元 |
|  |  | 六里桥办公区预算控制数 | ≤872.2872万元 |
|  |  | 南礼士路办公区预算控制数 | ≤158.4312万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 槐柏树街办公区相关工作可持续影响 | 保障工作人员正常就餐，为槐柏树街办公区正常业务工作的开展提供支撑 |
|  |  | 中环办公楼相关工作可持续影响 | 保障工作人员正常就餐，为中环办公楼正常业务工作的开展提供支撑 |
|  |  | 六里桥办公区相关工作可持续影响 | 保障工作人员正常就餐，为六里桥办公区正常业务工作的开展提供支撑 |
|  |  | 南礼士路办公区相关工作可持续影响 | 保障工作人员正常就餐，为南礼士路办公区正常业务工作的开展提供支持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 槐柏树街办公区就餐人员满意度 | ≥90% |
|  |  | 中环办公楼就餐人员满意度 | ≥90% |
|  |  | 六里桥办公区就餐人员满意度 | ≥90% |
|  |  | 南礼士路办公区就餐人员满意度 | ≥90% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局（以下简称“市财政局”）《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效2146号文”）文件精神，聚焦市政府机关事务管理办2021年度各办公区后勤服务保障经费项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化餐饮后勤保障工作，提高财政资金配置、使用效益。

## （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中：项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

## （三）绩效评价工作过程

1.准备阶段

根据该项目的主要内容和后勤保障类项目特点，组建评价工作组，入户辅导项目单位撰写绩效报告、准备资料、完善绩效目标申报表；在与主管部门、项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿；完成专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括1名业务专家、1名绩效管理专家、1名财政财务专家；根据项目情况及资料分析情况，评价工作组与专家组共同编制项目评价工作方案。

2.实施阶段

按照既定评价工作安排，评价工作组在资料审阅及电话沟通的基础上，组织召开了项目线上专家准备会，于2021年6月1日组织召开了项目线上专家准备会、专家正式评价会，一同参与绩效评价会议的有评价专家组、市政府机关事务管理办财务处、四个办公区相关人员以及评价工作组，会议就查阅资料、评价过程中发现的问题与项目单位相关人员进行了沟通，专家组根据沟通情况对该项目进行综合评价。根据收集的数据与资料，经综合分析形成初步评价结论。

3.评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，经内部三级复核后提交相关单位征求意见。根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿和报告简版，送达市政府机关事务管理办。

# 三、综合评价情况及评价结论

2021年度，项目除部分办公区个别月份服务人员数量未达合同约定外，其他产出均按照计划完成，其中：槐柏树街办公区提供54名服务人员满足每天1700余人次的就餐，中环办公楼提供90名服务人员满足每天2000余人次的就餐，六里桥办公区提供132名服务人员满足每天3500余人次的就餐，南礼士路办公区提供20名服务人员满足每天300余人次的就餐；2021年度完成115名在职职工伙食补助的发放工作。项目的实施，通过提供餐饮后勤保障工作，支撑各办公区工作开展，助力形成统一的餐饮保障标准。项目的实施，中环办公楼就餐人员满意度96.80%。

但评价发现，项目在过程、效益等方面存在提供空间，主要表现在：一是项目未制定统一的服务人员配置标准，未开展以前年度同类项目梳理和市场调研前期等工作，前期工作基础有待夯实；二是项目执行过程存在合同条款细化程度不足、制度约束力度有待加强等情况，过程管理精细化程度有待提高；三是项目产出未达计划数，项目实施效益有待进一步体现，满意度调查工作需进一步关注。综上，项目综合评价得分91.46分，得分率91.46%，评价等级“优”（见表4）。

表4：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9.57 | 95.70% |
| 过程 | 20 | 17.49 | 87.45% |
| 产出 | 40 | 37.40 | 93.50% |
| 效益 | 30 | 27.00 | 90.00% |
| 合计 | 100 | 91.46 | 91.46% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

2021年度项目的设立与市政府机关事务管理办业务范围相符，与各办公区职能职责要求相一致，属于部门履职所需；项目的开展与部门2021年度重点工作方向相契合；提供伙食补助和保障餐饮服务的工作内容，属于公共财政支持范围，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。项目经过了预算评审、部门内部决策、预算申报等必要程序，立项程序较为规范。项目设定了绩效目标，且与工作内容相关，与预期产出相符；绩效指标设置全面，包含两项工作内容和四个办公区相关事项，绩效指标值可量化、可考核程度较好，且符合计划产出数量，绩效指标设定具有准确性、明确性。预算编制经过了预算评审等必要的论证程序，预算构成与2021年拟支出资金、项目内容相匹配，但在缺少统一的服务人员配置标准情况下，预算测算依据充分性有待提升；资金分配合理，与项目内容重要程度相适应。决策指标分值10.00分，得分9.57分，得分率95.67%（见表5）。

表5：决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 | 100.00% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.57 | 78.33% |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 10 | 9.57 | 95.67% |

### 1.项目立项

#### （1）立项依据充分性

项目主要内容为发放在职职工伙食补助、保障四个办公区餐饮后勤工作两项内容，与市政府机关事务管理办“承担核心区集中办公区服务保障”的业务范围相符，与四个办公区“负责机关食堂供餐管理服务和食品安全工作”的职能职责相切合，属于部门履职所需。保障各办公区的餐饮后勤工作，与《北京市人民政府机关事务管理办公室关于印发<2021年重点工作安排>的通知》（京管办〔2021〕1号）中“提升安全供餐的品质”的年度重点工作相一致。项目实施保障四个办公区的全年日常供餐，属于公共财政支持范围，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

#### （2）立项程序规范性

项目申请设立的程序规范，相应的审批材料符合相关要求，经过了预算评审、内部集体决策等必要程序。项目立项具体程序如下：

一是伙食补助方面，参照2020年申报预算时在职职工人数、按照统一的定额标准申报2021年度预算，经过了部门内部决策和预算申报程序。

二是餐饮后勤保障方面，四个办公区均在以前年度预算评审、签订合同等事项，2021年度的工作内容延续开展，其中：中环办公楼于2020年4月至5月聘请华利信（北京）会计师事务所有限公司对“办公区确定餐饮服务商”事项开展预算评审工作，并出具《关于北京市人民政府机关事务管理办公室中环办公楼餐厅岗位费用项目评审报告》，同月通过主任办公会批准，2020年7月通过竞争性磋商确定与北京明帝餐饮管理有限公司为餐饮服务商，并签订为期两年（2020年8月1日至2022年7月31日）的委托服务合同；槐柏树街办公区于2019年5月聘请华利信（北京）会计师事务所有限公司对“办公区确定餐饮服务商”事项开展预算评审工作，并出具《关于北京市人民政府机关事务管理办公室槐柏树街办公区职工餐2020-2021年度餐饮服务费项目评审报告》，2020年5月通过主任办公会批准，2020年7月通过竞争性磋商确定与北京金丰餐饮有限公司为餐饮服务商，并签订为期两年（2020年8月1日至2022年7月31日）的委托服务合同；南礼士路办公区于2020年11月聘请华利信（北京）会计师事务所有限公司对“办公区确定餐饮服务商”事项开展预算评审工作，并出具《关于北京市人民政府机关事务管理办公室南礼士路办公区职工餐厅2021-2022年度餐饮服务费项目评审报告》，后通过主任办公会批准，2020年12月通过竞争性磋商确定与北京金丰餐饮有限公司为餐饮服务商，并签订为期两年（2021年1月1日至2022年12月31日）的委托服务合同；六里桥办公区于2020年4月聘请华利信（北京）会计师事务所有限公司对“办公区确定餐饮服务商”事项开展预算评审工作，并出具《关于北京市人民政府机关事务管理办公室六里桥办公区餐饮岗位人员配置费用项目评审报告》，后通过主任办公会批准，2020年8月通过竞争性磋商确定与国奇（北京）投资有限公司为餐饮服务商，并签订为期两年（2020年9月1日至2022年8月31日）的委托服务合同。

### 2.绩效目标

#### （1）绩效目标合理性

项目设定了“保障2021年115名在职……开展提供支撑”的年度绩效目标，绩效目标与“发放在职职工伙食补助、保障四个办公区餐饮后勤工作”两项内容具有相关性；相应的测算均按照在职职工人数和各办公区办公人数测算，符合预期产出效果；项目绩效目标符合伙食补助标准、在职职工人数和以前年度签订合同款金额等实际情况和资金量。项目绩效目标设定合理。

#### （2）绩效指标明确性

一是项目单位针对两项工作内容分别设置了相应的绩效指标，涉及四个办公区相关负责人分别编制绩效指标，后汇总为2021年度《项目支出绩效目标申报表》，整体上围绕绩效目标设置了数量、质量、时效、成本等产出指标，围绕项目预计取得的效益设置了可持续影响、服务对象满意度等效益指标，绩效指标设置较为全面；二是绩效指标可量化程度较好，体现了保障就餐人数、提供服务人员数量、餐饮服务商资质要求以及供餐时效等指标值，具有可考核性；三是各项指标值的设定均按照在职职工人数、合同约定事项、当年应付合同款等事项，且结合了往年实际开展情况，绩效指标的设置符合目标计划数量且贴合实际需求。综上，绩效指标设置完整、与项目内容相关，指标值可量化、准确。

### 3.资金投入

#### （1）预算编制科学性

一是四个办公区餐饮服务保障工作均聘请专业的第三方评审机构按照市场价格进行预算评审，对岗位设定、岗位人员工资等事项得出评审结论；在预算评审的基础上，通过竞争性磋商方式分别确定餐饮服务商，结合磋商单位资质、报价等情况确定最终的餐饮服务商和预算执行金额；二是本项目预算构成为在职职工伙食补助费用和2021年度应付合同款构成，预算内容与项目内容相匹配。但是在市政府机关事务管理办缺少餐饮服务人员配置标准的情况下，预算测算依据不够充分，当前四个办公区的餐饮服务人员配置标准有待统筹，4个办公区的人员配置基本延用了机构改革前的标准，如：中环办公楼提供服务人员90名保障2000余人次的就餐工作，每保障100人就餐配备服务人员4.50名；槐柏树街办公区提供服务人员54名保障1700余人次的就餐工作，每保障100人就餐配备服务人员3.18名；六里桥办公区提供服务人员132名保障3500余人次的就餐工作，每保障100人就餐配备服务人员3.77名；南礼士路办公区提供服务人员20名保障300余人次的就餐工作，每保障100人就餐配备服务人员6.67名。

#### （2）资金分配合理性

项目根据拟开展的两项重点工作内容，结合应付合同款、在职职工人数等因素，对项目资金进行了分配（见表6）。从预算与实际支出差异情况看，差异率最大为-3.62%，资金分配较为合理。在职职工伙食补助的预算按照预算申报时的在职人员数量、按照统一补助标准测算；餐饮后勤保障费用参照2021年度应付合同款测算，资金分配的额度与实际工作开展的内容相符，与工作重要程度相适应。

表6：项目预算与实际支出差异情况表

单位：万元

| 项目分项内容 | 项目预算金额 | 项目实际支出 | 差异 | 差异率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| 1.在职职工伙食补助 | 115.92 | 111.72 | -4.20 | -3.62% |
| 2.槐柏树街办公区餐饮后勤保障费用 | 400.46 | 400.46 | 0.00 | 0.00% |
| 3.中环办公楼餐饮后勤保障费用 | 601.22 | 601.22 | 0.00 | 0.00% |
| 4.六里桥办公区餐饮后勤保障费用 | 872.29 | 872.29 | 0.00 | 0.00% |
| 5.南礼士路办公区餐饮后勤保障费用 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 2148.32 | 2144.12 | -4.20 | -0.20% |

## （二）项目过程情况

2021年度，项目预算批复2148.32万元，均为当年财政拨款，于2021年3月全部及时到位，资金到位率100.00%。截至2021年12月31日，项目实际支出2144.12万元，预算执行率99.80%。项目业务、财务管理制度较为健全，但缺少监督委托第三方的业务管理制度、部分预算绩效管理制度需要修订等情况。制度执行较为有效，但在细化合同条款、增强合同约束力度、监督餐饮服务商工资发放和提供人员数量、工作过程留痕等方面的精细化管理能力有待加强。过程指标分值20.00分，得分17.49分，得分率87.45%（见表7）。

表7：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 3.99 | 99.75% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 | 100.00% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 3.67 | 73.33% |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 3.83 | 76.67% |
| 合计 |  |  | 20 | 17.49 | 87.45% |

### 1.资金管理

#### （1）资金到位率、预算执行率

项目2021年度预算2148.32万元，均为当年财政拨款。项目预算资金于2021年3月全部及时到位，资金到位率100.00%。截至2021年12月31日，项目实际支出2144.12万元，预算执行率99.80%。项目按照工作计划进行支出，不存在集中支付的情况。

项目2021年度月度资金支出情况见表8。

表8：项目2021年度月度资金支出情况表

单位：万元

| 资金支出时间 | 资金支出金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 在职职工伙食补助 | 餐饮后勤保障费用 | 小计 |
| 2021年3月 | —— | 936.99 | 936.99 |
| 2021年4月 | 103.32 | 26.41 | 129.73 |
| 2021年5月 | —— | 163.51 | 163.51 |
| 2021年6月 | —— | 226.64 | 226.64 |
| 2021年7月 | 7.56 | 381.57 | 389.13 |
| 2021年8月 | —— | 13.20 | 13.20 |
| 2021年9月 | —— | 231.27 | 231.27 |
| 2021年10月 | —— | 13.20 | 13.20 |
| 2021年11月 | —— | 13.20 | 13.20 |
| 2021年12月 | 0.84 | 26.41 | 27.25 |
| 合计 | 111.72 | 2032.40 | 2144.12 |

#### （2）资金使用合规性

市政府机关事务管理办根据国家、北京市相关政策，结合自身实际情况，从预算管理、政府采购等方面制定了一系列财务管理制度，项目执行过程中，均能参照相关制度执行，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，经现场财务抽凭认定项目财务数据真实、准确，项目资金做到了独立核算。项目资金支出留存财务明细账，支出方向为各办公区在职职工伙食补助和餐饮后勤保障合同款两个方向，符合预算批复、合同规定的用途。在资金拨付和使用方面合规，首先，经由必要的预算申报程序，市财政局批复项目预算并及时拨付资金至市政府机关事务管理办；其次，资金使用执行分级报批手续，即由经办人填写资金支出申请并明确指出内容、付款方式等，经处室/项目负责人、主管办领导、主管财务领导审批，通过审核后财务部门办理款项支付并及时报销入账；最后，项目资金使用过程均保留原始凭证及流程资料，形成项目支出凭证并归档。整体上，项目资金使用较为规范，不存在违反国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的情况。

### 2.组织实施

#### （1）管理制度健全性

业务管理制度方面。市政府机关事务管理办以前年度制定了《管理制度汇编》，对从业人员健康、培训等方面的管理和餐饮安全等方面做出了规定；为规范工作流程制定了《餐饮加工流程图》，对采购原料、储存、加工、检验、返工、废弃等餐饮加工流程做出了明确要求；为保障项目实施效益发布了《质量和HACCP管理手册》，针对质量和食品安全体系从组织环境、领导作用、策划、支持、运行等方面进行了阐述并界定了质量标准。同时，各办公区通过合同约定、竞争性磋商条款等方式对服务人员提供数量、资金支付时间节点以及工作质量要求等内容予以明确；为减少项目实施风险，各办公区制定了应急预案，如：六里桥办公区制定了《2022年度应急预案演练工作计划》《防火应急预案》《防汛应急预案》等应急预案措施，加强了项目执行过程风险防控。项目业务管理制度较为全面，但是，缺少对餐饮服务商的监督管理、结果验收等方面的相关制度。

财务管理制度方面。为规范财政专项资金使用和项目财务管理，市政府机关事务管理办根据市财政局相关文件规定，结合工作实际情况，以前年度制定了《现金提取和使用管理办法》《经费支出和报销手续管理规定》《公务卡管理暂行办法》《北京市人民政府机关事务管理办公室食堂财务监管管理办法》，规范部门内部资金使用；颁发了《大额采购项目招标代理机构选取办法》，对项目招标代理机构管理等方面予以明确规定；颁布了《北京市人民政府机关事务管理办公室预算绩效管理办法》《北京市人民政府机关事务管理办公室项目自评管理办法》《北京市人民政府机关事务管理办公室项目支出管理暂行办法》，从预算管理、项目自评等方面做出明确规定，加强部门内部预算绩效管理水平。项目财务管理制度较为健全，但部分预算绩效管理办法未及时修订。

#### （2）制度执行有效性

执行过程规范性方面。一是项目采购过程及签订合同阶段，根据《北京市财政局关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的补充通知》（京财采购〔2020〕326号）中“鼓励实行非公开招标采购方式。对于采购需求具有相对固定性、延续性、价格变化服务小的服务类项目，可参照政府采购服务类项目通过竞争性磋商采购方式组织实施”的要求，结合落实疫情防控政策、节约财政资金的需求，四个办公区均采用“竞争性磋商”的政府采购方式确定餐饮服务商，竞争性磋商过程中未出现违反《政府采购法》等不规范的情况。其中四个办公区执行过程如下：①中环办公楼于2020年4月至5月聘请华利信（北京）会计师事务所有限公司为预算评审机构，出具项目预算评审报告；鉴于项目具有固定性、延续性及价格变动小的特点，市政府机关事务管理办于2020年5月28日向市财政局提交《关于市政府机关事务管理办中环办公楼餐饮服务项目采购方式变更的函》，随后通过了市财政局审批，确定了2020年度采用竞争性磋商方式选择中环办公楼餐饮服务商、签订2年周期合同等事项；2020年5月经管理办主任办公会批准，聘请了国信国际工程咨询集团股份有限公司于同年6月开展竞争性磋商工作，经专家评审确定北京明帝餐饮管理有限公司为餐饮服务商。②六里桥办公区于2020年4月至5月聘请华利信（北京）会计师事务所有限公司为预算评审机构，出具项目预算评审报告；2020年7月委托北京华彩招标代理有限公司开展竞争性磋商工作，经专家评审确定国奇（北京）投资有限公司为餐饮服务商。③南礼士路办公区于2020年10月26日至11月6日委托华利信（北京）会计师事务所有限公司为预算评审机构，出具项目预算评审报告，于2020年12月委托北京中天国洪招标代理有限公司开展竞争性磋商工作，经专家评审确定北京金丰餐饮有限公司为餐饮服务商。④槐柏树街办公区于2019年4月至5月聘请华利信（北京）会计师事务所有限公司为预算评审机构，并出具项目预算评审报告，经2020年第5次管理办主任办公会批准，委托北京中天国宏咨询有限公司于2020年7月开展竞争性磋商工作，经专家评审确定北京金丰餐饮有限公司为餐饮服务商。二是项目执行过程中，委托服务合同签订、资金支出等事项的开展均履行了逐级审批程序；对餐饮服务商提供的餐饮质量、卫生情况开展监督工作，不符合约定事项的责令整改。

档案资料完备性方面。项目立项过程中，预算评审报告、项目申报文本、项目支出预算及预算明细、批复预算的函等资料均有留存；确定服务商过程中，响应文件、竞争性磋商评审报告、项目招标结果情况报告、签订的委托服务合同等过程资料齐全；项目执行过程中，安全检查记录、培训记录、人员档案管理等资料均有留存；项目实施效益体现方面，已开展满意度调查工作的能够保留满意度调查问卷、顾客满意度调查统计分析报告等相关资料。

保障条件落实方面。人员保障方面，各办公区相关事务的开展均有专门经办人负责，且具有多年管理经验，可保障项目实施过程中餐饮质量、人员资质等事项的标准核定；项目实施场地均为各办公区餐厅，具有场地保障；政府采购过程中，委托专业的招标代理机构，通过竞争性磋商的方式确定餐饮服务商，从多家磋商企业中，综合从业经验、资质文件、获得奖项等因素，确定与本项目适配度最高的服务商，保障财政资金使用效益。

项目质量可控性方面。一是为保障服务质量，部分办公区将竞争性磋商文件等资料作为合同的组成部分，增强服务质量约束性；二是对餐饮服务商进行安全卫生检查、监督等工作，确保七工作的规范性；三是部分办公区制定了应急预案，定期开展应急演练，减少项目执行过程风险。

整体上，项目制度执行较为有效，但项目精细化管理能力有待加强，一是个别办公区合同约定的条款缺少职责分工、服务质量等事项约束，合同条款细化程度不足；二是项目单位对餐饮服务商的监督有待加强，存在部分月份提供服务人员未达约定数量、厨师工资发放低于预算评审金额等情况，如：六里桥行政总厨审定9500元/人/月，实际发放8500元/人/月；三是项目单位对第三方培训、工资发放、监督等工作的开展需要进一步留痕。

## （三）项目产出情况

项目2021年度完成四个办公区餐饮服务保障工作，按照计划提供服务人员满足日常供餐工作的开展；槐柏树街办公区、中环办公楼、南礼士路办公区餐饮服务商均符合2021年度食品卫生监督量化分级标准，全年无食品安全事故；完成四个办公区全年供餐工作，满足基本的一日三餐；项目通过预算评审、竞争性磋商封方式采取了成本控制措施，节约财政资金。在职职工伙食补助发放及时、标准达标。但评价发现，项目存在部分月份服务人员数量未达到合同约定数量、六里桥办公区餐饮服务商未取得2021年度食品卫生监督量化分级标准、部分月份因发票未及时提交合同款支付滞后以及成本可控性有待加强等情况。产出指标分值40.00分，得分37.40分，得分率93.50%（见表9）。

表9：产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 餐饮服务保障人数 | 8 | 8.00 | 100.00% |
|  |  | 提供服务人员数量 | 8 | 7.37 | 92.13% |
|  |  | 伙食补助保障人数 | 4 | 4.00 | 100.00% |
|  | 产出质量 | 餐饮服务保障质量 | 8 | 7.60 | 95.00% |
|  |  | 伙食补助保障标准达标情况 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  | 产出时效 | 餐饮服务保障工作完成及时性 | 4 | 3.93 | 98.25% |
|  |  | 伙食补助发放及时性 | 1 | 1.00 | 100.00% |
|  | 产出成本 | 成本节约情况 | 5 | 3.50 | 70.00% |
| 合计 |  |  | 40 | 37.40 | 93.50% |

### 1.产出数量

#### （1）餐饮服务保障人数

餐饮服务保障工作方面，计划2021年度完成槐柏树街办公区保障每天1700余人次的就餐工作，中环办公楼保障每天2000余人次的就餐工作，六里桥办公区保障每天3500余人次的就餐工作，南礼士路办公区保障每天300余人次的就餐工作。

截至2021年12月31日，四个办公区均按照计划完成办公区内的人员就餐保障工作，工作日、节假日等全天候的保障工作、值班人员的就餐。

#### （2）提供服务人员数量

餐饮服务商提供服务人员开展日常清洁、供餐、管理等餐饮后勤保障工作，计划2021年度槐柏树街办公区提供54名服务人员，中环办公楼提供90名服务人员，六里桥办公区提供132名服务人员，南礼士路办公区提供20名服务人员。

截至2021年12月31日，四个办公区均通过提供服务人员保障了各办公区供餐工作的正常开展，服务人员基本到位。但评价发现，存在部分月份服务人员数量不足的情况，如：中环办公楼预算审定服务人员90名，但2021年6月发放工资80人、11月份发放工资73人。六里桥办公区预算审定服务人员132名，但2021年12月份发放工资122人。

#### （3）伙食补助保障人数

在职职工伙食补助工作，计划2021年度完成115名在职职工的伙食补助发放工作。

截至2021年12月31日，实际发放2021年度全年在职职工伙食补助115名，包括槐柏树街办公区62名、中环办公楼15名、六里桥办公区15名、南礼士路办公区18名。此外，发放新入职职工5名，实际发放两个月（2021年11月、12月）。

### 2.产出质量

#### （1）餐饮服务保障质量

一是确定餐饮服务商质量方面，四个办公区在竞争性磋商阶段均综合考虑了从业经验、资质、获得荣誉等多方面因素，经专家评审确定餐饮服务商，一定程度上可保障提供的供餐质量。2021年度计划槐柏树街办公区餐饮服务商符合食品卫生监督量化分级二星A级标准，中环办公楼餐饮服务商符合食品卫生监督量化分级三星B级标准，六里桥办公区餐饮服务商符合食品卫生监督量化分级三星B级标准，南礼士路办公区餐饮服务商符合北京市食品药品监管部门量化分级管理规定，全年食品安全事故0次。

截至2021年12月31日，槐柏树街办公区餐饮服务商符合2021年度食品卫生监督量化分级二星A级标准，中环办公楼餐饮服务商符合2021年度食品卫生监督量化分级三星B级标准，南礼士路办公区餐饮服务商2021年度符合食品卫生监督量化分级二星A级标准，全年食品安全事故0次。但六里桥办公区餐饮服务商未取得2021年度食品卫生监督量化分级标准。

二是提供餐饮质量方面，经评价核实四个办公区均开展了日常清洁、安全检查等日产巡检工作，确保餐厅的卫生、安全；菜品提供方面，部分办公区设立有自助餐厅、民族风味餐厅以及素食餐厅，满足不同口味需求；餐饮服务商会定期、不定期研制新菜品，以便满足用餐人员口味需求。

三是餐饮服务团队专业性方面，提供的服务人员均符合其岗位要求的资质水平，通过专业考核、政治审查后方可入职；入职后即开展相应的专业培训工作，工作过程中定期组织员工培训，不断把控服务团队的专业性。

#### （2）伙食补助保障标准达标情况

在职职工伙食补助标准均按照统一的定额标准发放，2021年度发放标准符合要求。

### 3.产出时效

#### （1）餐饮服务保障工作完成及时性

计划情况：2021年度计划完成全年供餐工作，一日三餐。计划按照合同约定的时间节点支付合同款。

实际情况：截至2021年12月31日，四个办公区均完成全年的供餐工作，在完成一日三餐的基础上，保障值班人员的供餐、夜宵等供餐工作。合同款的支付基本上能按照计划完成，但因餐饮服务商发票提交滞后等原因，部分月份资金支出略滞后。

#### （2）伙食补助发放及时性

计划情况：2021年度计划及时发放在职职工伙食补助工作。

实际情况：截至2021年12月31日，槐柏树街办公区、中环办公楼、南礼士路办公区均于2021年4月完成全年伙食补助的发放工作；六里桥办公区于2021年4月、7月完成伙食补助发放工作；2021年10月新入职职工于2021年12月完成伙食补助发放工作。

### 4.产出成本

项目采取了一定的成本节约措施，有效控制了项目成本。表现为：一是聘请了专业第三方机构开展了预算评审工作，从人员劳务费、住宿就餐管理费等方面进行审核，尽量压减掉不合理的费用；二是考虑到项目具有固定性、延续性及价格变动幅度小的特性，采用竞争性磋商的采购方式确定服务供应商，提高了采购工作效率；三是项目通过制定磋商控制价、委托招标代理机构组织竞争性磋商，充分发挥市场竞争机制，合理控制成本。

但评价发现，项目成本可控性存在提升的空间，包括：一是作为固定、延续性开展的工作，前期未对餐饮岗位结构、岗位工资等内容开展需求调研，且未对以前年度实施情况进行分析总结；二是若项目制定统一的服务人员配备标准，成本可控性会进一步加强。

## （四）项目效益情况

### 1.对支撑各办公区工作开展的促进作用

2021年度，完成了四个办公区的供餐工作，满足了各办公区工作人员的用餐需求，餐饮保障工作一方面通过提供日常、加班、值班供餐，支撑各办公区工作的开展；另一方面通过项目的实施，不断完善餐饮保障标准、优化工作流程，提升市政府机关事务管理办履职水平，助力形成统一的餐饮服务标准。

### 2.满意度

2021年度，中环办公楼面向办公办公区就餐人员开展了满意度调查，有效回收问卷400份，较2020年度的187份提高了113.90%，较2019年度的47份提高了751.06%，整体上就餐人员满意度达96.80%，问卷设计较为合理，涉及环境、菜品和特色小吃等多方面，其中：就餐人员对主食质量、特色小吃、收盘处服务质量等方面的满意度为97.00%，对菜品卫生的满意度为96.90%，对菜品形态、菜品温度等方面的满意度为96.80%。

南礼士路办公区、六里桥办公区、槐柏树街办公区未面向就餐人员开展满意度调查，但从《北京市市级机关集中办公区物业服务质量评估报告（2021年度）》可体现一定的满意程度，如：根据北京市市级机关集中办公区物业服务质量评估报告（2021年度），南礼士路办公区满意度调查问卷30份、回收30份，其中餐饮服务得分9.77分（10分制）；六里桥办公区满意度调查问卷19份、回收19份，其中餐饮服务得分9.58分（10分制）。

整体上，项目实施满意程度较好，但存在满意度调查关注不足、效益资料留存不足、满意度调查范围有待扩大等情况。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

## （一）主要经验及做法

在满意度调查方面，中环办公楼采取了上半年、下半年分别开展满意度调查的方式，一年两次的满意度调查可充分了解就餐人员对项目实施满意程度，有利于优化工作流程，提升项目实施质量。

## （二）存在的主要问题及原因分析

### 1.项目关于餐饮服务人员的配置标准有待统筹，前期工作有待夯实

一是项目四个办公区服务人员配置标准不一致，预算评审参照的标准一致性不足，其中：中环办公楼、槐柏树街办公区、六里桥办公区和南礼士路办公区每保障100人就餐配备服务人员分别为4.50名、3.18名、3.77名、6.67名；二是项目作为延续性项目，对以前年度的实施情况缺少统计分析，不利于后续工作流程的优化。

### 2.项目过程管理精细化程度有待加强

一是项目签订合同条款较简单，个别办公区未约定明确的合同款支付时间、服务条款等事项，后期项目执行过程中的约束力度不足；二是项目实施过程中制度约束可进一步加强，缺少对第三方监督管理的管理制度，部分预算绩效管理制度相对滞后；三是对餐饮服务商的培训、检查等工作，资料留痕工作不足。

### 3.项目实施效益有待进一步体现

一是个别办公区存在个别月份服务人员低于合同约定数量、餐饮服务商发放工资低于预算评审金额的情况，一定程度上影响项目实施效益的体现，且不利于项目实施质量的保障；二是除中环办公楼外的其他三个办公区，均未单独面向就餐人员开展满意度调查，相关实施效益和满意度情况掌握不足。

# 六、有关建议

## （一）强化餐饮服务人员配置标准的统筹性，提升项目设计精准度

一是针对各办公区餐饮服务人员配置标准不够统一的情况，通过专家论证、经验借鉴等方式，加强相关服务标准的统筹性，既满足共性需求又可兼顾不同办公区的现实性保障要求；二是对以前年度同类项目进行梳理，总结经验，分析存在的问题等，提炼同类项目实施经验，助力后续年度工作流程的优化；三是开展前期市场调研，了解餐饮服务行业岗位结构、工资水平等事项，优化部门内部餐饮服务质量。

## （二）提升项目过程管控能力，增强执行过程约束性

一是通过将竞争性磋商文件作为合同组成部分，细化合同条款的规范性、完整性，增强合同约束力度，避免执行过程中出现责任不明确的情况；二是进一步完善制度建设，及时修订管理制度，增强部门内部制度管理；三是注重日常工作留痕，对开展的工作进行整理、分析。

## （三）进一步关注项目实施效益，注重满意度调查

一是进一步关注项目产出，尽可能在实施年度内完成相应的产出计划，避免影响项目实施效益；二是注重满意度调查的开展，及时了解就餐人员对项目情况的满意程度，并根据满意度调查结果不断优化项目实施流程。

附件：

1.项目评价指标体系及评分表

2.专家及评价工作组情况表

3.专家意见汇总书

| 北京金凯伟业咨询有限公司 |  |
| --- | --- |
| （盖章） | 主评人签字： |
| 2022年06月07日 |  |