北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门          北京市农村经济研究中心

项目单位        北京市农村经济研究中心机关

项目名称    北京市农业资源调查、监测、评价与       
             绿色发展建设

2022年5月

房山、大兴农业资源本底调查、动态监测与管理项目研究报告中房山土地资源分布图

市全市分区农业资源本底高分遥感调查（房山、大兴）数据库截图

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象及范围	5

（二）绩效评价基本情况	6

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	8

（四）项目效益情况	9

五、存在的主要问题	9

六、有关建议	10

七、其他说明事项	11

八、附件	11

北京市农村经济研究中心

北京市农业资源调查、监测、评价与绿色发展
建设项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号) 、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等有关规定，结合《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）安排，北京市农村经济研究中心（以下简称“市农研中心”）组建绩效评价工作组，对北京市农业资源调查、监测、评价与绿色发展建设项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

2016年，农业部等八部门联合发布《关于印发国家农业可持续发展试验示范区建设方案的通知》(农计发〔2016〕88号)要求“到 2030 年，全国范围内供 给保障有力、资源利用高效、产地环境良好、生态系统稳定、农民生活富裕、田园风光优美的农业可持续发展新格局基本确立”。

2017年3月，全国农业资源区划办公室《关于开展建立重要农业资源台账制度试点工作的通知》（农（区办）〔2017〕1号）；2021年，农业农村部发展规划司《关于请组织做好2021年国家重要农业资源台账制度建设工作的通知》的要求，以上两项通知均要求各省市区划办牵头负责本地区的农业资源台账制度试点工作，主要内容为开展重要农业资源台账制度研究和标准制定；建立重要农业资源台账；推进完善农业资源监测统计体系；开展重要农业资源评价等。

2018年，中共中央 国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》中提出“大力发展数字农业，实施智慧农业林业水利工程，推进物联网试验示范和遥感技术应用”，明确要求推进遥感技术的应用。

2020年，中央农办、农业农村部、发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、证监会等7部门联合印发的《关于扩大农业农村有效投资，加快补上“三农”领域突出短板的意见》中，“加快农业农村领域补短板重大工程项目建设”的第一项即为高标准农田建设工程。

为落实上述规划、意见的要求，根据相关通知要求从2017年开始农业资源台账试点工作，为持续落实国家农业可持续发展实验示范区规划任务，市农研中心2021年申报“北京市农业资源调查、监测、评价与绿色发展建设”项目。

- 2.项目主要内容

该项目主要包含六部分内容，具体如下：

（1）《房山、大兴农业资源本底调查、动态监测与管理项目研究》报告：高分遥感影像和无人机多光谱影像的选购、拼接与预处理，农业资源本底数据库开发，高分遥感影像和无人机多光谱影像解译和处理，资料搜集、调研、报告撰写、专家咨询、成果印刷；

（2）《北京市农业农村现代化指标体系》报告：资料搜集、调研、报告撰写、专家咨询、成果印刷；

（3）《北京生态涵养区绿色发展报告》：资料搜集、调研、报告撰写、专家咨询、成果印刷；

（4）农业农村部课题《北京市“田长制”推进及农田保护制度建设研究》报告：资料搜集、调研、报告撰写、专家咨询、成果印刷；

（5）《2020 北京市农村经济发展报告——休闲农业与农业绿色发展》报告中的农业绿色发展部分：资料搜集、报告撰写、成果印刷；

（6）参加全国农业资源区划相关学术交流、培训活动。

3.项目资金情况

2021年2月，市财政局批复该项目预算151.997万元，主要包括项目委托业务费142.306万元、咨询费4.80万元、劳务费1.60万元、差旅费1.916万元和其他费用1.375万元。

截至2021年12月31日，该项目实际支出146.208万元，预算执行率为96.19%。

- （二）项目绩效目标

1.年度目标：完成《北京市区农业资源本底高分遥感调查》研究报告；完成《北京市生态涵养区绿色发展指数评价》；完成北京市农业农村现代化指标体系研究；参加全国农业资源区划相关学术交流、培训活动。

2.绩效指标：

（1）数量指标：《全市分区农业资源本底高分遥感调查（房山、大兴）》研究报告1部；《北京市生态涵养区绿色发展指数评价》发展报告1部；北京市农业农村现代化指标体系研究研究报告1部。

（2）质量指标：课题研究顺利通过专家验收，得分80分以上；相关报告及数据分析报农业农村部、市农业农村局，确保数据真实、准确，报告及时反映存在问题并提出建议对策，撰写的报告在中心的内部刊物《调研报告》《北京农村经济》中发表；参加全国性的会议发表成果1-2篇。

（3）进度指标：12月底前完成《全市分区农业资源本底高分遥感调查（房山、大兴）》；12月底前完成《北京市生态涵养区绿色发展指数评价》研究报告；12月底前完成《北京市农业农村现代化指标体系》研究报告。

（4）成本指标：课题研究、参加交流会议需要差旅费、劳务费、专家咨询费、政府采购服务费、调研费、打印费、邮寄费、书籍购买等费用9.691万元；农业资源本底高分遥感调查、北京市生态涵养区绿色发展指数评价、北京市农业农村现代化指标体系研究费用142.306万元。

（5）效益指标：通过遥感及无人机影像数据，建设农业资源数据库，摸清房山区和大兴区农业资源底数，完成农业资源本底调查全市全覆盖，为政府相关决策提供动态农业资源数据支撑得到明显提升；通过对生态涵养区绿色发展评价指标体系的构建、测算相关指数、分析绿色发展进展和短板，推动生态涵养区高质量发展；通过研究农业农村现代化指标体系，建立起科学的评价标准和工作方法，推动我市农业农村工作的科学开展。

（6）服务对象满意指标：农业资源区划行政管理部门和相关区级主管部门满意度评价良好以上。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

1.评价目的

通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益和效率。

2.评价对象和范围

对北京市农业资源调查、监测、评价与绿色发展建设项目151.997万元的资金支出情况开展绩效评价。

- （二）绩效评价基本情况

1.绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金管理和组织实施内容；三是产出指标(40分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标(30分)，主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

3.评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在成立评价工作组后，通过线上沟通和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，最终根据评价前期沟通及收集资料情况，形成绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价, 北京市农业资源调查、监测、评价与绿色发展建设项目绩效评价综合得分89.69分，绩效评价结果为“良好”。其中，项目决策得分8.80分，项目过程得分17.89分，项目产出得分38.00分，项目效益得分25.00分。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.80 |
| 项目过程 | 20 | 17.89 |
| 项目产出 | 40 | 38.00 |
| 项目效益 | 30 | 25.00 |
| 综合得分 | 100 | 89.69 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分为8.80分。该项目决策依据充分，立项程序规范；绩效目标合理性不足，未体现预计达到的绩效目标，绩效指标设置不够全面和细化。

- （二）项目过程情况

项目过程指标，满分20分，评价得分为16.89分。在资金管理方面，资金及时足额到位，财务制度健全完善，但制度未及时更新，部分内容与实际工作已不匹配；预算执行符合规定且资金使用规范；在项目实施方面，该项目制定了实施方案，对项目内容、工作进度计划安排、人员安排等进行明确，但仍有不完善的地方。项目整体实施按照合同、计划等执行，执行过程基本规范。

- （三）项目产出情况

项目产出指标，满分40分，评价得分为38.00分。该项目按照计划12月底前完成房山和大兴农业资源本底高分遥感调查、北京市生态涵养区绿色发展指数评价、北京市农业农村现代化指标体系研究工作，且项目成本控制在预算范围内，具体出具《房山、大兴农业资源本底调查、动态监测与管理项目研究》《北京率先基本实现农业农村现代化评价指标体系研究》《北京生态涵养区绿色发展报告》《完成北京市“田长制”推进及农田保护制度建设研究》《2020 北京市农村经济发展报告——休闲农业与农业绿色发展》报告各1部，以及《摸清首都“人的命脉”家底——北京基本农田现状调查及布局构想》（“市委办公厅信息直报点”信息总第4期）、《北京民宿空间分布特征及对策建议》等相关和数据分析材料。项目产出较好达到了预期的目标，但项目内容调整的程序性资料不够完整。

- （四）项目效益情况

项目效益指标，满分30分，评价得分为25.00分。该项目的开展，通过对生态涵养区绿色发展评价指标体系的构建、测算相关指数、分析绿色发展进展和短板，为生态涵养区高质量发展提供了推动作用；通过研究农业农村现代化指标体系，建立评价标准和工作方法，为推动我市农业农村工作的科学开展提供有力帮助；通过遥感及无人机影像数据，建设农业资源数据库，摸清房山、大兴农业资源底数，为政府相关决策提供动态农业资源数据支撑。

项目基本达到了效益目标，但支撑资料不够充分，外部学习调研考察的成果利用作用不足，对北京市属区县的农业规划、农业发展的支撑作用的呈现待加强；项目的满意度调查不够全面，在服务对象满意程度方面的项目效益体现存在不足。

- 五、存在的主要问题

（一）绩效目标设定不够合理，绩效指标设置不够细化

该项目绩效目标设置为具体的产出成果，未体现项目整体预期达到的绩效目标和实现效果，未突出2021年的工作重点。产出指标和效益指标设置不够合理、全面，可衡量性不足，产出数量指标与质量指标对应性不足；进度指标均为“12月底完成”，设置不够细化；效益指标设置较笼统，未进行量化和细化；服务对象满意度指标为“满意度良好以上”，设置不够精准、缺乏可衡量性，不利于后期考核。

（二）项目实施方案不够完善

项目实施方案内容不够完善，缺少项目质量监控及验收要求等，可操作性不强；财务相关管理制度健全，但部分制度内容已与实际工作不符，未及时修改完善。

（三）项目产出效益效果体现不足

该项目预计产生“推动生态涵养区高质量发展”“农业农村工作科学开展”的效果，以及外部学习考察等成果对项目的完成所产生的作用和影响等体现不够明显、清晰，社会效益难以衡量、展现资料不够充分。项目的满意度调查不够全面，调查对象维度不够广泛，不足以全面支撑说明项目所有服务对象的满意情况。

- 六、有关建议

（一）提高绩效意识，结合项目实际，合理设置绩效目标和指标

建议进一步提高预算绩效管理意识，结合项目实际内容，高度总结概括项目预期绩效目标，同时科学、合理、全面地设置产出指标和效益指标，加强产出与效益指标的细化、量化程度，做到全面且相互关联，用以管理控制和评价项目全过程。

（二）完善项目实施方案，规范项目过程实施

提高项目实施方案的规范化和可操作性，进一步明确项目质量保障措施和项目验收要求等内容。及时修订完善内部管理制度，并与单位实际执行程序相匹配，提高制度的适用性和严谨性。项目执行过程中，严格按照相关要求执行，并对项目实施资料及时收集归档，保障项目资料完善充分。

（三）注重项目成果效益的归集，开展项目满意度调查

建议充分挖掘和收集项目产生的社会效益和调研考察结果的转化利用情况，使项目绩效成果得到有效支撑。全面开展项目服务对象满意度调查分析，拓展服务对象范围，多维度体现服务对象满意度调查结果，用客观资料和数据呈现项目效果。

- 七、其他说明事项

本报告主要是基于市农研中心收集的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的抽查与线上沟通，但受资料完整性及线上沟通范围所限，并非每项指标的打分都有充分的资料支撑，个别指标主要是依据项目单位沟通结果判断。

- 八、附件

附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.项目支出指标体系及评分情况表

4.反映绩效的相关图片（2-3幅，扉页位置）

附件1

附件2

| 项目绩效目标完成情况及收支明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  |  | 单位：万元 |
| 绩效目标完成情况 | 目标内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
|  | 全市分区农业资源本底高分遥感调查（房山、大兴） | 细化为《房山、大兴农业资源本底调查、动态监测与管理项目研究报告》 | 已完成 |
|  | 北京市农业农村现代化指标体系研究 | 细化为《北京率先基本实现农业农村现代化》 | 已完成 |
|  | 北京市生态涵养区绿色发展指数评价 | 细化为《北京生态涵养区绿色发展报告》 | 已完成 |
|  | 北京市休闲农业与农业绿色发展年度报告 | 完成《2020 北京市农村经济发展报告——休闲农业与农业绿色发展》报告中的农业绿色发展部分 | 已完成 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位情况 |
|  | 财政拨款 | 151.997 | 151.997 |
|  | 项目单位自筹资金 | - | - |
|  | 其他资金 | - | - |
|  | 合计 | 151.997 | 151.997 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 咨询费 | 4.800 | 1.520 |
|  | 差旅费 | 1.916 | 1.885 |
|  | 劳务费 | 1.600 | 1.600 |
|  | 其他商品和服务支出 | 1.375 | 1.203 |
|  | 委托业务费 | 142.306 | 140.000 |
|  | 合计 | 151.997 | 146.208 |
| 注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数； 2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数； 3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。 |  |  |  |

附件3

项目支出指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 （2分） | 立项依据充分性 | 1 | 1.00 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 |  |
|  | 绩效目标 （4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 1.50 | 绩效目标合理性不足 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.50 | 进度指标不细化，未体现项目阶段性进度要求；效益指标过于笼统；满意度指标不够明确 |
|  | 资金投入 （4分） | 预算编制科学性 | 2 | 1.80 | 预算申报明细内容与项目内容匹配不足，部分预算合理性不足 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2.00 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 2.89 | 预算执行率为96.19% |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5.00 |  |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 5 | 3.00 | 项目实施方案不完善，部分管理制度未及时更新 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 5.00 |  |
| 产出 （40分） | 产出数量 （10分） | 实际完成率 | 10 | 10.00 |  |
|  | 产出质量 （10分） | 质量达标率 | 10 | 8.00 | 课题研究结题验收报告提供不完整 |
|  | 产出时效 （10分） | 完成及时性 | 10 | 10.00 |  |
|  | 产出成本 （10分） | 成本节约率 | 10 | 10.00 |  |
| 效益 （30分） | 项目效益 （30分） | 产生的社会效益 | 10 | 9.00 | 项目绩效指标不够明确，呈现支撑不足 |
|  |  | 产生的可持续影响 | 10 | 9.00 | 项目绩效指标不够明确，呈现支撑不足 |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 7.00 | 满意度调查不够全面，调查对象维度不够广泛 |
| 合计 |  |  | 100 | 89.69 |  |