## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年理论与政策研究经费项目
主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村经济研究中心机关
项目负责人 |  | 张英洪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64866082
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 191.0922 | 191.0922 |  | 139.4148 |  | 10 |  | 72.96% |  | 7.2957
|  | 其中：当年财政 |  | 191.0922 | 191.0922 |  | 139.4148 |  | 10 |  | 72.96% |  | 7.2957
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保市农研中心能够为市委市政府、市农业农村局提供具有全局性、综合性、战略性、前瞻性的北京“三农”决策参考成果，同时围绕焦点和热点问题及时完成市委市政府和市委农工委、市农业农村局交办的重要调查研究课题任务，具体完成以下目标 目标1：高质量完成有关农村改革发展的调研课题任务，为市委市政府、委局工作提供决策参考。 目标2：完成重点研究成果的编辑出版。 目标3:完成2021年中心《调查研究报告内刊》的编发。 目标4:做好北京市农村经济研究中心调研管理系统运维工作。 目标5:完成2021年农研智库大讲堂承办工作。 目标6：举办重要学术交流会议或活动。 | [5 empty] | 1.高质量完成《北京市率先实现农业农村现代化战略研究》等课题研究任务。 2.2021年11月出版《北京乡村振兴研究报告（2020）》。. 3.2021年共编发53期《调查研究报告》。 4.中心调研管理系统运维工作顺利完成。 5.2021年共举办7期农研智库大讲堂。 举办北京市城郊经济研究会第八届会员大会。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 完成重点研究成果著作出版 |  |  | ≧2部 | 2 | 3 |  | 3
|  |  | 完成中心《调查研究报告内刊》 |  |  | ≥40期 | 53 | 3 |  | 3
|  |  | 维护调研管理系统 |  |  | 1套 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 举办农研智库大讲堂 |  |  | ≧12期 | 7 | 3 |  | 1 |  | 受疫情影响，大规模会议非必要不召开。
|  |  | 举办学术交流会议或或活动 |  |  | ≧5次 | 5 | 3 |  | 3
|  |  | 完成“三农”调研课题 |  |  | ≧8项 | 9 | 3 |  | 3
|  |  | 形成调研报告 |  |  | ≧30篇 | 116 | 3 |  | 3
|  | 质量指标（8分） | 研究课题评审 |  |  | 通过验收 | 通过 | 2 |  | 2
|  |  | 出版重点研究成果著作 |  |  | 出版 | 出版 | 2 |  | 2
|  |  | 系统发生故障次数 |  |  | ≦6次 | 0 | 2 |  | 2
|  |  | 调查调研报告内刊自采自编率 |  |  | ≧90% | 100% | 2 |  | 2
|  | 时效指标（12分） | 高质量完成有关农村改革发展的调研课题任务 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 完成重点研究成果的编辑出版 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 完成2021年中心《调查研究报告内刊》的编发 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 做好北京市农村经济研究中心调研管理系统运维工作 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 完成2021年农研智库大讲堂承办工作 |  |  | 100% | 58% | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响，大规模会议非必要不召开。
|  |  | 举办重要学术交流会议或活动 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 成本指标（10分） | 各项工作总成本为191.0922 |  |  | 191.0822 | 139.4148 | 10 |  | 7 |  | 受疫情影响，实地调研、专家座谈等工作大幅减少，造成专家咨询费、差旅费支出减少。
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 公开刊发研究成果 |  |  | ≧10篇 | 32 | 5 |  | 5
|  |  | 研究成果的媒体报告次数 |  |  | ≧2次 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  | 效益指标（30分）
|  |  | 《调查研究报告内刊》社会影响力得到提升 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5
|  |  | 调研管理规范话制度继续提升 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5
|  |  | 农研智库大讲堂学术影响力得到提升 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5
|  |  | 中心学术水平提升 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务中心调研人员满意度 |  |  | ≧60% | 80% | 10 |  | 10
指标（10分）
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.2957
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。