## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年北京市智慧乡村建设与推广应用项目
主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城乡经济信息中心
项目负责人 |  | 范宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64866150
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 56.58 | 56.58 |  | 26.1116 |  | 10 |  | 46.15% |  | 4.615
|  | 其中：当年财政 |  | 56.58 | 56.58 |  | 26.1116 |  | 10 |  | 46.15% |  | 4.615
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.指导各区完成2021年度京郊智慧乡村建设任务。2.对2015年-2020年已建成的智慧乡村开展运行应用监测。3.开展京郊数字农业农村建设路径、发展水平评价等研究工作，形成研究报告。4.对市级平台及部分试点示范村进行运维支持与服务。 | [5 empty] | 2021年指导建设智慧乡村3个，超额完成“十三五”智慧乡村建设目标任务。完成了2015年-2020年已建智慧乡村的运行监测评估。结合农业农村部全国县域数字农业农村发展水平评价工作，进一步梳理、汇总、分析数据，完成北京市农业农村信息化能力监测评估分析报告，为全市数字农业农村发展提供数据支持与参考。对智慧乡村平台及部分村级网站进行优化完善。继续开展3个智慧乡村示范村的运维服务，持续探索为基层服务的路径、模式。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [11 empty] | 措施
指 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成报告数量 |  |  | 形成不少于80个村级、13个区级、1个市级评估报告，1个“十三五”时期智慧乡村建设与应用效果总体评估报告 | 1.完成2021年度京郊智慧乡村建设任务。2. 对2015年-2020年已建成的智慧乡村开展运行应用监测，丰富提升工作平台功能与数据服务,提交运行评估报告。3.开展京郊数字农业农村建设路径、发展水平评价等研究工作，形成研究报告。4.对市级平台及部分试点示范村进行运维支持与服务。 | 15 |  | 14
标 |  | 质量指标 | 项目完成质量 |  |  | 按照《指南》要求完成 | 1.按照《指南》要求， 完成2021年智慧乡村建设任务。2.开展智慧乡村建设标准等研究工作，对已建成的智慧乡村开展应用监测，提交研究与评估报告。3.市级平台及部分市级试点示范村进行运维支持与服务。 | 15 |  | 14
|  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 |  | 9
|  | 成本指标 | 总成本为56.58万元 |  |  | 专家咨询费1.2万元，差旅费2.53万元，业务委托费35万元，其他交通费0.9万元，运维费16.95万元。 | 实际支出26.1116万元 | 10 |  | 4.6 |  | 因为疫情的原因，出差减少
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 指导各相关区推进京郊智慧乡村建设任务，引导村庄全面深化网络信息技术应用，发展数字经济，培育乡村新业态，完善了村庄网络基础环境 | 研究结论为全市智慧乡村建设实施监督和引导，促进智慧乡建设与应用、管理与成效。完成年度智慧乡村建设任务。 | 8 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 提升村庄事务的管理效率和服务水平,强化村民对村政事务的参与管理，为村民生产生活提供更多便利服务 | 推动农村产业、乡村治理、公共服务的发展，推进全市农业农村信息化建设，促进以信息化驱动引领乡村振兴战略格局的形成。 | 8 |  | 8
|  | 生态效益 | 生态效益 |  |  | 符合首都发展生态农业的要求 | 分析结论符合首都发展生态农业的要求。 | 7 |  | 7
指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 促进以信息化驱动引领乡村振兴战略格局的形成 | 为智慧乡村的建设发展与长效机制的建立提供依据，推动全市农业农村信息化建设发展 | 7 |  | 7
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 智慧乡村建设村委会及村民满意度 |  |  | ≥80% | 研究报告内容及结论获《北京市农村经济发展报告》、相关领导认可。 | 10 |  | 9
指标（10分）
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.215
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。