18

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人才引进及职称评审等工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学院 | | | | | 实施单位 | | 人事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 张真理 | | | | | 联系电话 | | 64879589 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.8 | | 32.8 | 26.8 | | 10 | | 81.71% | | 8.17 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 32.8 | | 32.8 | 26.8 | | 10 | | 81.71% | | 8.17 |
| 上年结转资金 | | — | | — | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | | — | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成人才引进和职称评审工作 | | | | | | 完成了人才引进和职称评审工作 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进博士后 | | 2人 | | 1 | 3 | | 3 | |  | |
| 培养在站博士后 | | 4人 | | 4 | 4 | | 4 | |  | |
| 评出中、高级职称人员 | | 25人 | | 260 | 4 | | 2.8 | | 目标值太低 | |
| 引进人才 | | 5人 | | 14 | 4 | | 3.6 | | 目标值设定太低 | |
| 质量指标 | 面试笔试综合成绩 | | 录取人员面试成绩达到合格分数线 | | 全部达到合格分数线 | 3 | | 3 | |  | |
| 中期考核质量 | | 考核合格 | | 考核合格 | 4 | | 4 | |  | |
| 评审工作 | | 符合要求 | | 符合要求 | 4 | | 4 | |  | |
| 人才水平 | | 达到招聘条件 | | 达到招聘条件 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 年度博士后引进及培养工作完成时间 | | 2021年12月 | | 2022年3月 | 3 | | 1.5 | |  | |
| 职称评审 | | 2021年12月 | | 2021年12月 | 3 | | 3 | |  | |
| 人才引进 | | 2021年12月 | | 2021年12月 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算 | | 32.8万元 | | 26.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 博士后 | | 加强青年人才储备 | | 符合要求 | 20 | | 18 | |  | |
| 人才、职称 | | 提高人才队伍建设质量 | | 符合要求 | 20 | | 18 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.07 | |  | |