北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门          北京市社会科学院

项目单位          北京市社会科学院

项目名称           2021年重点课题

评价部门          北京市社会科学院

参与评价

北京鑫正泰会计师事务所（普通合伙）

中介机构

北京市社会科学院

二〇二二年六月

目  录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等	6

（三）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论	11

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	16

（四）项目效益情况	17

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在的问题及原因分析	18

六、有关建议	19

七、其他需要说明的问题	20

2021年重点课题项目

绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，北京市社会科学院（以下简称“社科院”）成立了绩效评价工作组，对社科院“2021年重点课题”项目的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

- 一、项目概述

- （一）项目概况

1.项目实施背景

重点课题项目是以社会发展难点、热点问题为主要研究对象，以理论指导实践为研究目的，促进学科理论发展，为经济社会发展建言献策。重点课题成果为首都物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设提供智力支持，发挥具有北京地域特色的基础理论研究的作用；当好市委、市政府的思想库和智囊团等方面发挥积极作用。

社科院依据自身职能，结合当前社会发展难点、热点问题及其发展趋势，申请了“2021年重点课题”项目经费。

2.主要内容及实施情况

围绕市委市政府中心工作和社科院学科建设方向，在征求市委市政府相关部门意见的基础上，同时征集社科院各研究所的选题意见后，经院学术委员会讨论，院长办公会审议，形成了2021年课题申报指南。经专家匿名评审，社科院学术委员会审议，院长办公会审核，最终立项15项重点课题，详情见下表：

| 序号 | 课题名称 |
| --- | --- |
| 1 | 绿色北京视域下率先实现碳达峰并稳中有降的对策研究 |
| 2 | 清代满语文教科书研究 |
| 3 | 明清北京城门与城市发展研究 |
| 4 | 完善北京社会矛盾预防化解机制研究 |
| 5 | 冬奥会期间北京城市传播战略、风险及其对策研究 |
| 6 | 北京饮食史 |
| 7 | 绿色金融促进北京经济高质量发展的作用机制研究 |
| 8 | 北京冬奥会国家形象传播中充分发挥中华优秀传统文化作用研究 |
| 9 | 北京戏剧史 |
| 10 | 遗产真实性视角下推进北京历史文化名城保护研究 |
| 11 | “十四五”时期高质量推动京津冀协同发展的创新路径与机制研究 |
| 12 | 协同治理视域下北京儿童友好社区建设路径研究 |
| 13 | 北京自贸试验区数字经济发展的制度集成创新研究 |
| 14 | 中日关系与文化中心北京历史地位的形成(1900-1945) |
| 15 | 全球新型国际贸易发展趋势与北京自贸区建设研究 |

3.资金投入和使用情况

根据2021年社科院预算安排，每项重点课题资助经费12.00万元，15项重大课题安排预算资金180.00万元，实际支出179.56万元，项目预算执行率99.76%。

- （二）项目绩效目标

对社会热点、难点问题进行深入研究，并以独立的视角向市委市政府做出反馈；依托掌握的基础理论与学术资源、政策信息，对国家政策的目标、内涵、操作等问题给予深度解读，通过各种媒介及载体向社会宣传正确的理论思想、普及社科知识、提升社会科学的学术影响力，巩固和筑牢意识形态阵地。2021年完成研究报告4篇，核心期刊12篇，获得领导批示4次。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

（1）提高部门预算绩效管理水平

通过对项目前期设立的绩效目标完成情况进行全面评价，总结项目实施经验及项目管理中存在的问题，为预算部门改进绩效管理提供依据。

（2）全面深入推进绩效管理理念

通过项目绩效评价并对绩效评价结果进行应用，是落实“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，推进部门内部绩效管理水平不断提升的重要环节。

（3）增加公共支出透明度，提升政府形象

实施绩效目标和绩效评价报告对外“双公开”，主动接受社会监督，实现阳光政府，激发社会公众的参与意识，提升公众对政府的信任度。

2、绩效评价的对象和范围

（1）本次绩效评价对象为“2021年重点课题”项目绩效，涉及项目资金180.00万元。

（2）评价范围包括：

①项目决策。主要是对项目决策依据、目标设置、决策过程等进行评价。主要评价内容为决策依据是否充分，决策程序是否规范，绩效目标是否明确、细化等。

②过程管理。是指对项目资金及实施过程管理进行评价。主要评价内容为预算编制是否合理、细化，是否专款专用、专项核算，项目管理制度是否健全，执行是否有效等。

③项目产出。是指对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本是否符合绩效目标进行评价。

④项目效益。是指对项目实施形成的社会效益、可持续影响和服务对象满意度是否达到绩效目标进行评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）科学公正：绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾：单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束：绩效评价结果应用应与改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（4）公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），结合项目具体情况，在充分征询评价专家组意见的基础上，形成如下评价指标体系：

3、绩效评价方法

本次绩效评价方法包括比较法、因素分析法、公众评判法。

（1）比较法。将实施情况与绩效目标进行比较。

（2）因素分析法。综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

（3）公众评判法。是指通过专家评估的方式对项目绩效进行评判。

4、绩效评价标准

本次绩效评价标准主要为计划标准、历史标准。即以项目立项时制定的绩效目标、计划、预算作为评价标准，参考以往年度项目执行结果。

- （三）绩效评价工作过程

1、接受社科院委托，了解项目的基本情况、委托目的、委托需求、出具绩效评价报告的时间要求等事项，评估项目风险，确认具备胜任能力后，与社科院签订委托服务合同。

2、与社科院沟通，进一步了解项目情况，制定项目绩效评价工作方案，向社科院发送项目绩效评价资料清单、绩效报告模版，指导社科院初步收集项目绩效评价资料。

3、针对评价项目具体情况，有针对性地成立绩效评价工作组，工作组在进一步了解项目情况后，对社科院需提交的资料、提交时间结点等事项提出明确要求。

4、指导社科院收集绩效评价资料和撰写项目绩效报告，对项目单位收集的绩效评价资料进行审核、整理、汇总，根据审核情况，要求社科院进行补充和完善。

5、评价工作组根据项目实际情况，遴选绩效管理专家、业务专家、财政财务专家组成专家组，为项目绩效评价提供咨询与指导。

6、在项目绩效评价资料基本齐备后，召开专家预备会，评价工作组向与会专家进行项目情况汇报，专家组就项目决策、过程管理及绩效实现方面存在的问题进行研论，讨论并通过项目绩效评价指标体系。评价工作组根据专家组意见，要求项目单位补充相关资料或进行情况说明。

7、召开正式绩效评价会，专家组成员按照绩效评价会的程序，出具了独立的专家评价意见。

8、沟通反馈，出具报告。评价工作组对专家意见进行整理、汇总，并参照绩效评价会会议记录等资料对专家意见、建议进行分析，撰写绩效评价报告，向社科院、项目组进行意见反馈。

9、评价工作组根据反馈意见，在社科院提供补充资料、专家组同意的基础上，修改和完善项目绩效评价报告，经社科院确认后，出具最终项目绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

经专家综合评价，社科院“2021年重点课题”项目绩效评价综合得分83.00分，其中：决策8.24分，过程22.72分，产出31.44分，效益20.60分，项目综合绩效评定结论为“良好”（详见附件“评分表”）。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1、项目立项

根据《北京市社会科学院课题管理办法（试行）》第一章总则规定，社科院科研课题研究必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府中心工作和学科建设方向进行选题，突出重点，公平竞争，择优立项。社科院在广泛征求市委市政府相关部门意见的基础上，同时征集社科院各研究所的选题意见后，经院学术委员会讨论，院长办公会审议，形成了2021年课题申报指南，随后发布了课题立项通知。

通过课题立项通知发布会，广泛动员全院符合申报条件的科研人员进行课题申报，拟申请重点课题的科研人员提交了《课题立项申请书》和《论证活页》。根据《北京市社会科学院课题管理办法（试行）》第四章规定，科研处组织院内外专家进行了双向匿名评审。

院内外专家从选题、论证、研究基础三个方面进行了评审打分。根据专家评审打分，最终遴选出15项重点课题。项目立项依据比较充分，决策过程基本规范。

2、绩效目标

项目单位编制了项目的绩效目标，并通过绩效指标对绩效目标进行了进一步细化、量化，如：完成研究报告4篇，核心期刊12篇，获得领导批示4次等。

存在部分绩效目标不够明确，中心思想不突出，要达到的目标不清晰的情况。如：数量指标未能明确重点项目数、“领导”级别等；效益指标值为“提供持续保障、有所提升”，表述不够明确，无法进行考核评价。

项目绩效目标和指标未涵盖项目的全部重点绩效指标。根据《北京市社会科学院课题管理办法（试行）》要求：“重点课题最终成果形式分为研究报告和专著两种。成果形式为研究报告的，除市级及以上领导批示、核心期刊论文外，须完成一份不少于3万字的研究报告；成果形式为专著的，除市级及以上领导批示或核心期刊论文外，须完成一部15万字以上的书稿”，上述成果要求在项目绩效指标中未能体现，项目绩效指标不够合理。

3、资金投入

根据《北京市社会科学院科研项目经费管理办法》规定，重点学科研究课题资助额度为15万元/个，社科院依据项目总预算对重点课题项目经费资助额度进行调整，每项重点课题资助经费12万元，总计180.00万元。

- （二）项目过程情况

1、资金管理

项目预算批复资金180.00万元，及时足额到位；实际执行179.56万元，项目预算执行率99.76%（详见下表）：

| 项目预算执行情况明细表 金额单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报书支出明细 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 |
| 数据采集 | 25.20 | 63.26 | 251.03% |
| 劳务费 | 27.00 | 25.54 | 94.59% |
| 会议费 | 27.00 | 13.69 | 50.70% |
| 差旅费 | 36.00 | 12.16 | 33.78% |
| 咨询费 | 45.00 | 39.55 | 87.89% |
| 资料费 | 19.80 |  |  |
| 办公费 |  | 16.16 |  |
| 印刷出版费 |  | 9.20 |  |
| 小计 | 180.00 | 179.56 | 99.76% |

项目预算子项目调整幅度较大，办公费、印刷出版费子项目不在项目支出预算中。

2.组织实施

社科院制定了《北京市社会科学院财政性科研项目经费使用管理办法（试行）》、《北京市社会科学院财政性科研项目经费使用的补充规定（试行）》等项目管理制度，为项目的顺利实施提供了制度保证，并在项目的执行过程中得到较好地执行。

但社科院科研项目经费管理办法之间存在不能自洽之处，个别制度条款执行不够到位，如：

《北京市社会科学院科研项目经费管理办法》中“第九条  预算调整（一）在科研项目总预算不变的情况下，资料费、数据采集费、设备费、印刷出版费和其他支出一级预算科目之间如需调整，由项目负责人审批，报计财处备案。（二）会议费、差旅费、国际合作与交流费、专家咨询费、劳务费预算一般不予调增。需要调减用于项目其他方面支出，由项目负责人审批，报计财处备案。（三）一级预算科目之间的调整,原则上一年内可以调整一次，最多不超过两次”。数据采集费支出预算执行率251.03%，会计核算科目与项目预算明细不一致，如：项目预算明细中不包括：办公费、印刷出版费项目。

- （三）项目产出情况

项目产出目标：2021年完成研究报告4篇，核心期刊12篇，获得领导批示4次。截至2021年末，完成研究报告5篇，9项课题发表核心期刊论文16篇，6项课题获得领导批示7次，实现了项目产出目标。

- （四）项目效益情况

相关课题成果获得了领导层批示，相关论文和报告为领导决策提供参考，并通过各种媒介及载体向社会宣传正确的理论思想、普及社科知识、提升社会科学的学术影响力，巩固和筑牢意识形态阵地，社会效益较为显著。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1、加强课题立项管理，坚持公开、公正、透明原则，保证了课题立项工作顺利进行。

2、推进课题绩效跟踪工作，及时发现课题管理过程中存在的问题，通过问题整改，实现绩效目标。

3、将课题结项情况与下一年度课题申报挂勾，推进项目进度。

- （二）存在的问题及原因分析

1、项目的绩效目标不够明确合理

（1）项目绩效目标和绩效指标未涵盖项目的全部重点绩效指标，如：开展重点课题数量，形成专著、书稿数量等。

（2）部分绩效目标表述不够清晰，如：“获得领导批示”中的“领导”级别；效益指标值“提供持续保障、有所提升”，表述不够明确，无法进行考核评价。

2、部分科研项目经费管理办法之间存在不能自洽之处，个别制度条款执行不够到位，如：《北京市社会科学院财政性项目经费报销管理补充规定》中调研餐费可以报销，但《北京市社会科学院科研项目经费管理办法》中列示的10项科研项目经费支出明细未包括餐费。

《北京市社会科学院科研项目经费管理办法》中规定需要调剂项目经费一级科目的需要履行审批程序，报计财处备案。项目数据采集费支出预算执行率251.03%，未见相关预算调整审批手续；项目中列支的办公费、印刷出版费，不属于项目申报书中申报的项目支出内容。

项目结题率较低，影响了项目的绩效。15项课题中，只有6项课题完成结题，9项课题未结题（其中1项正在办理结题），项目结题率40.00%。

- 六、有关建议

1、加强项目的顶层设计，应明确研究方向，制定研究重点、中长期规划和目标，加强项目申报时的绩效目标填报掊训和审核工作，确保年度绩效目标明确合理，便于执行和评价。

2、根据单位科研工作的实际情况，进一步健全和完善各项科研课题项目经费管理办法，使各项科研课题项目经费管理办法之间能够彼此自洽，既能规范课题经费的规范使用，又能促进单位各项课题研究的发展，符合课题研究的实际。

3、采取综合措施进一步提高项目负责人的绩效意识和责任意识，落实绩效管理责任，提高项目绩效。

- 七、其他需要说明的问题

无

附件：《评分表》