4

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年皮书论丛课题 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学院 | | | | 实施单位 | 北京市社会科学院 | | |
| 项目负责人 | | 谭日辉 | | | | 联系电话 | 64870597 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 237 | 237 | 231.93 | 10 | 97.86% | 9.79 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 237 | 237 | 231.93 | 10 | 97.86% | 9.79 |
| 上年结转资金 | | — | — | — | — | — | — |
| 其他资金 | | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度目标：皮书系列作为智库类产品是连续多年的项目，旨在持续关注社会、文化、经济、法律等领域的问题，每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，为政府决策提供参考，促进专家学术研究平台建设，丰富学者社会智库产品。今年计划完成经济、社会、文化、法律、公共服务等各类皮书书稿7本，出版历史等集刊4本，市情研究论丛等论丛书稿7本。 | | | | | 出版皮书7本，论丛7本，集刊4本 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成皮书书稿 | | 7 | 6 | 5 | 4 | 还有一本皮书书稿正在完善 |
| 完成论丛书稿 | | 7 | 7 | 5 | 5 |  |
| 完成集刊书稿 | | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
|  | 皮书获得奖励数 | | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 论丛、集刊、皮书出版质量 | | 符合国家出版要求 | 符合国家出版要求 | 7.5 | 6 |  |
| 时效指标 | 完成论丛、集刊、皮书书稿 | | 2021年7月-2020年12月 | 2021年7月-2020年12 | 5 | 5 | 其中一本皮书书稿未完成 |
| 搜集资料，组织开展论丛、集刊、皮书等年度文集的编写、整理 | | 2021年1月-2020年6月 | 2021年1月-2020年6月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 237万元 | 231.93万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，丰富学者社会智库产品，提升我院社会科学服务水平及社会影响力 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 8 |  |
| 通过每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，为政府决策提供参考 | | 提供有效参考 | 提供有效参考 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 通过每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，丰富皮书系列文集，为进行专家学术研究平台建设提供基本保障。 | | 提供有效保障 | 根据以往年度项目实施效果以及本年度课题研究情况，预期影响较显著 | 10 | 8 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 出版社满意度 | | 90% | 100% | 10 | 9 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 90.29 |  |