12

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京社科办刊经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学院 | | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 鲁亚 | | | | | 联系电话 | | 64853658 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 147.14 | 147.14 | | 121.67 | | 10 | | 82.69% | | 8.27 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 147.14 | 147.14 | | 121.67 | | 10 | | 82.69% | | 8.27 |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.出版中文核心期刊《北京社会科学》《城市问题》各期刊12期；2.社科院院报报纸《北京社科之窗》将出刊10期；3.《社会科学志》将完成二轮志书出版阶段审改工作和三轮志书资料收集整理；4.编辑出版12期《看一眼》要报，扩大我院社会影响力和学术影响力；5编辑内刊《科研动态》《调研成果》印制等工作。 | | | | | | 完成出版中文核心期刊《北京社会科学》《城市问题》各期刊12期；2.社科院院报报纸《北京社科之窗》将出刊10期；3.《社会科学志》已提交出版社；4.编辑出版12期《看一眼》要报，扩大我院社会影响力和学术影响力；5编辑内刊《科研动态》《调研成果》印制等工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编辑出版《北京社会科学》期数 | | | 12期 | 12期 | 3 | | 3 | |  | |
| 编辑出版《城市问题》期数 | | | 12期 | 12期 | 2 | | 2 | |  | |
| 出版《北京社科之窗》期数 | | | 10期 | 10期 | 2 | | 2 | |  | |
| 《北京社科志》出版数量，完成2016-2018年资料长编字数 | | | 1部/400万字 | 已交付出版社，尚未出版 | 2 | | 1 | | 已交付出版社 | |
| 出版《看一眼》期数 | | | 12期 | 12期 | 2 | | 2 | |  | |
| 完成《科研动态》期数 | | | 8期 | 8期 | 2 | | 2 | |  | |
| 完成《调研成果》期数 | | | 6期 | 6期 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 中文核心期刊出版符合国家规定 | | | 年检合格 | 年度检查合格 | 4 | | 2.5 | |  | |
| 报纸设计印刷按照北京市委宣传部、北京市新闻出版局及《内部资料性出版物管理办法》规定 | | | 符合要求 | 符合要求 | 4 | | 2.5 | |  | |
| 北京社科志出版得到《社科志》编委会和市方志认可 | | | 终审合格 | 符合要求，已经终审合格 | 4 | | 2.5 | |  | |
| 内刊符合院办管理有关规定 | | | 符合要求 | 符合要求 | 3 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 中文核心期刊出版按月出版 | | | 按时完成 | 按时完成 | 5 | | 4 | |  | |
| 《北京社科志》年度内完成 | | | 按时完成 | 按时完成 | 5 | | 4 | |  | |
| 内刊年度内完成 | | | 按时完成 | 按时完成 | 5 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 按照预算批复数控制成本 | | | 147.14万元 | 121.67万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 中文核心期刊出版为北京社会发展、城市建设发展提供理论支持，决策参考 | | | 达到要求 | 达到要求 | 14 | | 11.2 | |  | |
| 《北京社科志》通过志书的编撰及发布，提升北京社会科学的整体面貌与学术水平 | | | 达到要求 | 达到要求 | 13 | | 10.2 | |  | |
| 内刊，科研学术能力不断提高和提升北京社会科学影响力 | | | 达到要求 | 达到要求 | 13 | | 10.2 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85.37 | |  | |