3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年青年课题 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学院 | | | | 实施单位 | 北京市社会科学院 | | | |
| 项目负责人 | | 谭日辉 | | | | 联系电话 | 64870597 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 60 | 60 | 59.22 | 10 | 98.70% | 9.87 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | 59.22 | 10 | 98.70% | 9.87 | |
| 上年结转资金 | | — | — | — | — | — | — | |
| 其他资金 | | — | — | — | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成青年课题5个，发表论文15篇，提升社会公众知晓率，向社会宣传社会科学理论思想、普及社科知识、提升社会科学的学术影响力。 | | | | | 完成课题5项，发表论文15篇 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | | | 15 | 30 | 7.5 | 6.75 | 目标值设定低 |
| 完成青年课题数 | | | 15 | 15 | 7.5 | 6.75 | 目标值设定低 |
| 质量指标 | 发表核心论文或批示 | | | 1 | 1 | 15 | 13 |  |
| 时效指标 | 立项后拨付经费 | | | 2021年4月底前 | 2021年4月底前 | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | 严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。 | | | 60万元 | 59.22 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过资助扶持年轻科研人员确立学术兴趣和研究领域，使其更好专注于学术积累，尽快培养成长为能独当一面开展研究工作的科研骨干，为建设科研团队提供人才储备 | | | 提供持续保障 | 提供持续保障 | 10 | 8 |  |
| 通过发表学术论文，为领导决策提供参考 | | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 项目培养人才对单位未来研科发展的影响。 | | | 在较长时间内产生极积影响。 | 在较长时间内促进单位科研事业的发展 | 10 | 8 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 青年科研人员满意度 | | | ≥80% | 未实施满意调查，预期满意度>80% | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86.37 |  |