7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社科研究成果出版资助经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学院 | | | | | 实施单位 | | 科研处 | | | |
| 项目负责人 | | 谭日辉 | | | | | 联系电话 | | 64870597 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 164 | 164 | | 159.80 | | 10 | 97.44% | | 9.74 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 164 | 164 | | 159.80 | | 10 | 97.44% | | 9.74 |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目期目标：社科文库出版资助项目是我院科研项目的一个重要组成部分，是我院学术著作的出版平台，坚持“严格评审、精心编校”的工作原则，致力于通过资助优秀学术专著出版，推动我院学术成果的交流推广，将我院的学术专著以丛书形式出版，形成规模效益，提升我院科研成果的整体影响力。  年度目标：2020年社科文库将资助包含经济、社会、文化、城市、法治等方面的青年文库、社科论丛、皮书系列等一系列丛书，形成院统一鉴定、统一版面、统一出版的系列丛书。通过各类学术著作的出版，为社会各界提供丰富的学术资源，促进学术资源的共享，提升学术成果的社会效益，提升我院科研成果的整体影响力。 | | | | | | 科研处、智库处聘请各领域专家对我院智库重大课题、重点课题、青年课题等竞争性课题进行了立项评审、中期检查、课题结项鉴定、课题争议仲裁等工作，保证了保证真正优秀的科研成果得到推广，保证优秀的科研项目得到资助和肯定，从而达到提升我院“学术影响力、决策影响力和社会影响力”的目的 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版著作 | | | 2 | 1 | 3 | | 1.5 |  | |
| 出版社科皮书 | | | 7 | 7 | 3 | | 3 |  | |
| 出版集刊 | | | 4 | 4 | 3 | | 3 |  | |
| 出版论丛 | | | 7 | 7 | 3 | | 3 |  | |
| 出版海外皮书 | | | 1 | 1 | 3 | | 3 |  | |
| 质量指标 | 皮书质量 | | | 质量较高，获得奖励 | 质量较高，获得奖励 | 15 | | 13 |  | |
| 时效指标 | 签订出版合同 | | | 2021年12月底前 | 2021 | 5 | | 4 |  | |
| 支付出版费用 | | | 2021年12月底前 | 2021出版费用 | 5 | | 4 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 164万元 | 159.80万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 将我院的学术著作统筹规划及统一以丛书形式出版，形成规模效益，提升我院科研成果的整体影响力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 16 |  | |
| 通过各类学术著作的出版，为社会各界提供丰富的学术资源，促进学术资源的共享，提升学术成果的社会效益 | | | 有效促进资源共享 | 有效促进资源共享 | 20 | | 16 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.24 |  | |