9

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社科院课题评审、鉴定、结项等工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学院 | | | | | 实施单位 | | 智库建设与管理处 | | | | |
| 项目负责人 | | 谭日辉 | | | | | 联系电话 | | 64870597 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32 | 32 | | 22.65 | | 10 | | 70.78% | | 7.08 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 32 | 32 | | 22.65 | | 10 | | 70.78% | | 7.08 |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保证我院智库重大课题、重点课题、青年课题等竞争性课题的公平公正性，对课题立项评审、课题结项鉴定、课题争议仲裁等工作聘期外部专家匿名评审、鉴定，保证真正优秀的科研成果得到推广，保证优秀的科研项目得到资助和肯定，从而达到提升我院“学术影响力、决策影响力和社会影响力”的目的。通过举办开展院长论坛、青年论坛等学术活动，聘请各学科领域学术带头人、专家学者到我院，进一步提高我院科研人员研究水平、开拓科研人员研究视野。 | | | | | | 目标完成，提升了我院“学术影响力、决策影响力和社会影响力”的目的。通过举办开展院长论坛、青年论坛等学术活动，各学科领域学术带头人、专家学者到我院，进一步提高我院科研人员研究水平、开拓科研人员研究视野。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拟聘请的参与评审和论坛的专家人次 | | | 200人次 | 200人 | 7.5 | | 6 | |  | |
| 市社科基金立项数 | | | 5项 | 5项 | 7.5 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 课题立项评审、结项鉴定工作的完成质量 | | | 良好 | 完成 | 15 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 组织招标课题的按时立项评审，支付相关评审费用 | | | 2021年完成 | 2021年完成 | 2.5 | | 2 | |  | |
| 协助组织院长论坛、青年论坛等学术活动的有序开展，支付相关学术活动经费 | | | 2021年完成 | 2021年完成 | 2.5 | | 2 | |  | |
| 组织科研考核、科研业绩争议仲裁有序进行，支付相关费用 | | | 2021年完成 | 2021年完成 | 2.5 | | 2 | |  | |
| 组织课题成果鉴定、科研项目出版，支付相关费用 | | | 2021年完成 | 2021年完成 | 2.5 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 32万元 | 22.65万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 有效提高科研成果质量，优秀科研成果得到推广的程度，促进科研成果应用转化 | | | 有效提成 | 完成 | 13 | | 10.4 | |  | |
| 提升社科院学术、决策及社会影响力，为相关行业、领域提供支持，更好的促进科研成果的发展及应用 | | | 进一步转化 | 完成 | 13 | | 10.4 | |  | |
| 有效提高科研成果质量，优秀科研成果得到推广的程度，促进科研成果应用转化 | | | 有效提高 | 完成 | 14 | | 11.2 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81.08 | |  | |