10

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公设备采购 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学院 | | | | 实施单位 | 北京市社会科学院行政处 | | | |
| 项目负责人 | | 邢昀、马合超 | | | | 联系电话 | 64870563 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.87 | 5.87 | 2.88 | 10 | 49.08% | | 4.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.87 | 5.87 | 2.88 | 10 | 49.08% | | 4.91 |
| 上年结转资金 | | — | — | — | — | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | — | — | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为满足科研和行政人员办公需求，计划采购彩色一体机7台，黑白一体机12台。 | | | | | 采购了黑白一体机12台 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置彩色一体机台） | | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 因原品牌：京瓷，型号：ECOSYS M5521cdn彩色一体机政采网上无货，故没有采购 | |
| 购置黑白一体机数量（台） | | 12 | 12 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 质量指标 | 彩色一体机 | | 品牌：京瓷，型号：ECOSYS M5521cdn | 未采购 | 7.5 | 0 | 因原品牌：京瓷，型号：ECOSYS M5521cdn彩色一体机政采网上无货，故没有采购 | |
| 指标2：黑白一体机 | | 品牌：兄弟，型号：MFC-8535DN | 品牌奔图、型号M7100N | 7.5 | 7.5 | 因兄弟，型号：MFC-8535DN，黑白一体机政采网无货，故采购了品牌奔图、型号M7100N | |
| 时效指标 | 指标1：选择供货商、议价、签订合同、送货安装、投入使用 | | 2021年9月15日至30日，选择供货商、议价、签订合同、送货安装、投入使用 | 2021年9月，选择供货商、议价、签订合同、送货安装、投入使用 | 10 | 9 | 当月全部完成 | |
| 成本指标 | 办公设备成本控制在预算范围内 | | 5.87万元 | 2.88万元 | 10 | 8 | 黑白一体机采购价格超预算数 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率 | | 得到提高 | 得到提高 | 10 | 8 |  | |
|
| 日常办公需要 | | 得到满足 | 得到满足 | 10 | 8 |  | |
|
| 可持续影响指标 | 黑白一体机可持续使用年限 | | 8年 | 8年 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | | 90%以上 | 100% | 10 | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 71.91 |  | |