15

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 图书馆纸本及数字化资源购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 网络与图书信息中心 | | | | | 实施单位 | | 网络与图书信息中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 岳勇 | | | | | 联系电话 | | 01064870639 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 122.53 | 122.53 | | 121.84 | | 10 | | 99.44% | | 9.94 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 122.53 | 122.53 | | 121.84 | | 10 | | 99.44% | | 9.94 |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、完成万方数据资源系统、国研网数据库、读秀知识库、搜数网数据库、国信中心（数据库）、维普知识资源系统、CNKI数据等14个数据库信息系统的数据更新及购买；2、完成纸质期刊购置； 3、完成纸质图书资源购置；4、完成其他资源购置。 | | | | | | 完成万方数据资源系统、国研网数据库、读秀知识库、搜数网数据库、国信中心（数据库）、维普知识资源系统、CNKI数据等14个数据库信息系统的数据更新及购买。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库资料购置数量 | | | 14 | 14 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 数据库验收合格率 | | | 》95% | 100% | 15 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备 | | | 2021年3月 | 2021年3月 | 3 | | 3 | |  | |
| 采购物品到位时间 | | | 2021年9月 | 2021年12月 | 3 | | 2.5 | | 调整数据库购置实施时间 | |
| 验收时间 | | | 2021年11月 | 2021年12月 | 4 | | 3.5 | | 调整数据库购置实施时间 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 122.53 | 121.84 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 数据服务能力 | | | 显著提高 | 显著提高 | 30 | | 24 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 数据库使用者满意度 | | | 》90% | 100% | 10 | | 10 | | 经电话调查，未收到不满意回复 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.94 | |  | |