2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年激励课题 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市社会科学院 | | | | | | | 实施单位 | 北京市社会科学院 | | | | |
| 项目负责人 | 谭日辉 | | | | | | | 联系电话 | 64870597 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 98.00 | | 98.00 | | 96.28 | 10 | | 98.24% | | 9.82 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 98.00 | | 98.00 | | 96.28 | 10 | | 98.24% | | 9.82 |
| 上年结转资金 | | | — | | — | | — | — | | — | | — |
| 其他资金 | | | — | | — | | — | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度目标：完成激励课题10个，发表论文20篇，通过项目的实施，进一步激发科研人员的科研积极性和创造性，科学评价科研人员的工作绩效，鼓励科研人员多出高质量的成果，提升我院科研质量和科研影响力。 | | | | | | | 完成课题10项，发表论文20篇 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文20篇 | | 20 | | 20 | | 7.5 | 7.5 | |  | |
| 完成课题数10项 | | 10 | | 15 | | 7.5 | 7.5 | |  | |
| 质量指标 | 发表核心论文或批示 | | 1 | | 1 | | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 立项后拨付经费 | | 4月底前 | | 4月底前 | | 10 | 8 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 98万元 | | 96.28万元 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过发表学术论文，为领导决策提供参考 | | 有所提升 | | 有所提升 | | 10 | 8 | |  | |
| 为普及社科知识等提供载体 | | 提供持续保障 | | 提供持续保障 | | 10 | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目科研成果的学术价值和应用价值 | | 较长期限内持续产生影响 | | 较长期限内持续产生影响 | | 10 | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 科研人员满意度 | | 》90% | | 100% | | 10 | 10 | | 经电话调查，未收到不满意反馈 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 91.82 | |  | |