## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 院内数字化系统改造
主管部门 |  | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市政工程研究院
项目负责人 |  | 孙源 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68334996
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 52.1563 | 52.1563 |  | 49.66 |  | 10 |  | 95.21% |  | 9.5214
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.1563 | 52.1563 |  | 49.66 |  | — |  | 95.21% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我单位预计升级改造高清视频监控设备，实现视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示；系统基于IP网络传输技术，实现全网调度、管理及智能化应用。 随着安防技术的不断成熟，以视频监控为核心的安防系统，可以帮助我单位在人力防范的基础上，采用先进的高清监控技术，对单位进行全方位、全天候的全面监控，最大限度地减少各种安全隐患。通过联网集中管理平台，构建一个多层次、多功能的指挥调度体系，可以全天候受理紧急报警求助信息，为单位领导随时掌握单位动态情况，从容处理各类复杂的突发事件，准确迅速地调度指挥奠定坚实的基础。同时，单位安防系统还可以与城市安防系统进行无缝对接，为平安城市建设贡献力量。 我单位此次改造更新的高清视频监控设备，实现视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示；系统基于IP网络传输技术，实现全网调度、管理及智能化应用。 | [5 empty] | 通过联网集中管理平台，构建一个多层次、多功能的指挥调度体系，为单位领导随时掌握单位动态情况，从容处理各类复杂的突发事件，准确迅速地调度指挥奠定坚实的基础。同时，单位安防系统还可以与城市安防系统进行无缝对接，为平安城市建设贡献力量。实现了视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示；系统基于IP网络传输技术，实现了全网调度、管理及智能化应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 升级改造院内安全数字化系统 |  |  | 一套 | 一套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | ≥90% | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 设备进场 |  |  | 2021年10月前 | 2021.05.10 | 10 |  | 10
|  |  | 完成安装调试 |  |  | 2021年12月前 | 2021.06.30 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制指标 |  |  | 不超过预算批复数52.156325万元 | 实际执行49.66万元 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | [5 empty] | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 项目社会效益影响 |  |  | 随着安防技术的不断成熟，以视频监控为核心的安防系统，可以帮助我单位在人力防范的基础上，采用先进的高清监控技术，对单位进行全方位、全天候的全面监控，最大限度地减少各种安全隐患。通过联网集中管理平台，构建一个多层次、多功能的指挥调度体系，可以全天候受理紧急报警求助信息，为单位领导随时掌握单位动态情况，从容处理各类复杂的突发事件，准确迅速地调度指挥奠定坚实的基础。同时，单位安防系统还可以与城市安防系统进行无缝对接，通过此次改造，将极大的提高市政研究院的安防保卫能力，且我单位位处二环边，可扎实做好首都安全稳定的各种风险隐患防范。 | 大大提升我单位安防系统性能，尤其疫情期间，全天候、全方位、无死角监控，减少单位各类安全隐患，随时掌握单位动态情况，从容处理各类复杂的突发事件，面对突发危机，可准确迅速地调度指挥，扎实做好首都安全稳定的各种风险隐患防范。 | 30 |  | 25 |  | 有待进一步加强
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | [5 empty] | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | [5 empty] | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 满意 | 10 |  | 8 |  | 有待进一步完善
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5214
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。