项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

- 一、项目概况

1.项目背景

北京市市政工程研究院（以下简称市政研究院）成立于1959年，作为一所科研单位，仪器设备是研究工作不可或缺的工具，在高新技术突飞猛进的今天，科研检测越来越依赖于仪器设备，特别是大型精密仪器。对于地处高应力地区的岩体在隧道开挖过程中，原本平衡的应力状态因受到破坏而产生应力集中现象，容易发生严重的地质灾害，岩爆的发生受多重因素制约，形成机制相对复杂，其力学行为表现为一定的非线，影响因素也复杂多变，因此精准确定工程现场的原地应力场，了解岩爆发生的相应机理，对加强工程区域的稳定性具有重要指导作用。

为对正在进行中的隧道开挖进行数值模拟分析，通过数值分析来讨论其应力场的分布及变化规律，降低施工过程的安全隐患，市政研究院申请了“隧道结构病害分析及预防设备购置”项目。

2.主要内容及实施情况

“隧道结构病害分析及预防设备购置”项目内容为完成7套设备的采购、安装、调试，并投入使用。7套设备分别为隧道围岩3D波场信号采集分析系统、SCM杂散电流检测系统、激光粒度分析仪、混凝土渗透性能研究测试系统、智能平推反复压剪综合控制系统、桥梁橡胶密封带压缩性能试验装置和干硬型UHPC挤压成型系统。市政研究院自2021年3月启动招投标工作，陆续完成了招标采购、合同签订，于2021年5月18日-2021年6月18日陆续送达7套设备；2021年7月10日完成了7套设备验收、检测及资金支付。

3.资金投入和使用情况

“隧道结构病害分析及预防设备购置”项目预算金额281.80万元,全部为财政拨款,已于2021年6月前陆续到位。截止2021年12月31日,累计支出280.00万元，其中：隧道围岩3D波场信号采集分析系统99.00万元，SCM杂散电流检测系统45.00万元，激光粒度分析仪25.00万元，混凝土渗透性能研究测试系统25.00万元，智能平推反复压剪综合控制系统27.00万元，桥梁橡胶密封带压缩性能试验装置19.00万元，干硬型UHPC挤压成型系统40.00万元。

- 二、项目绩效目标

- 1.绩效总体目标

- 近年来在财政经费的投入与支持下，市政研究院产出了许多高质量的科研成果。为加强科研成果与市场对接，提高科研成果市场转化率，产生社会、经济效益，市政研究院申请购置设备，包括隧道围岩3D波场信号采集分析系统一套；SCM杂散电流检测系统；激光粒度分析仪；混凝土渗透性能研究测试系统；智能平推反复压剪综合控制系统；桥梁橡胶密封带压缩性能试验装置；干硬型UHPC挤压成型系统。

- 2.具体绩效指标

为了实现项目的绩效目标，市政研究院从产出和效益两个方面制定了具体的绩效指标，其中：产出指标包括数量、质量、进度、成本指标，效果指标包括社会效益、服务对象满意度。具体指标如下：

（1）数量指标：完成道围岩3D波场信号采集分析系统、 SCM杂散电流检测系统、激光粒度分析仪、混凝土渗透性能研究测试系统、智能平推反复压剪综合控制系统、桥梁橡胶密封带压缩性能试验装置、干硬型UHPC挤压成型系统7套设备购置工作。

（2）质量指标：设备验收合格率≥90%。

（3）进度指标：2021年9月前设备进场，10月前完成安装调试。

（4）成本指标：不超过预算批复数281.80万元。

（5）社会效益：所产出的产品可以推动市政研究院在杂散电流腐蚀、结构稳定性检测以及电化学腐蚀科方面的研究；为UHPC建筑外墙、预制构件等试验提供条件，为推动UHPC材料的应用提供保障，为建筑业轻量化、节能化提供基础等，进而增加市场竞争力。

（6）服务对象满意度：使用人员满意度≥90%。

（二）绩效评价工作开展情况

- 一、绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，衡量和考核市政研究院“隧道结构病害分析及预防设备购置”项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为市政研究院“隧道结构病害分析及预防设备购置”项目,由行政保卫部负责具体实施工作。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围为“隧道结构病害分析及预防设备购置”项目使用财政资金部分的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

- 二、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

2.评价指标体系

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财绩效〔2020〕2146号），评价工作组结合项目的特点，突出结果导向，参照《北京市财政支出项目绩效评价指标体系》，在充分考虑项目指标重要程序、项目实施阶段等因素，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了“隧道结构病害分析及预防设备购置”项目指标体系。其中项目决策权重占10%，项目过程权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。

3.评价方法

评价工作组结合项目特点，主要采用比较法、因素分析法、专家评议等方法开展具体工作，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。

4.评价标准

评价工作组按照市政研究院预先制定的目标、计划、预算等计划标准作为绩效评价标准，对绩效目标完成情况进行比较和分析。

- 三、绩效评价工作过程

1.前期准备情况

一是组建评价工作组。根据任务分工，市政研究院与参与评价的中介机构共同组成评价工作组，工作组成员5人，设组长1人，副组长1人，组员3人。

二是编制项目评价工作方案。评价工作组通过与项目负责人座谈、查阅相关文件等方式，了解项目的立项背景、实施情况，关注绩效评价过程中需要注意的问题。评价工作组根据掌握的基本情况，聘请管理专家、业务专家和财务专家，针对关注的问题，请市政研究院收集并提供相关资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案，确定了项目评价重点，包括项目决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

2.现场核查情况

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价工作方案的要求，与业务科室进行多次沟通，了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目实施效果等情况。

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组结合项目预算申请书、项目绩效目标申报表、项目实施方案、目标完成等资料，了解绩效目标设定是否明确、合理，项目是否按计划进度和内容实施，是否取得阶段性成果。检查会计账簿及相关凭证，查阅相关的制度文件，了解预算资金的编制、管理和执行情况,是否按照规定用途使用资金。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过收集项目完成相关资料，包括完成情况照片、绩效报告等相关资料，了解项目的完成情况及实施效果。

3.资料信息汇总

评价工作组参照“项目绩效评价资料准备清单”，结合项目的特点，收集与该项目相关的决策、过程、产出和效益资料，包括项目绩效目标申报表、立项批复文件、相关制度、实施方案、项目实施及验收资料、支出明细账、会计凭证及附件等资料。

通过对项目的整体了解、分析，按照绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对收集到的资料进行分类归集、整理，装订成册，形成专家资料手册，提供给专家审阅评议。

4.评价分析与沟通反馈

根据项目特点，评价工作组遴选5名专家（其中管理专家2名，业务专家2名，财务专家1名），组成评价专家组，对项目进行评议。2022年4月25日，评价工作组召集评价专家组及市政研究院相关人员召开专家评价会，专家针对关注的问题与市政研究院相关人员进行充分讨论和沟通，并就指标体系内容进行评分，出具评价意见。

5.出具评价报告

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿与行政保卫部反馈沟通后，形成评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 一、综合评价情况

该项目的实施有利于精准了解岩爆发生的相应机理，可对正在进行中的隧道开挖进行数值模拟分析，通过数值分析来讨论其应力场的分布及变化规律，降低施工过程的安全隐患，对加强工程区域的稳定性具有重要指导作用。

- 二、评价结论

经专家评议，该项目综合评价得分90.68分，其中，项目决策8.54分，项目管理19.34分，项目产出37.90分，项目效益24.90分，绩效级别评定为“优秀”。

.评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 1.7 | 决策程序不清晰 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.68 | 论证的充分性和严谨性不足 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.76 | 个别指标值设定的较低 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.6 | 质量指标不明确，效益指标未量化 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1 | 0.9 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 0.9 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 |  |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.8 | 部分设备的必要性不足 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 3.92 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 3.62 | 本项目中涉及的设备金额使用应执行《仪器设备管理制度（暂行）》相关要求，实际工作中未落实“组织相关部门编写该设备的操作规程及注意事项”和“使用交接登记制度” |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 9.4 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 9.2 | 绩效指标值应和立项时的产出数结合 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 10 |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 9.3 | 无设备选型技术经济比较 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 16.2 | 项目的社会效益经济效益未见明确表述 |
|  |  | 满意度 | 10 | 8.7 | 样本量不清晰，满意度调查问卷针对性不足 |
| 总分 |  |  | 100 | 90.68 |  |

（四）绩效评价指标分析

- 一、项目决策情况

1.项目立项分析

为解决地处高应力地区的岩体在隧道开挖过程中原本平衡的应力状态因受到破坏而产生应力集中现象，精准确定工程现场的原地应力场，了解岩爆发生的相应机理，对隧道开挖进行数值模拟分析，通过数值分析来讨论其应力场的分布及变化规律，降低施工过程的安全隐患，市政研究院申请了“隧道结构病害分析及预防设备购置”项目。

通过综合分析，该项目具有现实需求，可降低施工过程的安全隐患。但项目实施依据不够充分，设备采购的迫切性不够明确，且未针对设备使用部门进行描述，对设备型号和参数的技术论证不足；激光粒度分析仪与隧道结构病害分析的相关性不足；对桥梁橡胶密封带压缩性能试验装置、干硬型UHPC挤压成型系统2个系统装置采购的必要性论证不足；召开了专家论证会未明确具体的论证时间。

2.绩效目标分析

市政研究院根据实际工作内容设定了绩效目标，并结合项目的特点设定了产出、效果指标。

通过综合分析，该项目绩效目标与“十四五”规划及市政研究院2021年重点工作任务相符，结合设备购置的特点,设定了具体的产出和效益目标,符合市政研究院发展和拓展新市场领域的需要。但部分绩效指标设定的标准较低，如：质量指标“设备验收合格率≥90%”，对于重大设备质量验收应达到100%；未设置可持续影响指标，对设备采购后在未来多少年内能满足日常工作或者科研的需求不明确。

3.资金投入分析

该项目预算金额为281.80万元,实际到位金额为281.80万元，中标金额为280.00万元，实际支出280.00万元，预算执行率99.36%。

通过综合分析，该项目预算执行率较好，通过采用招投标的方式确定了中标单位，最终节省财政资金1.80万元。

- 二、项目过程情况

1.资金管理分析

为加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，市政研究院根据国家及财政有关的法律、法规制定了《北京市市政工程研究院财政性专项资金项目管理办法(试行)》、《北京市市政工程研究院固定资产管理制度》、《北京市市政工程研究院仪器设备管理制度（暂行）》等各项管理制度。在资金使用过程中，按照市财政局的要求，对项目实施项目管理，并遵循“科学预算、规范管理，专款专用，单独核算，强化监督、增强绩效”的方针，保证资金使用的规范性。

截至2021年12月31日，该项目资金实际到位281.80万元，累计支出280.00万元,预算执行率99.36%。

通过综合分析，市研究院制定了相关的管理制度，预算执行率较好，但在资金使用方面还存在不足，未严格合同约定付款。双方约定“签订合同7日内买方向卖方支付合同总额的50%预付款，即140.00万元，待完成供货、安装、调试并验收合格后一次性结清剩余合同价款，即140.00万元”，实际于项目终验后一并支付280.00万元。

2.组织实施分析

项目组织方面，市政研究院成立了领导小组，由院领导书记总负责，行政保卫部部长为项目负责人，由院纪检部门具体负责监督项目的实施。项目实施方面，市政研究院前期对项目进行了专家论证，并制定了项目方案；2020年10月25日，开展了预算评审；2021年4月开展招投标工作，确定了中标单位；2021年5月与中标单位签订了《政府采购合同（货物类）》；2021年5月至7月完成设备送达、验收和质量检测工作，符合试验要求和业内标准。

通过综合分析，市政研究院成立了项目组，明确了职责分工，为整个项目的开展提供了保障。但仪器设备缺少日常管理相关的资料支撑，如相关申请、审批、使用交接登记等资料。

- 三、项目产出情况

1.产出数量分析

截至2021年12月，该项目完成了7套设备的购置工作，并完成相关验收及质量检测工作，已安放于各使用部门。

通过综合分析，该项目完成了7套设备购置、验收及检测等工作。

2.产出质量分析

该项目于2021年7月10日，对7套设备进行了验收和质量检测工作，由相关机构出具了《SCM杂散电流检测系统检定证书》、《激光粒度分析仪校准证书》、《混凝土渗透性能研究测试系统校准证书》、《智能平推反复压剪综合控制系统校准证书》和《桥梁橡胶密封带压缩性能试验装置校准证书》，隧道围岩3D波场信号采集分析系统和干硬性UHPC挤压成型系统由设备使用人或使用部门进行验收。

通过综合分析，该项目通过了验收和质量检测，符合试验要求和业内标准，满足了市政研究院标准规范和需求。

3.产出时效分析

市政研究院依据“隧道结构病害分析及预防设备购置”项目设定的实施方案，按计划完成了预算评审、招标采购、设备验收、安装、调试工作，并于2021年7月完成全部资金支付。

通过综合分析，该项目按照实施方案完成了相关工作，并按计划组织开展了项目验收及资质检测。

4.产出成本分析

市政研究院项目申报前通过预算评审的方式控制预算金额，设备采购通过公开招标的方式控制设备采购成本，实施过程中由市政研究院行政保卫部及院纪检部门具体负责监督项目的实施，有针对性的进行项目跟踪检查，按照预算成本执行。

通过综合分析，市政研究院最终项目总投资控制在预算批复数之内，节省财政资金1.80万元。

- 四、项目效益情况

1.项目实施效益分析

该项目的实施，为市政研究院在杂散电流腐蚀、结构稳定性检测以及电化学腐蚀科方面的研究和UHPC建筑外墙、预制构件等试验提供条件，为推动UHPC材料的应用提供保障，有利于精准确定工程现场的原地应力场，了解岩爆发生的相应机理，对加强工程区域的稳定性具有重要指导作用。通过项目实施，可对正在进行中的隧道开挖进行数值模拟分析，降低施工过程的安全隐患，进一步完善市政研究院的硬件设施条件，增强科研试验能力和市场竞争力，为未来传统基础行业和科技创新领域的融合奠定基础。

通过综合分析，该项目的实施取得了一定效益，但在效益成果资料展现方面不够充分，且7套设备中除抗渗仪使用率较高外，其余设备的利用率较低，项目产出效益性展现不足。

2.项目满意度分析

市政研究院针对设备使用人发放了调查问卷，包括包装运输、产品性能质量、产品外观、操作便携性、售前服务、守中配合、售后信息处理、售后人员态度等内容。根据收回的问卷显示，使用人满意度均为“满意”。

通过综合分析，市政研究院开展了满意度调查，但发放的调查问卷信息量及样本量较少，且问卷调查内容设计科学合理性不足，存在调查内容与设备仪器使用效果不符的情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 一、主要经验及做法

该项目履行了公开招投标程序，在不同程度上节约了财政资金。在项目实施过程中，市政研究院行政保卫部和财务科在项目资金落实、组织实施和资金使用管理中，紧密配合协作。

- 二、存在的问题及原因分析

1.项目立项不够充分。一是需求调研论证不足，设备采购的迫切性不够明确，且未针对设备使用部门进行描述，缺少对设备型号和参数的技术论证；二是激光粒度分析仪与隧道结构病害分析的相关性不足，对桥梁橡胶密封带压缩性能试验装置、干硬型UHPC挤压成型系统2个系统装置采购的必要性论证不足；三是《专家论证意见》未明确论证时间。

2.绩效目标表不够合理，部分绩效指标设定的标准较低。质量指标为“设备验收合格率≥90%”，对于重大设备质量验收应达到100%；未设置可持续影响指标，对设备采购后在未来多少年内能满足日常工作或者科研的需求不明确；服务对象满意度指标为“使用人员满意度≥90%”，标准较低。

3.项目资金使用及管理方面存在不足。一是未严格合同约定付款；二是日常管理环节较为薄弱，缺少仪器设备相关申请、审批、检测仪器设备使用交接登记等资料。

4.反映项目实施效果的资料不够充分。一是对项目的产出指标、社会效益等具体效果总结不足；二是7套设备中除抗渗仪使用率较高外，其余设备的利用率较低，项目产出效益性有所欠缺；三是满意度调整未进行总结分析，发放的调查问卷信息量及样本量较少，且问卷调查内容设计科学合理性不足。

（六）有关建议

1.建议加强设备采购前期需求论证，深入开展需求调研与分析，充分体现采购的必要性和迫切性，提高立项决策水平，进一步规范项目立项程序，履行必要的可行性研究、风险评估、绩效评估，提高决策的科学性。

2.提高绩效意识，科学设计绩效目标，细化量化绩效指标。加强预算绩效一体化管理，增强质量指标和效益指标的准确性、合理性、可行性和细化量化程度，提升项目绩效目标的指导作用，便于项目实施过程中的监督检查及项目完成后绩效的衡量。

3.建议加强项目管理，按照市政研究院内相关管理制度规定，完善采购前的集体决策及采购后的出入库登记、使用过程的资料归集整理，提高项目管理水平。强化合同管理，落实主体责任，加强过程监督与质量控制，规范项目验收程序。

4.建议加强项目绩效资料的归集整理，及时总结项目成果，全面展示项目的绩效。将满意度指标作为项目绩效评价的重要指标，科学合理设计调查问卷，积极面向服务对象进行满意度调查，并对收回的问卷进行针对性分析，形成调查分析报告，为今后工作的开展提供参考。

（七）其他需要说明的问题

无