## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京市市政工程研究院1号楼1-4层翻修工程
主管部门 |  | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市政工程研究院
项目负责人 |  | 孙源 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68334996
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.9291 | 75.9291 |  | 75.4896 |  | 10 |  | 99.42% |  | 9.9421
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.9291 | 75.9291 |  | 75.4896 |  | — |  | 99.42% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市市政工程研究院位于西城区百万庄大街3号院内，1#办公楼位于院内临街前排。内部办公楼部分设施现已不能达到正常使用要求，门窗透气、渗水严重、走廊顶棚脱落，电气设施老化存在安全隐患，改善职工办公环境，我院需要对1#办公楼进行装修改造。 对原有电气、给水、排水、通风系统安装标准进行改造，原始地面进行防水处理，墙面门窗拆除并重做，墙面天棚喷涂，更换照明设施，更换老化线路。 | [5 empty] | 1、1-4号楼每层外窗共拆除共96樘，安装断桥铝合金窗共计96樘。共拆除办公室门27樘，安装防盗门27樘； 2、1-4层每层走廊顶棚、地面拆除，涂料层铲除，地面铺地砖。，安装矿棉吸板天棚； 3.1-4层每层办公室顶棚、地面拆除，涂料层铲除，地面铺地砖。，安装矿棉吸板天棚； 4.1-4层开关拆除44个，LED照明灯具130盏。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 改造共分为四部分，约1560平方米 |  |  | 1、现有外窗拆除更换，办公室门更换。 2、走廊地面、墙面、顶棚拆除，重新镶地面砖、吊顶棚、墙面粉刷。 3、办公室内地面、墙面、顶棚拆除，重新镶地面砖、吊顶棚、墙面粉刷。 4、走廊、办公室内开关面板、照明灯具拆除换新。 | 1、1-4号楼每层外窗共拆除共96樘，安装断桥铝合金窗共计96樘。共拆除办公室门27樘，安装防盗门27樘； 2、1-4层每层走廊顶棚、地面拆除，涂料层铲除，地面铺地砖。，安装矿棉吸板天棚； 3.1-4层每层办公室顶棚、地面拆除，涂料层铲除，地面铺地砖。，安装矿棉吸板天棚； 4.1-4层开关拆除44个，LED照明灯具130盏。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 研究质量内容 |  |  | 验收达到合格标准 | 经检验，施工验收质量合格，具备竣工验收报告 | 10 |  | 9 |  | 部分门窗需调整
|  | 时效指标 | 研究完成时间 |  |  | 2021年4月开始选择施工方；5月至9月进行施工；10月前完成验收 | 2021.08.31完成施工验收，含竣工验收报告。 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制指标 |  |  | 不超过预算批复数75.929109万元 | 实际执行75.489618万元 | 15 |  | 15
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 项目社会效益影响 |  |  | 减少安全隐患发生，为职工提供良好的办公环境。 | 减少安全隐患，提升办公环境 | 30 |  | 25 |  | 有待进一步完善
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | 改造后得到职工认可，满意度达到90%以上 | 改造后，职工满意度达到90%以上 | 10 |  | 8 |  | 有待进一步完善提升
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.9421
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。