## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 排水方沟结构性加固修复技术研究
主管部门 |  | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市政工程研究院
项目负责人 |  | 王光明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910276280
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 76 | 76 |  | 76 |  | 10 |  | 1 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76 | 76 |  | 76 |  | — |  | 1 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| (1)研究目标:①方沟结构性复合修复结构的性能指标；②方沟浇筑高性能复合砂浆系列配方；③方沟结构性复合修复工艺研究. (2)成果目标:①专用高性能复合灌注砂浆配方；②新型复合修复结构的性能参数指标；③申请专利2项，至少一个发明专利；④核心论文1篇；⑤方沟加固缩尺模型试验不少于4个。 | [5 empty] | 完成纤维增强灌浆料最优配合比，并根据性能试验结果，形成高性能灌浆料参数指标体系，按要求完成指标要求，发表核心论文一篇，发明专利一篇已授权，实用新型专利一篇，并完成足尺模型试验18个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 论文专利数量 |  |  | 国内外公开发表论文1篇、申请专利2项 | 论文一篇，专利两项，发明专利已获得授权 | 10 |  | 10
|  |  | 缩尺模型试验 |  |  | 缩尺模型试验不少于4个 | 足尺模型18个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 研究质量内容 |  |  | 1）发表论文达到核心期刊水平，2）申请专利符合国家专利水平；3）研究成果：缩尺加固修复模型试验符合项目书具体质量标准。 | 研究成果形成核心论文一篇，专利两项，其中发明专利一项并获得授权；项目试验进行足尺模型18个，均按相关规范要求进行标准管道承载力试验。 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 研究完成时间 |  |  | 2021年1-6月计划完成前期调研、试验方案设计及材料基本性能试验和骨架的加工制作；2020年7-12月完成缩尺模型试验及成果整理，完成国内外公开发表论文1篇、申请专利2项。 | 已于2021年12月31日前完成了所有研究任务 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制指标 |  |  | 成本控制在预算76万元范围内 | 实际支出76万 | 10 |  | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 项目经济效益影响 |  |  | 项目预期成果可以补充完善方沟复合结构性修复工艺，提高方沟的使用寿命，为整个排水系统的修复加固提供更多技术支持和方式，提高管道修复市场占有率，具有十分重要的社会意义，同时具备良好的经济效益。 | 项目研究的排水方沟结构性加固复合修复技术补充完善了方沟结构性修复工艺，其加固体系可在不依赖原结构的基础上独立承受荷载，最高可以满足埋深十米的需求，并且经过修复后的新型断面结构满足排水需求，并未因断面损失影响排水，满足方沟功能需求，在非开挖基础上，对已经破坏的方沟起到补强作用，恢复其功能，提高方沟寿命，具有十分重要的意义，同时研究的复合修复技术可以满足现今城市更新快速和环保的需求，提高居民生活质量和舒适感，具有十分重要的社会意义。 | 15 |  | 13 |  | 后期加强推广应用，通过实际应用补充经济性能指标
|  | 社会效益指标 | 项目社会效益影响 |  |  | 研究成果可为公共设施安全提供技术服务，对降低社会安全风险,提升广大人民群众出行舒适度和安全感提供可靠保障。 | 排水系统作为重要的城市附属设施，承载了城市排污纳垢的重要作用，一旦排水系统发生破坏，将严重影响居民的生活质量，方沟在北京的排水体系中大量存在，并多位于城中心地区，方沟的修复只能以非开挖修复为主，研究的复合修复技术作为非开挖结构性修复，在维持方沟正常运行，提高方沟结构安全性，延长寿命方面都有显著效果，同时避免开挖修复造成的占路、扬尘、端水等各种弊端，提高广大群众的生活体验感和舒适度。 | 15 |  | 13 |  | 通过工程应用验证项目成果的社会影响力
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | [5 empty] | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | [5 empty] | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应用单位满意度 |  |  | 应用单位应用效果良好，服务对象满意度大于95% | 基本满意 | 10 |  | 6 |  | 加强推广应用，验证修复效果，增加样本数据，提高更为可靠的数据支撑和用户满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。