## 2021年杂志印刷费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年杂志印刷费
主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会前线杂志社 |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会前线杂志社
项目负责人 |  | 钱文秀 |  |  |  | 联系电话 | 13601376206
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 776.1088 | 776.1088 | 791.6833 | 10 | 102% | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 776.1088 | 776.1088 | 791.6833 | — | 102% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 印刷出版《前线》杂志、《北京支部生活》杂志、《大学生》杂志各12期正刊，2期增刊。 |  |  |  |  | 印刷出版了《前线》杂志、《北京支部生活》杂志、《大学生》杂志各12期正刊，《前线》杂志1期增刊，《大学生》杂志1期增刊。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷期数 |  | 印刷《前线》杂志、《北京支部生活》杂志、《大学生》杂志各12期正刊，2期增刊。 | 《前线》杂志每期发行量6.2万册，全年发行12期，增刊1期；印刷80.689万册。 | 7 | 6 | 本年度上级部门仅批准增刊2期。措施：合理安排预算支出，抓好预算执行。
[6 empty] | 《北京支部生活》杂志每期发行量16.15万册，全年发行12期；印刷193.841万册。 | 6.5 | 6.5
[6 empty] | 《大学生》杂志每期发行2.6万册，全年发行12期，增刊1期；印刷32.165万册。 | 6.5 | 5.83
|  | 质量指标 | 印刷校对出错率 |  | ≤0.2‰，且无政治差错。 | ≤0.2‰，且无政治差错。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目支出完成时间 |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 | 9.67 | 加快推进预算执行。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 776.1088万元 | 791.68329万元 | 10 | 7.33 | 印刷纸张涨价。措施：通过成本绩效分析，降低印刷成本。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强中央和北京市重大理论和实践创新宣传，提高党刊的影响力和传播力 |  | 加强中央和北京市重大理论和实践创新宣传，提高党刊的影响力和传播力 | 切实起到社会思想舆论引导作用，加强中央和北京市重大理论和实践创新宣传，提高党刊的影响力和传播力。 | 30 | 24.33 | 指标设定不够具体。措施：将指标设定为转载次数或获奖次数等能突出影响力的指标。
|  |  | - |  | - | 《前线》杂志在第五届中国出版政府奖评选中获得期刊奖提名奖。《前线》《北京支部生活》《大学生》在北京新闻奖等评选中获得多个奖项，多篇作品被《新华文摘》、《光明日报》、《青年文摘》、学习强国转载。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者投诉率 |  | ≤3%，投诉天数/服务总天数 | 未收到读者投诉，投诉率为0%。 | 10 | 5 | 缺少正向指标。措施：加强绩效指标的编制，设定操作性强的绩效指标。
总分 | [6 empty] | 100 | 84.46