## 学习贯彻党的十九大精神与重大理论实践创新
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 学习贯彻党的十九大精神与重大理论实践创新
主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会前线杂志社 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会前线杂志社
项目负责人 |  | 杨威 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-89152676
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 165.265 |  | 165.265 | 113.7248 | 10 | 68.81% | 6.81
|  | 其中：当年财政 | [5 empty] | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 165.265 |  | 165.265 | 113.7248 | — | 68.81% | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 积极运用新媒体手段，通过开设专题、节目制作、重点文章推荐等，推出多种形式的融媒体产品，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，为建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，提高党刊的传播力、引导力、影响力贡献力量。 | [5 empty] | 前线融媒体平台依托“两网三微一端”，即前线网、中国大学生网，微博、微信、微视频，前线客户端，《党课一小时》音像杂志等新媒体矩阵，创新工作方式方法，丰富宣传内容，做好习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神等重大理论实践主题的宣传，扩大新闻舆论工作的覆盖面，取得良好传播效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 前线网开设“学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”等三个大型网络专题发稿数量 |  | 每个专题平均每天发稿近10篇，每月发稿近200篇。 |  | 前线网开设“学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”等三个大型网络专题，每个专题平均每天发稿近10篇，每月发稿近200篇。 | 3 | 3
|  |  | “前线理论圈”公众微信平台发布文章数量 |  | 每年发布原创文章50篇 |  | 全年发布原创文章25篇 | 3 | 1 | “前线理论圈”推送内容以评论和理论文章为主，原创难度较大。措施：加强编辑约稿选稿能力。
|  |  | “首都百万师生微党课”微博发布信息数量 |  | 全年发布信息 |  | 全年发布976条信息。 | 3 | 3
|  |  | “中国大学生网”公众微信平台发布文章数量 |  | 每天发布1-2篇原创文章，全年发表文章1200篇。 |  | 全年发表文章385篇，其中原创文章383篇。 | 3 | 1 | 根据该公众号传播效果及新媒体传播规律，调整运营策略，由一天3至4次调整为一次。措施：做好全年规划。
|  |  | “东方红啦”微信公众平台发布文章数量 |  | 每周一篇原创文章，全年发布52篇。 |  | 全年发表原创文章100篇。 | 2 | 2
|  |  | 制作完成并发布1996年至2019年《前线》杂志过刊 |  | 制作完成并发布1996年至2019年《前线》杂志过刊 |  | 按规定完成 | 3 | 3
|  |  | 全年拍摄12集《红色之旅》、制作36个创意短视频、召开4期专家论坛 |  | 12集《红色之旅》、制作36个创意短视频、召开4期专家论坛。 |  | 《红色之旅》调整为《答卷人》系列作品与北京市“永远跟党走”歌曲传唱活动视频，其中完成5个答卷人创意微视频和100个歌曲传唱活动微视频；召开2次专家会议。 | 3 | 1.5 | 根据专题工作部署调整，将短视频制作调整为微视频制作。提高项目统筹管理，及时做好预算调整，推动预算执行。
|  | 质量指标 | 内容出错率 |  | 内容出错率≤0.2‰，且无政治差错。 |  | 内容出错率≤0.2‰，且无政治差错。 | 10 | 9 | 措施：加强绩效目标设定的科学性。
|  | 时效指标 | 项目支出完成时间 |  | 2021年12月31日前 |  | 2021-12-31 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 165.256万元 |  | 113.724828万元 | 10 | 8 | 部分内容未执行。措施：合理编制项目预算，加快预算执行。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 加强中央和北京市重大理论和实践创新宣传，提高党刊的影响力和传播力。 |  | 《答卷人》系列文章全网点击量累计总次数超10亿次，提高了党刊的影响力和传播力。 | 30 | 29 | 绩效目标设置较为笼统。措施：增加量化性指标的设置。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者投诉率 |  | 读者投诉率≤3%，投诉天数/服务总天数。 |  | 未收到读者投诉，投诉率为0%。 | 10 | 8 | 缺少正向指标。措施：编制操作性强的正向指标。
总分 | [7 empty] | 100 | 85.31