## 前线客户端内容运营
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 前线客户端内容运营
主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会前线杂志社 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会前线杂志社
项目负责人 |  | 杨威 郭立平 |  |  |  |  | 联系电话 | 13701012695 13520771697
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 141.6705 |  | 141.6705 | 82.5117 | 10 | 58.24% | 5.82
|  | 其中：当年财政 | [5 empty] | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 141.6705 |  | 141.6705 | 82.5117 | — | 58.24% | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了继续深入推动媒体融合发展，把互联网这个最大变量变为事业发展的最大增量。通过一系列的活动开展，增强广大党员与前线客户端的互动，增加下载量提高用户参与度，从而更好发挥意识形态主阵地作用。 | [5 empty] | 2021年，前线客户端重点做好新媒体宣传报道工作，推出了一系列有传播力、引导力、影响力、公信力的新媒体产品，共推送文章7236篇，策划了8个点赞和专题活动，总阅读量6581万。前线客户端下载量295万，新增210万，下载量增长288%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 稿件数量 |  | 全年预计发布原创稿件2000篇，配图5000张。 |  | 实际发布原创稿件约1944篇，图片约5000张。 | 10 | 10
|  |  | 活动次数 |  | 大学生“青春告白祖国”短视征集活动1次，书画大赛1次。 |  | 受疫情影响无法在学校举办活动。 | 10 | 5 | 受疫情影响部分预算未执行。措施：编制备选方案，及时做好预算调整，加快推进预算执行进度。
|  | 质量指标 | 文字出错率 |  | ≤0.2‰，且无政治差错。 |  | ≤0.2‰，且无政治差错。 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 项目支出完成时间 |  | 2021年12月完成。 |  | 2021年12月完成。 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 141.67万元 |  | 82.511715万元 | 10 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阅读量累计次数 |  | 阅读量累计超过10万的次数≥10次；阅读量累计超过100万的次数≥1次。 |  | 全年阅读量累计超过10万次的稿件112篇，100万次的稿件13篇，1000万次的稿件2篇，亿次的稿件4篇，其中《答卷人》系列文章全网点击量累计总次数超10亿次。通过一系列的活动开展，增强广大党员与前线客户端的互动，增加下载量提高用户参与度，从而更好发挥意识形态主阵地作用。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户端用户投诉率 |  | 客户端用户投诉率≤3%，投诉天数/服务总天数。 |  | 未收到客户端用户投诉，投诉率为0%。 | 10 | 8 | 缺少正向指标。措施：根据工作实际，设定指标为客户端用户点赞次数≥1000个。
总分 | [7 empty] | 100 | 83.82