## 项目支出绩效自评表-分数汇总
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 后勤保障经费
主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会前线杂志社 |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会前线杂志社
项目负责人 |  | 王新平 |  |  |  | 联系电话 |  | 13910931479
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 186.41 | 186.41 | 181.55 |  | 10 |  | 97.39% |  | 9.7 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 186.41 | 186.41 | 181.55 |  | — |  | 97.39% |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 做好杂志社服务保障工作。 |  |  |  |  | 全年完成使用门禁卡99张，采购办公设备53台，出具审计报告10个，节约了成本，保障了员工正常开展工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 设备采购数量 |  | 53台 | 53台 | 10 |  | 10
|  | 数量 指标 | 门禁卡使用数量 |  | 102张 | 99张 | 10 |  | 8 |  | 受外部因素影响,三人未到岗。措施：从实际出发，按实际情况执行。
|  | 数量 指标 | 出具审计报告数量 |  | 10个 | 10个 | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 验收合格率 |  | 达到100% | 达到100% | 10 |  | 10
|  | 质量 指标 | 报告文字出错率 |  | 报告文字出错率≤0.2‰，且无政治差错。 | 报告文字出错率≤0.2‰，且无政治差错。 | 10 |  | 9.8 |  | 将绩效指标改为“编校出错率”。措施：提高指标设定的精准度。
|  | 时效 指标 | 项目支出完成时间 |  | 2021年12月前 | 12月底 | 10 |  | 7.2 |  | 受外部因素影响，部分报废和采买工作推迟。措施：加强与相关部门的沟通，加快推进预算执行。
|  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  | 186.416万元 | 181.55万元 | 10 |  | 6.2 |  | 部分资金未执行完毕。措施：加快推进预算执行。
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  | 节约成本，保障员工正常开展工作 | 节约了成本，保障了员工正常开展工作 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员投诉率 |  | ≤3%，投诉天数/服务总天数 | 未接到投诉，投诉率为0%。 | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 90.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。