## 中国大学生年度人物推广项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 中国大学生年度人物推广项目
主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会前线杂志社 |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党北京市委员会前线杂志社
项目负责人 |  | 高丽飒 |  |  |  | 联系电话 | 010-89152777
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 74.795 | 74.795 | 13.463 | 10 | 18% | 1.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 74.795 | 74.795 | 13.463 | — | 18% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步把全国教育大会、全国高校思政会和学校思政课教师座谈会精神贯彻落实引向深入，推动各地高校落实立德树人根本任务，培育践行社会主义核心价值观，在全社会营造促进大学生健康成长的良好环境，大力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，大力酝酿选树新时代大学生先进榜样，充分展示高校青年群体昂扬向上的精神风貌。 |  |  |  |  | 通过组织开展第十六届“大学生年度人物”推选展示活动，遴选了10名“2021最美大学生”，20名“大学生年度人物”，30名“大学生年度人物提名”，入围若干名。人物事迹通过人民网、光明网、大学生在线、前线客户端和《大学生》杂志等媒体进行了宣传，充分展示了高校大学生群体昂扬向上的精神风貌，激励了广大青年学生立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办评选活动的次数 |  | 举办评选活动的次数 | 举办大学生年度人物评选活动的1次 | 5 | 5
[6 empty] | “大学生年度人物”20人 | 5 | 5
[6 empty] | “大学生年度人物提名”30人 | 5 | 5
[6 empty] | “大学生年度人物入围”101人 | 5 | 2.67 | 提高获奖质量，减少获奖数量。措施：加强绩效目标设定的准确性。
|  | 质量指标 | 评选活动文字出错率 |  | 评选活动文字出错率≤0.2‰，且无政治差错。 | 评选活动文字出错率≤0.2‰，且无政治差错。 | 10 | 8.67 | 加强绩效指标设定的科学性。
|  | 质量指标 | - |  | - | 年度人物评选公示期内的投诉率≤5%。
|  | 时效指标 | 项目支出完成 |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 74.795万元 | 13.463万元 | 10 | 5.33 | 受疫情影响，全国落地宣传活动没有开展，评选活动已开展。措施：核减该项目预算，合理安排预算支出，抓好预算执行。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 在高校师生中的影响力得到提升 | 由中宣部、教育部共同主办的“最美大学生”活动，评选人员从活动中遴选产生。由各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团教育部门组织本地区高校（含各部委属高校、部省合建高校）推选，再按照本地区高校数量15%的比例统一报送组委会，涉及全国2695所高校。 | 30 | 25.33 | 绩效目标设置较笼统。措施：编制符合实际、可操作性强的指标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与评选的高校投诉率 |  | ≤3%，投诉天数/服务总天数 | 未收到参加评选高校的投诉，投诉率为0%。 | 10 | 9 | 缺少正向指标。措施：加强绩效指标的编制，设定操作性强的绩效指标。
总分 | [6 empty] | 100 | 77.8