北京广播电视台

2021年部门整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理工作，提高财政支出管理水平，强化绩效理念和支出责任，根据《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）和《北京市财政局关于试点推进部门整体绩效报告制度的通知》（京财绩效〔2021〕613号）等文件，北京广播电视台（以下简称“总台”）成立了评价工作组，对本单位2021年度部门整体支出开展绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

根据中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发《北京广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办字[2019]74号）的通知，总台为北京市人民政府正局级直属事业单位，下设办公室、总编室、技术管理部、研究室、人力资源部、计划财务部、审计部、广告管理部、运营管理部、行政管理部、基建办公室、安全保卫部、机关党委（党建办公室）、机关纪委、工会、离退休干部办公室等16个职能部门，主要职责是：

1.宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻市委、市政府重大决策部署，落实意识形态工作责任制。

2.坚持正确舆论导向，统筹组织重大宣传报道，引导社会热点，加强和改进舆论监督工作。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视精品节目。

4.推动广播电视媒体、新兴媒体融合发展，提升全媒体、多平台影响力。

5.加强国际传播能力建设，讲好中国故事，展示北京形象。

6.加强技术创新应用，确保播出安全。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.总体目标的设定情况

贯彻执行党中央、国务院及北京市委市政府的宣传方针、政策，着力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持正确舆论导向，筑牢主流舆论阵地，践行党媒使命职责，紧紧围绕中国共产党成立100周年、全面建成小康社会、北京冬季奥运会筹办等重要时间节点做好重大主题宣传报道，深化媒体融合发展，推进深化改革，完成文化中心建设重点任务。

2.具体目标的设定情况

（1）党成立100周年相关工作

推出庆祝中国共产党成立100周年年度重点报道和专题，策划推出《荣耀之下》、《寻踪百年辉煌—庆祝中国共产党成立100周年》等一系列节目。

（2）冬奥纪实频道

完成冬奥纪实频道相关工作，为冬奥会筹备的重要活动进行宣传，重点报道东京奥运会和北京冬奥会中国军团的备战工作。

（3）社会性相关报道、节目和电视剧等

推出与全面建成小康社会重大主题相关的专题系列和新闻报道，拍摄专题片、纪录片、制作广播专题报道节目，播出主旋律电视剧。

（4）北京台相关栏目

着力打造《北京新闻》、《北京您早》、《特别关注》、《北京城市副中心新闻《交通新闻》》等新闻栏目，全力做好《我是规划师》、《接诉即办》的制作播出。

（5）移动客户端工作

完成《北京时间》、《听听FM》两个移动客户端的相关工作。

（6）4K超高清二期工程建设

完成4K超高清二期工程建设。

（7）工作提质增效

持续推动深化改革，加快业务整合，优化完善组织架构；深化结构调整，提质增效，推动新旧动能转换。

（8）北京国际电影节

完成2021年北京国际电影节的展映、论坛、评奖、开闭幕式等活动。

（9）北京榜样

完成2021年北京榜样的评选、宣讲、推广宣传和表彰等活动。

3.目标与职责任务匹配性和合理性

该部门整体支出绩效目标涵盖了总台2021年重点工作及重点项目，体现了总台各项职能，目标与职责任务相匹配，指标设定合理。

二、当年预算执行情况

2021年全年预算数473,928.359434万元，其中，基本支出预算数402,786.735101万元，项目支出预算数72,825.392931万元，其他支出预算数-1,683.768598万元。资金总体支出433,856.445833万元，其中，基本支出405,811.114751万元，项目支出26,413.367360万元，其他支出1,631.963722万元。结余结转资金40,071.913601万元，预算执行率为91.44%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.党成立100周年相关工作

总台在电视、广播和新媒体端同步推出《奋斗百年路 启航新征程》新闻专栏及《首都发展巡礼》《学党史悟思想办实事开新局 我为群众办实事》等子专栏；在“北京时间”“听听FM”两大新媒体平台首页首屏开设《决战决胜脱贫攻坚》《走向我们的小康》等专栏并上线“学党史”频道。

聚焦百年党史中的北京故事，联合全国50家电视台共同推出了理想照耀中国——庆祝建党百年“双100”系列融媒报道活动。推出了25集揭秘式系列报道，全程采访记录文艺演出、庆祝大会的排练筹备和北京市服务保障工作，立体呈现各项庆祝活动组织的台前幕后。庆祝大会期间，围绕大会盛况和首都各界收听收看大会的热烈反响，在电视端和“北京时间”同步推出了《奋斗百年 同心向党》特别策划，通过现场报道、多点连线、专家访谈等形式进行全景式新闻直播报道，全网点击量超过2亿；在广播端，与全国8地广播媒体共同推出4小时融媒体直播《“同唱一首歌”——“七一”特别节目》，并在“北京时间”“听听FM”和多家新媒体平台同步播出，启动仪式观看量达530余万，新媒体总曝光量超过9100万。

总台策划推出纪录片《寻踪百年辉煌—庆祝中国共产党成立100周年》、广播剧《北大红楼》、《荣耀之下》、《我为群众办实事》等精品力作。据统计，总台全年共推出400余个专题专栏和特别策划，制作播出多部纪录片、广播剧和融媒体项目，其中共有9个节目入选中宣部、广电总局庆祝建党百年重点节目。

2.冬奥纪实频道

密切关注冬奥会筹办进程，抓住关键节点和重大事件，采用多种报道方式做好冬奥新闻宣传工作，圆满完成冬奥会倒计时一周年、北京冬奥场馆全面完工暨启动仪式、《相约北京》测试活动、冬奥会火种采集及迎接、冬奥会奖牌发布、冬奥会口号发布等重要节点活动的报道任务。

各频道频率开设了数十个与冬奥相关的纪录片、专题片、广播情景短剧，推出了题材丰富、形式多样的冬奥相关的节目栏目和主题活动。相关频道频率和新媒体平台同步播出冬奥会倒计时100天15小时直播节目，回顾六年多来冬奥筹办的点滴，记录倒计时100天的盛况，生动展现冬奥筹办进程和运动员备赛情况。

完成东京奥运会转播工作，全天候、全平台报道奥运赛事和颁奖仪式325场，推出《东京奥运故事》《“燃”在东京》等特别节目，日均直播时长超12小时。

3.社会性相关专题、报道、节目和电视剧等

完成《风劲正扬帆——习近平总书记2.26视察北京七周年特别节目》《2.26习近平总书记视察北京七周年特别策划——春天的脚步》《京津冀：七年间看变化》等新闻专题，宣传展示了习近平新时代中国特色社会主义思想。推出通俗理论电视节目《全面小康 全面解码》、《两会同期声》《“云”聚两会》《直击2021全国两会》等专栏、《市民对话一把手》《“两会”直通车》《两会“云”访谈》等直播节目、《对话京津冀》等节目。创新推出全国首档规划题材纪实性季播节目《我是规划师》，解读北京城市规划重点项目，展现城市复兴和规划之美。

总台制作拍摄播出多部纪录片、广播剧和融媒体项目。播出《光荣与梦想》、《山海情》、《啊摇篮》、《我们的新时代》、《理想照耀中国》、《功勋》、《埃博拉前线》等多部主旋律电视剧。

4.打造符合首都定位的新闻栏目、节目

紧紧围绕首都定位和资源优势，总台已着力打造《北京新闻》《北京您早》《特别关注》《北京城市副中心新闻〈交通新闻〉》等新闻栏目。创新推出全国首档规划题材纪实性季播节目《我是规划师》解读北京城市规划重点项目，展现城市复兴和规划之美，在观众中和规划建筑业界引发强烈反响，市规自委根据节目内容汇编出版《我是规划师—第一季“新生于旧”》一书。节目获得蔡奇书记、莫高义部长等市委领导的高度肯定，并获评国家广电总局2021年第一季度优秀广播电视新闻作品。《交通新闻热线》落实“接诉即办”，共播出热线调查350余篇，全部得到相关部门的回应，已解决或明确解决时间的问题占比超七成。

5.《北京时间》、《听听FM》

总台为实现重点突破，全力推动资源要素向移动端倾斜，各频道频率、栏目和主持人入驻“北京时间”“听听FM”账号数近400个。设立1000万媒体融合专项资金，激励采编制作人员主动向新媒体平台提供优质稿件，资金引导效果明显，向“北京时间”供稿量（月均）同比提升25.42%，用户访问量（月均）同比提升31.17%，端内活跃用户数提升了124.29%。加快采编人员转型步伐，年度内基本完成了全台栏目节目采编人员的全媒体转型工作。融媒体中心与各频道建立了融媒互动产品生产机制，在“北京时间”客户端上线了十个垂类频道；“北京时间”与电视端各中心签署委托制作协议，与新闻频道中心建立新闻稿件快速发布机制和融合报道模式，实现了新闻稿件“移动端首发”和台网协同报道、立体传播。

6.4K超高清二期工程建设

北京广播电视台冬奥纪实4K超高清频道建设二期为2021年7月追加项目，截止2021年12月，已完成5个子项目的招投标工作，分别为4K频道播出传送系统、4K节目拍摄设备、4K节目后期制作包装设备，完成4K频道建设一期7个子项目的测试验收工作。项目申报过程中与财政预算评审中心就具体项目建设方案反复沟通，致使评审结果时间较计划时间延后约6个月，后续工作则均顺延约6个月，计划2022年4月完成4K二期工作。

7.加快业务整合，提质增效

总台在加强顶层设计，在深入调研论证的基础上，编制完成了《北京广播电视台加快推进媒体深度融合发展三年行动计划》，提出了包括实施内容提升、技术赋能、服务拓展、机制改革、人才支撑五大工程在内的23条目标要求和工作措施。一体统筹推进“北京时间”“听听FM”以及相关职能部门、各频道频率相继完成实施方案、配套政策和实施细则的制定与完善。技术部门出台技术资源整合方案，升级融媒体系，为媒体融合提供技术支撑。

8.北京国际电影节

2021年北京国际电影节活动共完成120余项；“天坛奖”评奖报名影片数889部，影片遍及国家和地区数77个；北京展映影片总数量427部，共展映1200余场次，平均上座率54%，观影人次15.38万，线上展映点击量大于4000万次，展映影院数量31家，覆盖3个省份，展映影片获奖影片比例24%；北京策划·主题论坛、大师班场次12场，邀请国际嘉宾人数17人和国内嘉宾人数87人；北京市场展商223家，嘉宾买家136家，北京市场创投项目839个；嘉年华参观15万余人次；宣传推广-新闻中心注册445家机构，共1305人；官方微博、微信公众号访问总量超200000次，总阅读量累计近1亿次，热搜数量340次；相关报道社交媒体话题阅读量11.3 亿人次，全网覆盖 14.7 亿人次。

9.北京榜样

2020年北京榜样已完成131个周榜样，61个月榜样,13个年度榜样；已举办7场线上,13场线下活动；具体时间进度为：1—4月份为宣传推广阶段，重点开展“2020北京榜样”宣传；5—10月份为推荐上榜阶段，重点开展“2021北京榜样”选树张榜；11—12月份为点赞表彰阶段，重点开展为榜样点赞、举行颁奖典礼进行隆重表彰等。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益方面

（1）资金使用及效益

2021年，总台严格按照国务院、市委市政府带头过‘紧日子”及市财政局厉行节约的要求，严格控制部门预算，保障了资金支出的合理合规性，提高财政资金使用效率，充分发挥财政资金的使用效益。

（2）广告收入

广告运营中心加强工作统筹，与京东、字节跳动等大型企业，北京银行、华夏银行等金融机构等建立了战略合作伙伴关系；加大广播、电视、新媒体资源整合力度，为客户提供品效合一的整合营销方案；充分挖掘冬奥资源，拓展营收渠道；加强大客户拜访，全年走访重点企业43家，建立合作客户21家，确认投放量超过8.4亿元。通过合作合拍、产品创新、大客户开发、全媒体营销等方式积极开拓市场,基本稳住了全台广告基本盘，力争完成了全年广告创收任务。

（3）项目经济效益

北京国际电影节项目，北京市场签约金额352.23亿元，再创历史新高。

- 社会效益及可持续影响方面

（1）始终坚持正确舆论导向，紧紧围绕中央和北京市委、市政府中心工作

总台全年共推出400余个专题专栏和特别策划，制作播出多部纪录片、广播剧和融媒体项目，高质量完成建党百年、北京冬奥会、东京奥运会等各项重大时事相关报道、专题专栏、节目及活动，始终坚持正确舆论导向，紧紧围绕中央和北京市委、市政府中心工作，在全社会引发强烈反响，持续推进新闻立台、新闻强台建设。其中共有9个节目入选中宣部、广电总局庆祝建党百年重点节目；《新闻热线》和微信公众号“问北京”报道百姓民生问题510多篇次， 34篇报道得到了蔡奇等市领导的批示；《交通新闻热线》落实“接诉即办”，共播出热线调查350余篇，全部得到相关部门的回应，已解决或明确解决时间的问题占比超七成；《向前一步》连续三年被写入北京市政府工作报告，三年来节目累计调解时长超1600小时，共推动123条街巷完成整治，857处违法建设得以拆除，推动1931名未签约居民完成签约，帮助1890人坐上崭新的电梯，让近50万户居民的社区物业问题得到了实质性的解决，因节目而直接受益的市民超过150万人次，蔡奇书记、陈吉宁市长多次对节目批示表扬；主旋律剧目在取得全年35城平均收视率1.72%、省级卫视同时段排名第四的收视成绩的同时，也获得了良好的社会反馈和领导肯定。

（2）精品力作获奖情况

2021年共有15件作品入选国家广播电视总局季度推荐广播电视新闻作品、创新创优节目、国产纪录片及优秀少儿节目。总台获中宣部、国家广电总局等上级主管机构阅评表扬16次，获市委市政府领导批示表扬20余次。京视体育公司与冬奥纪实频道挖掘冬奥市场资源，组织做好冬奥会体育展示、GALA秀、颁奖广场舞台搭建及演出等相关工作。策划制作11部电视公益广告、40部音频公益广告，累计播出18.6万条次、12万分钟，超额完成总局播出要求。今年总台有3部广播作品获得国家广播电视总局公益广告扶持项目；5部作品获中国公益广告黄河奖优秀奖；3部作品在首届全国旅游公益广告遴选中获奖。

（3）持续推进北京广播电视台地位巩固提升

2021年度，总台收听收视稳中有升，广播端市场份额达74.42%，收听率达3.408%，占据北京广播市场首位，创下自2016年使用测量仪收听数据以来年度数据最高值，交通广播单频率市场份额突破40%；电视端全台组全天市场份额27.63%，在北京市场持续保持较大的领先优势，北京卫视继续位列省级卫视第一阵营，卡酷少儿卫视排名省级卫视第10位，CSM35城收视保持全国卡通少儿专业卫视之首，北京广播电视台成为全国唯一一家拥有两个排名前十上星频道的省级广电机构。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为进一步提高总台财务管理能力和水平，总台建立了完善的财务管理制度体系，建立了《中共北京广播电视台党组会议议事规则（试行）》《北京广播电视台台务会议议事规则（试行）》《北京广播电视台编委会议议事规则（试行）》《北京广播电视台“三重一大”事项决策议事规则（试行）》《北京广播电视台采购管理办法（试行）》《北京广播电视台财务管理制度（试行）》《北京广播电视台合同管理办法（试行）》等管理制度，从资金审批、预算管理、会计核算、资产管理、政府采购等方面对财务工作进行了规范监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用严格遵照国家法律法规和有关管理制度执行，资金申报及拨付程序完整规范，资金使用安全合规。聘请专业第三方机构进行预算绩效管理全面咨询指导，按照“支出有预算、事前有审批、事后有反馈”的原则进行预算绩效管理。各项目预算编制合理合规，均经过预算评审程序，按照相关管理制度进行采购程序和资金支出审批程序，资金使用合规性和安全性均管理到位。

3.会计基础信息完善性

会计基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。在会计核算环节严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予办理支付。会计基础信息完善性符合相关要求。

（二）资产管理

1.资产管理制度健全

为规范总台固定资产管理，实现固定资产优化配置,提高固定资产使用效益,减少闲置和浪费，根据《北京市市级行政事业单位固定资产配置管理暂行办法》（京财绩效〔2009〕1125号）和《北京市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》（京财绩效〔2009〕2817号）等有关规定，结合总台实际情况，制定了《北京广播电视台固定资产管理办法（试行）》，明确了资产管理要求、审批流程等。

2.资产配置

总台严格按照《北京广播电视台固定资产管理办法（试行）》执行固定资产配置程序，均符合财政配置标准。

3.资产盘点与报废

坚持固定资产定期清理、清查制度。固定资产的使用部门及管理部门定期对固定资产进行清查盘点，保证固定资产的实有数与账面结存数相符，保管、使用、维修等情况正常。固定资产的调拨及报废均履行相应的审批程序。

（三）绩效管理

总台高度重视绩效管理工作，将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，扎实做好各项绩效管理工作。

1.绩效目标管理

按照市财政局要求，2021年9个项目均填报了绩效目标申报表。但绩效目标设定的合理性、细化性有待进一步提高，指标尽量量化，无法量化的指标须明确具体。

2.绩效自评

对2020年12个项目实施了绩效自评，其中“第十届北京国际电影节”按照市财政局要求完成部门评价，对项目决策过程的合理性、管理体系的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，梳理项目决策、管理过程及绩效实现情况中存在的问题，加强了项目预算绩效管理水平。

3.绩效运行监控

对2021年度9个项目实施绩效运行监控管理。对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现，出具了全年度绩效运行监控报告。其中“北京广播电视台冬奥纪实4K超高清频道建设一期（尾款）”进行了半年度绩效运行监控，出具了项目绩效运行监控报告，并上报市财政局。

4.成本绩效分析

已完成2021年成本绩效分析工作，对“北京广播电视台冬奥纪实频道”开展成本绩效分析工作，研究制定冬奥纪实频道定额标准，进一步提高了资金使用效率。

（四）结转结余率

截至2021年12月31日，2021年部门预算结余分配14,715.481466万元，年末结转和结余25,356.432135万元，结转结余率为8.46%。主要为项目资金结余，其中北京广播电视台冬奥纪实4K超高清频道建设二期为2021年追加项目，项目预算执行率较低。

| 年份 | 支出预算金额 | 实际支出金额 | 结转结余金额 | 结转结余率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 434,458.057339 | 410,266.658777 | 6,275.672248 | 1.44% |
| 2021年 | 473,928.359434 | 433,856.445833 | 25,356.432135 | 5.35% |

（五）部门预决算差异率

总台2021年年初预算资金381,423.081955万元，决算后实际执行资金433,856.445833万元，部门预算决算差异率为13.75%，主要原因为年中追加的项目经费支出及非同级财政拨款收入的项目专项经费支出未列入年初预算金额。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本次部门整体绩效评价通过全面、客观的分析评价，最终得分为93.088分，综合评价等级为“优秀”。其中：当年预算执行情况18.288分，整体绩效目标实际情况56.00分，预算管理情况18.80分，具体评分见《2021年度部门整体绩效评价指标体系评分表》。

（二）存在的问题及原因分析

1.部门整体绩效目标设定量化不足，有待进一步完善。总台2021年承担了市区较多的重点工作，如北京冬奥会、党100周年庆等，整体绩效目标细化和量化的难度较大，整体绩效目标设定的科学性、明确性有待进一步提高。

2.个别合同管理不够规范，如“北京广播2021年北京榜样”项目，合同签订日期已超过发布中标通知书日期起30天内；“北京广播电视报社新媒体平台设备运维及网络业务升级项目”合同金额较大，签订后均一次性支付，不利于合同管理。

3.个别项目进度有所延迟，如“北京广播电视台冬奥纪实4K超高清频道建设二期”项目申报过程中与财政预算评审中心就具体项目建设方案反复沟通，致使评审结果时间较计划时间延后约6个月，后续工作则均顺延约6个月。

4.绩效档案的归集有进一步完善的空间，尤其是满意度支撑性材料，样本量不够充分，应有统计与分析而形成的科学数据以供后续工作参考。

六、措施建议

1.进一步加强对预算绩效管理工作的重视。持续严格按照北京市预算绩效管理的要求，合理编制绩效目标，按照具体工作内容细化绩效指标和量化指标值，同时加强绩效运行监控力度，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2.规范合同管理，强化合同的约束性。提高项目合同审查力度，保障合同签订的严谨性、规范性，强化合同签订风险把控，保障合理合法权益。

3.进一步加强年度预算执行进度。各部门尽早分析、研判疫情对项目的影响，无法实施或暂缓实施或工作重大调整的，做到应交尽交、应交早交，及时进行预算调整程序。定期通报预算执行情况，合理把握预算执行节奏，在依法合规、保证工作质量的前提下，督促推进项目实施，加快预算支出进度。

4.注重对项目全过程资料的收集和管理。进一步强化对绩效全过程资料的整理与分析，不断提高财政资金使用效益，尤其是绩效资料和满意度资料。绩效资料需要体现项目完成的效果及效益，如相关经济效益的数据或者社会效益呈现资料等。满意度资料需要注意样本量的丰富性，并对满意度结果进行统计及分析，应有更科学和更专业的数据供后期使用。

附件：2021年部门整体绩效评价指标体系评分表