附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 开标专项业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市政府采购中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政府采购中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 程航宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83916671 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 87.75 |  | 87.75 | 86.45 | 10 |  |  | 98.5 | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 87.75 |  | 87.75 | 86.45 | — |  |  | 98.5 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过抓好采购流程的重点环节和持续推进招投标全流程电子化，保证采购活动的公开、公平、公正，保持低废标率、低质疑率、低投诉率；充分发挥政府集中采购优势，丰富采购职能，细化政府采购服务，优化营商环境，促进节能环保，推动中小企业发展；优化采购结构，提高政府采购效率，进一步节约财政资金，保障支付进度。 |  |  |  |  |  | 招投标实现全流程电子化，保证采购活动的公开、公平、公正，保持低废标率。质疑率、投诉率均为零；充分发挥政府集中采购优势，丰富采购职能，细化政府采购服务，优化营商环境，促进节能环保，推动中小企业发展；优化采购结构，提高政府采购效率，节约财政资金，支付进度按既定目标完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 机构运行保障 | 开标专项业务 | 指标1 |  | 全年项目采购（含涉密项目）完成120个，协议定点项目完成2个；通过信息系统升级调整开标方式，简化开标程序，持续推进招投标全流程电子化，降低开标场地费等线下费用；通过规范制度降低质疑投诉率，通过加强服务提高采购人、供应商满意度；发挥数量规模优势，节约预算资金年底前支付进度达到90%。 |  | 全年项目采购（含涉密项目）完成225个，协议定点项目完成5个；在公开招标方式基础上，上线竞争性磋商等非招标采购方式全流程电子化系统，全年未发生开标外部场地费；无质疑投诉，采购人、供应商对中心满意度较高；年底前支付进度达到90%。 |  | 90 | 88 |  | 涉密项目增长较快，年度总体目标编制时估计不足，根据近年工作情况进一步合理预估。 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。