附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 协议采购专项业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市政府采购中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市政府采购中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 顾衡 王雁忠 |  |  |  | 联系电话 | 83916681、83916691 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44 | 44 | 18.85 | 10 |  | 42.84 |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 44 | 44 | 18.85 | — |  | 42.84 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、落实深化政府采购制度改革各项举措，发挥政府采购政策引领和示范作用，进一步优化政府采购营商环境，深化“放管服”改革，不断创新思路，做好新形势下协议采购招标及标后管理各项工作，形成特色入围模式，构建以日常管理、标后复核、专项检查为核心的标后动态管理长效机制；采取多种方式有效解决协议采购价格、服务、质量等问题，完善价格动态监控机制，不断提高中心“三服务”水平。 2、围绕“三服务”理念，积极开展协议采购执行情况的监督管理工作，实现招标方案设计合理；入围供应商满足全市预算单位使用需求，并以合理价格提供最优质服务；为财政部门提供预算单位采购数据；营造公平、和谐的政府采购氛围，达到为采购人、供应商和财政管理服务的目标。 |  |  |  |  | 1、按期完成会议定点项目续约及补招，工作，续约及补招新一期会议定点单位合计472家；完成门头沟民宿征集和标后复核和专项检查工作，入围民宿共计11家；完成办公设备项目供应商入库工作，入库供应商1000余家；配合市财政局做好办公设备、家具系统数据迁移工作，充分发挥服务职能，完善标后动态管理长效机制，进一步优化营商环境，提高了服务水平。 2、按计划开展了云计算服务、车辆保险及车辆加油等项目的招标工作,车辆加油项目因行业政策调整延期。云计算服务入围20家，车辆保险服务入围8家，满足全市预算单位使用需求，且车辆保险的报价为监管部门允许的最低折扣。2021年统计采购数据情况如下：采购金额合计108,506.46万元，其中，车辆维修7,188.04万元，车辆加油6,901.52万元，车辆保险3,417.69万元，物业服务85,317.55万元，云计算服务5,681.66万元。此外，配合市机管局车管处做好定点维修信息数据对接，构建全市公务车管理平台。配合采购处先后完成云计算服务、车辆购置、车辆保险、物业服务等项目定点供应商迁移到北京市政府采购电子卖场工作。服务满意度100%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 协议采购运行经费(一) | 按期进行完成新一期协议采购项目招标及系统上线工作 ;采取多种方式有效解决价格、服务、质量等问题，逐步完善标后动态管理长效机制 ;落实政策功能，优化营商环境，不断提高“三服务”水平。 |  |  | 按期完成会议定点项目续约及补招，门头沟民宿征集和标后复核工作，完成办公设备项目供应商入库工作，入库供应商1000余家。优化了营商环境，提高了服务水平。 | 45 | 45 |  |  |  |
|  |  | 协议采购运行经费(二) | 严格按照预算批复内容、标准及支出进度支付相关费用，服务质量逐年提高，创造和谐的市级政府采购环境。 |  |  | 严格按预算批复的内容支付论证及评审专家费、印刷费及标后复核费用。 | 45 | 43 |  | 车辆加油项目由于资格预审环节发现所属行业资格审批政策发生变化，未能按既定时间开展。物业及车辆维修项目的补录工作未安排开展，因此相应的费用未发生，产生了结余。 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。