项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 参事调研费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 参事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 耿新蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83361211 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.8960 | 38.8960 |  | 10.5718 |  | 10 |  | 27.18% |  | 2.72 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 38.8960 | 38.8960 |  | 10.5718 |  | 10 |  | 27.18% |  | 2.72 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实北京市新版城市总体规划，围绕北京市“四个中心”建设和在经济社会发展中遇到的重点难点问题，按照市领导要求，组织参事开展调研，提出对策建议，供市领导参考。 |  |  |  |  |  | 完成“北京中轴线申遗工作”“推进碳中和相关工作”“促进乡村产业振兴”三个重点课题本年度调研任务，三项重点课题调研成果全部获市主要领导批示。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织调研专家座谈会 |  |  | 6次 | 31 | 2 |  | 1.6 |  | 聘任首批特约研究员41名，有效地充实了调查研究和参政咨询队伍，促进了调研工作的开展。 |  |
|  |  |  | 组织参事本市、外省市调研 |  |  | ≥6次 | 10 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 完成参事重点调研课题 |  |  | 2至3个 | 3 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参事参与率 |  |  | ≥75% | 93.3% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 调研课题开题率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织课题研讨论证会 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调研课题结题率 |  |  | ≥60% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 38.896万元 | 10.572万元 | 5 |  | 1.36 |  | 疫情影响，致部分调研无法按原计划开展，参事室积极筹措，采取灵活多样的方式，完成了预期目标，但在完成质量上仍有进步的空间。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 完成参事建议 |  |  | 6份 | 11 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参事对参事调研的满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参事对参事室服务工作的满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.68 |  |  |  |