附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 历史文化研究经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵书月 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83361251 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.86万元 |  | 32.86万元 | 28.45万元 |  | 10 |  | 87% |  | 8.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 32.86万元 |  | 32.86万元 | 28.45万元 |  | — |  | 87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深入挖掘北京历史文化底蕴，围绕北京“一城三带”的历史文化，在历史、地理、人文、艺术等方面开展调研、采风、座谈、参观等工作。以北京“一城三带”文化踏查和相关研讨等活动为抓手，收集相关资料，形成相关成果，梳理和宣传北京历史文化，满足人民群众对历史文化的新需求。 |  |  |  |  |  | 2021年9月，组织参事馆员赴房山开展“一城三带”文化踏查，通过考察西山—永定河文化带古遗迹，对相关历史文化遗存的发掘、保护、利用现状进行实地深入了解，并邀请部分专家撰写考察记，发表于2021年第四期《北京文史》。通过《古都北京中轴线》反映北京城市文化的核心内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量指标 |  | 1.开展2次踏查活动及2次研讨 2.印刷5000套 |  | 开展1次踏查活动，印刷5000套《古都北京中轴线》（上下册） | 20 |  | 16 |  | 因受疫情影响，未能组织计划活动和研讨，后续工作会加强风险评估的能力。 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成质量指标 |  | 1.踏查活动形成相关文字成果刊登于《北京文史》 2.书籍的整体设计和封面（包括封二、三及封底、勒口、书脊）、扉页、插图等设计均符合国家有关技术标准和规定，设计印刷质量合格。 |  | 达到标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 完成进度指标 |  | 1.2021年12月底前完成2次踏查活动；6月底前和12月底前分别完成2次研讨活动。 2.2021年6月前完成《古都北京中轴线（上下册）》版面调整，12月底前完成制作印刷。 |  | - 受到疫情影响，2021年12月底前完成1次踏查活动，未组织研讨活动。 - 2021年3月完成《古都北京中轴线（上下册）》版面调整，5月底前完成制作印刷。 | 10 |  | 8 |  | 因受疫情影响，未能组织计划活动和研讨，后续工作会加强风险评估的能力。 |  |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 1.：“一城三带”文史研究成本控制在4.63万元。 2.《古都北京中轴线（上下册）》制作印刷成本控制在28.23万元。 |  | 1.“一城三带”文史研究支出0.28万元。 2.《古都北京中轴线（上下册）》支出28.17万元。 均在成本控制范围内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 宣传北京历史文化 |  | 1.挖掘北京“一城三带”历史文化，反映北京历史文化内涵；丰富《北京文史》的内容和文章形式，为相关研究充实资料。2.通过《古都北京中轴线（上下册）》梳理中轴线的历史变迁及发展过程，全面展现中轴线的历史文化，擦亮首都文化金名片。 |  | - 实地考察西山永定河文化带房山琉璃河、元上都、金陵遗址，专家撰写考察心得多篇刊登于《北京文史》。 - 完成《古都北京中轴线（上下册）》再版，用于中轴线文化宣讲配套宣传，达到宣传中轴线历史文化目的。 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 满足群众精神文化需求 |  | 满足读者了解北京历史文化的精神文化需求。 |  | 满足读者需求 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度指标 |  | 《北京文史》集中刊载反映北京“一城三带”历史文化研究成果；《古都北京中轴线（上下册）》在文章、配图、编排、印刷等方面争创精品，使95%以上的读者满意图书的总体编排水平。 |  | 《北京文史》、《古都北京中轴线（上下册）》已发放读者阅读，并收集读者满意度调查问卷，达到读者满意度95%以上。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.7 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。