附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 《定都北京系列·清北京》出版经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府参事室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵书月 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83361251 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.80万元 |  | 37.80万元 | 36.90万元 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 37.80万元 |  | 37.80万元 | 36.90万元 |  | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：深入挖掘北京历史文化，梳理古都北京作为都城的历史，反映清代北京的历史文化内涵。 目标2：进一步充实定都北京系列专辑内容，打造系列精品专辑 目标3：为挖掘和宣传北京历史文化，擦亮首都历史文化金名片做出贡献。 |  |  |  |  |  | 邀请清史研究专家，深入挖掘清代北京历史文化内涵，文字和插图保证高质量，丰富定都北京系列专辑内容，打造专辑精品，为宣传北京历史文化做贡献。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量指标 |  | 出版印刷5000册 |  | 完成印刷 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 内容规模指标 |  | 文字规模不少于15万字，图片规模不少于100张 |  | 达到28万字，图片150幅 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 文字质量指标 |  | 《定都北京系列·清北京》出版质量符合国家新闻出版总署发布的《编校质量标准与规范》要求，差错率低于0.2/10000。 |  | 达到标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 印刷质量指标 |  | 书籍的整体设计和封面（包括封二、三及封底、勒口、书脊）、扉页、插图等设计均符合国家有关技术标准和规定，设计印刷质量合格。 |  | 完成印刷 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 出版进度指标 |  | 在出版计划时间内，于2021年12月前送出版社审校。 |  | 2021年9月送交出版社审校。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费成本指标 |  | 印刷出版费用按照出版合同执行，在保证出版质量的前提下，按照实际情况尽可能节约经费。 |  | 预算经费执行率达到98%，严格执行政府采购，结余经费上缴财政。 | 10 |  | 9.8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 宣传北京历史文化 |  | 通过《定都北京系列·清北京》反映北京深厚的历史文化底蕴，梳理古都北京的都城史，擦亮首都历史文化金名片。 |  | 达到宣传目的 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 满足群众精神文化需求 |  | 满足读者了解北京历史文化的精神文化需求。 |  | 满足读者需求 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度指标 |  | 《定都北京系列·清北京》在文章、配图、编排、印刷等方面争创精品，使95%以上的读者满意图书的总体编排水平。 |  | 《清北京》已邮寄读者阅读，并收集读者满意度调查问卷，达到读者满意度95%以上。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.6 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。