项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京年鉴编辑出版经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党北京市委员会党史研究室、北京市地方志编纂委员会办公室 | | | 实施单位 | 北京年鉴社 | | |
| 项目负责人 | | 韩枫 | | | 联系电话 | 89153018 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 40.90万元 | 40.90万元 | 36.09万元 | 10 | 88.23% | 8.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | 40.90万元 | 40.90万元 | 36.09万元 | — | 88.23% | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 编纂出版《北京年鉴（2021）》 | | | | 完成编纂出版《北京年鉴（2021）》 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 编纂出版《北京年鉴（2021）》 | 1000册 | 1000册 | 5 | 5 |  |
| 篇幅 | 不少于120万字 | 164万字 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 排版印刷质量精美、无错页、漏页、图片清晰 | 100% | 排版基本达到印刷质量精美、无错页、漏页，部分图片清晰度稍差 | 5 | 4 | 在排版质量、图片印刷质量上可再提高 |
| 版式设计：将版面中的视觉元素秩序化、条理化,使信息传达更明确、更有序 | 100% | 版面中的视觉元素达到秩序化、条理化，有利于信息阅读 | 5 | 4 | 视觉元素的运用上可再提高 |
| 稿酬、质量：标准遵守国家相关规定，稿件质量达到国家相关出版要求 | 100% | 稿酬标准遵守国家相关规定，并使稿件质量达到国家相关出版要求。  2021年年内完成相关任务 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目实施-结束时间 | 1月-12月 | 12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 《北京年鉴（2021）》印刷费使用控制 | 22万元 | 21.26万元 | 5 | 5 |  |
| 《北京年鉴（2021）》版式设计费和北京年鉴简本版式设计费使用控制 | 4.9万元 | 2.9万元 | 5 | 3 | 取消《北京年鉴》（简本）出版，未进行版式设计 |
| 北京年鉴手机阅读版制作费 | 2万元 | 0万元 | 2 | 0 | 取消北京年鉴手机阅读版项目 |
| 《北京年鉴（2021）》稿酬使用控制 | 12万元 | 11.82万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标（40） | 社会效益  指标 | 信息收集范围更广，为领导决策提供资料依据 | 在丰富资料的基础上，加强信息的整理归类和取舍，提供更多有价值信息，为领导决策提供信息支撑 | 《北京年鉴（2021）》新设“应急管理”“新型冠状病毒肺炎疫情防控”2个类目；设置8个图片专题。提供了更多有价值信息，年度特色更加突出。 | 10 | 8 | 信息收集范围可以更广 |
| 收集反映社会、经济、文化等各方面资料的完整性 | 进一步扩大资料来源，进一步丰富信息内容，使年鉴收集信息更全面、更系统 | 《北京年鉴（2021）》新增市地方金融监管局、市法学会等6家供稿单位。信息收集范围更广。 | 5 | 3 | 可以进一步扩大信息资料来源 |
| 提升北京文化软实力 | 积极作用 | 年鉴的资政教化育人作用可以为为政治服务,为经济服务,为文化服务的,为市委市政府决策提供参考，可以团提升北京软实力。 | 10 | 9 | 在框架设计、信息收集、使用体验方面可再提高 |
| 可持续影响指标 | 资料保存的可持续性 | 逐年编纂，连续出版，保证数据指标的连续性，提高资料的使用价值 | 自1990年起已逐年编纂出版31卷，2021年编纂出版第32卷。 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标（10） | 服务对象满意度标 | 资料丰富性，编排系统性，读者满意度 | 制定包含框架设计、版面和装帧设计、资料丰富程度、印刷质量等方面的调查问卷，满意度不低于85% | 制定包含框架设计、版面和装帧设计、资料丰富程度、印刷质量等方面的调查问卷，下发市园林绿化局、市审计局、市科委等部门，经反馈满意度为90.9%。 | 10 | 9 | 读者范围不够广泛，年鉴质量存在上升空间。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.8 |  |