中国共产党北京市委员会党史研究室

财政支出项目绩效评价报告

主管部门     中国共产党北京市委员会党史研究室

项目单位     中国共产党北京市委员会党史研究室（本级）

项目名称             北京史志业务经费项目

评价机构     中国共产党北京市委员会党史研究室

参与评价

中介机构     北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙）

中国共产党北京市委员会党史研究室

二〇二二年五月

中国共产党北京市委员会党史研究室

北京史志业务经费项目

绩效评价结论

北京史志业务经费项目综合得分88.86分，其中项目决策13.02分、项目管理26.88分、项目绩效48.96分，绩效评定结论为“良好”。具体评分情况见附件项目指标体系及分值表。

中国共产党北京市委员会党史研究室北京史志业务经费项目

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 13.02 |
| 项目管理 | 30 | 26.88 |
| 项目绩效 | 55 | 48.96 |
| 综合得分 | 100 | 88.86 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

目  录

一、项目概述	6

（一）项目概况	6

（二）项目资金情况	10

（三）绩效目标	10

二、评价工作简述	11

（一）基本情况	11

（二）评价组织实施	12

三、绩效评价分析	13

（一）项目绩效目标评价分析	13

（二）项目绩效控制评价分析	13

（三）项目产出及效果评价分析	15

四、评价结论	18

五、问题	18

六、建议	19

七、附件	21

附件1：项目支出绩效目标申报表	22

附件2：项目绩效目标完成情况	23

附件3：预算执行情况表	29

中国共产党北京市委员会党史研究室

北京史志业务经费项目

绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预〔2012〕272号）、《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）等文件规定，中国共产党北京市委员会党史研究室（以下简称“市委党史研究室”）成立绩效评价工作组，对市委党史研究室“北京史志业务经费项目”（以下简称史志业务经费项目）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、项目概述

## （一）项目概况

1.实施主体

市委党史研究室综合处是该项目的主管处室，主要负责项目申报、调整以及各类费用的核算工作，负责管理项目资金、按照资金申请支付相应费用；各处室（馆）负责具体实施工作。

2.项目立项背景

本项目为延续性项目，根据市委党史研究室职责立项，为履行党史地方志工作全部业务经费的基础项目。主要是贯彻落实习近平总书记关于党史地方志工作重要论述精神，以及中央、市委决策部署，持续谋划精品项目，打造精品力作，不断推动北京党史地方志事业高质量发展。

3.主要内容

（1）跟踪记录习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践

每年编撰出版《中国共产党北京市委执政纪事》《中国共产党北京历史大事记》等，全面反映首都经济社会发展取得的新进展新成效新奇迹。

（2）坚持把党史研究、地方志编纂作为重要任务抓牢抓实

①持续深化党史研究。突出改革开放以来特别是新时代党的历史这个重点，推动《中国共产党北京历史》（第三卷）编写工作，指导完成区级党史基本著作编写任务。

②扎实推进地方志编纂工作。按照中国地方志指导小组统一部署要求，推进第二轮规划志书出版收尾工作。编纂完成《北京抗日战争志》工作。组织指导市区两级综合年鉴一年一鉴、公开出版。进一步加强对部门志书、专业年鉴的业务指导。按照工作进度推进北京市“中国传统村落志”出版，继续参加中国名镇名村志工程。

（3）立足党史和地方志成果有效转化利用写好讲好北京故事

①围绕建设红色文化弘扬传承高地，聚焦以北大红楼为代表的中国共产党早期革命活动主题片区建设，编写出版《北大红楼与中国共产党创建历史丛书》（8本），不断写好讲好北京党史故事。

②深入挖掘北京作为国家首都和历史文化名城凝聚融汇、传承积淀的文化宝藏，围绕“一城三带”建设，组织编写《北京“一城三带”历史丛书》（5本），不断写好讲好北京历史故事。

（4）积极履行铸魂育人使命着力构建史志宣传教育新格局

①服务党史学习教育。推出北京党史慕课100讲，编写出版《追梦百年路：党史学习二十六讲》，为开展党史学习教育注入活力。整合市、区史志力量，围绕庆祝建党100周年，深入组织开展北京史志宣传月活动，持续开展党史和地方志“七进”活动。

②坚守宣传阵地。进一步办好《北京党史》《北京地方志》期刊，更好发挥期刊阵地作用。改造升级官方网站，扩大“史志北京”“北京市方志馆”两个微信公众号的覆盖面和影响力。落实意识形态工作责任制，坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，旗帜鲜明反对历史虚无主义，把稳把好党史和地方志工作的政治方向。

（5）着眼党史和地方志事业高质量发展夯实工作基础

①加大资料征集力度。健全征集管理制度，拓宽征集范围渠道，及时征集新时代党史文献资料，抢救性征集新民主主义革命、社会主义革命和建设时期党史文献资料，抓紧征集改革开放新时期党史文献资料，系统征集地情资料，完善党史和地方志资料库建设。

## （二）项目资金情况

1.项目资金预算

2021年初，依据《北京市财政局关于批复中国共产党北京市委员会党史研究室2021年度部门预算的函》（京财党政群指〔2021〕56号），收到北京市财政局2021年预算指标资金1,370.47万元；2021年11月30日，根据北京市财政局《关于核减中国共产党北京市委员会党史研究室2021年部门预算的函》（京财党政群指〔2021〕2149号），核减北京史志业务经费项目资金26.95万元，调整后全年预算资金为1,343.52万元。

2.预算执行情况

截至2021年12月31日，北京史志业务经费项目实际支出1,318.26万元，2021年度项目资金执行率为98.12%。

## （三）绩效目标

北京史志业务经费项目总体绩效目标为：

贯彻落实习近平总书记关于党史地方志工作重要论述精神，以及中央、市委决策部署，持续谋划精品项目，打造精品力作，不断推动北京党史地方志事业高质量发展。

项目年度阶段性目标及绩效指标为：

数量指标：出版中国共产党北京历史大事记≥1种；出版《北京党史》期刊6期；《北京地方志》期刊4期；

质量指标：书刊质量合格率≥95%。

进度指标：2021年12月31日前完成计划书作。

成本指标：项目总经费控制成本1,343.52万元。

社会效益：通过实施史志业务经费项目，发挥党史地方志存史资政育人作用。

可持续性影响：持续提升党史地方志知识普及程度，筑牢信仰根基。

服务对象满意度指标：读者满意度指标≥95%。

# 二、评价工作简述

## （一）基本情况

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和综合效果；三是为市委党史研究室以后年度相关项目提供参考依据。

为达到上述评价目的，评价工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目进行绩效评价。

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合市委党史研究室项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

## （二）评价组织实施

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1.组建评价工作组、遴选专家

按照市委党史研究室工作要求和该项目特点，成立评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家、财务专家共5名组成专家组。评价工作组明确每名成员的职责及分工，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2.现场调研、收集资料

评价工作组按照相关要求进行现场调研，对史志业务经费项目的项目实施情况进行现场查验。收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，与市委党史研究室、评价专家共同细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

4.筹备召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会资料的准备工作，并于2022年5月12日召开线上专家评价会。评价会上，专家组与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分。

5.撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

# 三、绩效评价分析

## （一）项目绩效目标评价分析

1.目标明确性分析

该项目制定的绩效目标整体较为明确，如：“出版中国共产党北京历史大事记≥1种；出版《北京党史》≥6期；《北京地方志》≥4期”目标设定较为明确，可考量性较强。

2.目标合理性分析

该项目部分绩效目标的实现机制较合理。如：进度指标设定为“2021年底前完成计划书作”其进度指标设定合理，实现程度可衡量。

3.目标细化程度分析

该项目绩效目标细化程度有待进一步加强。如：通过实施史志业务经费项目，推广党史、方志文化，弘扬党的优良作风，传播党的光荣历史。均为定性描述且较为笼统，可考量性不高，缺少量化指标，建议可采用实施效益与历史数据对比的提升率等，便于考核的量化指标进行表述。

## （二）项目绩效控制评价分析

1.资金使用及管理情况分析

项目在执行过程中严格遵守财务管理办法及单位内控制度，确保项目资金合规、合理、真实的使用；按照国家统一的会计制度规定设置会计科目，会计科目核算内容符合会计制度规定范围。而且，对此项资金单独设置专门的辅助核算项目进行管理及核算，使用的会计制度和核算方法符合专项资金的要求，严格按照财政资金的用途做到专款专用。

截至2021年12月31日，史志业务经费项目2021年度预算批复资金1,343.52万元，实际支出1,318.26万元，预算资金执行率为98.12%。

评价认为，该项目预算编制细化程度较好，资金做到了专款专用；坚持先预算后支出，严格执行预算管理程序；严格按照先审批后支付程序进行支付，流程较为规范。

2.项目组织情况分析

项目实施责任处室能够按照各项书作计划严把书作质量。按照室务会制定的工作计划稳步推进《北大红楼与中国共产党创建历史丛书》、“一城三带”历史丛书、“一城三带”历史画册和《北京党史》《北京地方志》（期刊）等编纂任务，有序制定各部书稿编写方案，统筹室内外力量参与编写；严格履行出版物编纂和审查验收程序，分批分类开展专家审稿会；系统总结专家审稿会、评议会提出的共性问题，制定规范，提高书刊编纂统一性和规范性。

评价认为，该项目未制定整体性的项目管理实施方案，不应以具体分项工作的下发文件或工作方案代替整体性项目实施方案，整体性项目实施方案应包含本项目总体实施内容、项目目标、预期实施进度、实施方法、资金测算、绩效目标、风险因素等重要内容。

3.项目管理情况分析

按照《中共北京市委党史研究室北京市地方志编纂委员会办公室政府采购管理办法（试行）》规定要求，采取公开招标、三方询价等方式开展出版印刷采购工作，选取性价比高的供应商。《北大红楼与中国共产党创建历史丛书》项目在执行过程中坚持开门办史，聚集高水平编写审改队伍，建立专家智库。其他相关著作采取“内外结合，集体攻关”工作方式，组建丛书作者队伍，守正创新，讲好北京党史故事。

评价认为，管理机制不够完善，缺少项目整体管理制度。有些项目具有长期性和系统性的特点，有些项目具有打造精品力作的创新性特点，因此在前期选题定位确立主导原则和思路阶段，需要统筹做好可行性方案论证，本项目中多个子项目可行性研究报告的内容深度存在差距，有些子项目实施方案有待完善。项目整体设计和统筹管理应进一步加强。

## （三）项目产出及效果评价分析

1.项目经济性分析

该项目为机构运行保障类项目，不涉及经济效益指标。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

《北大红楼与中国共产党创建历史丛书》进度指标设置为2021年7月前完成出版。实际该丛书于2021年5月正式由北京出版社出版，提前完成时间进度指标。

《北京抗日战争志》编纂完成时间设定指标：不晚于6月底，实际完成时间6月底，按期完成。

北京史志宣传月年初目标设定：2021年5月底至7月初，全市史志系统集中开展以“共享伟大荣光共铸复兴伟业——庆祝中国共产党百年华诞”为主题的史志宣传。项目整体实施进度合理，已按设定的进度指标按时保质完成任务。

（2）项目完成质量

项目执行过程中，能够做到按照相关要求严格控制支出审批流程，按要求进行比价、比选、审核。以非精品不呈现的态度落实各类书稿的编撰工作，各类稿件收录、专家研讨都做了充分的留痕工作。各类书作基本做到在计划时间内如期呈现。书稿作品符合行业标准设定指标。

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

项目2021年度目标为出版《北大红楼与中国共产党创建历史丛书》，数量指标为8本。实际已完成计划本数指标，出版《新文化运动中心》《五四运动策源地》《马克思主义早期传播主阵地》《建党伟业起点》《红楼百年话沧桑》《红楼风云人物》《红楼旧址群》《红楼旧址群故事》8本书。

《北京抗日战争志》篇幅设定指标：不少于40万字，实际完成87.58万；精品项目篇幅设定指标：不少于10万字，实际完成34.4万。

计划出版北京党史大事记1本；实际出版2本，即《中国共产党北京历史大事记（2019）》《中国共产党北京历史大事记（2020）》，完成率100%。

2021年12月底前完成出版《中国共产党北京市委执政纪事（2017.6—2019.12）》，全书共设12章，45万字。计划于2022年6月底前完成出版《中共北京市委执政纪事（2020）》，全书共设11章，30万字左右，实际2021年12月底前已完成全部计划指标。

2021年首批11部村志出版见书，第二批11部村志移交出版。

全年共出期刊2种10期，《北京党史》每期约12万字，每期印刷5800册；《北京地方志》每期约9.5万字、60—80张图，每期印刷2500册。

全市党史地方志系统开展各类宣传活动159大项，参与活动单位293家，参与人员1600余万人次，为社会提供文字和有声读物2.73万册。

（2）项目实施对社会的影响

圆满完成各项著作任务，达到推广党史、方志文化，弘扬党的优良作风，传播党的光荣历史之目的。

（3）项目可持续影响

通过实施本项目，持续提升党史知识、志书文化的普及程度。

（4）服务对象满意度

通过对各类读者进行满意度调查，汇总满意度后得出结论，读者满意度≥95%。

# 四、评价结论

经专家评议，该项目综合得分88.86分，其中项目决策13.02分、项目管理26.88分、项目绩效48.96分，北京史志业务经费项目绩效评定结论为“良好”。

# 五、问题

（一）项目决策

1.社会效益设定为“通过实施史志业务经费项目，推广党史、方志文化，弘扬党的优良风，传播党的光荣历史”均为定性描述且较为笼统，可考量性不高，缺少量化指标。

2.缺少顶层设计，项目规划缺少论证，重点工作、经常性项目缺少完整、细化的专项规划或中长期计划，长远目标和年度任务不够清晰、明确。整体项目立项前的专家论证资料缺失，未结合项目实际情况进行项目整体前期调研决策，缺乏系统的分析论证且决策依据不够充分。

3.项目整体目标过于笼统，与各子项之间的关联度较低，项目内部分项与处室工作内容衔接较为零散，缺乏统筹。

4.绩效目标归纳分类的科学性合理性需要进一步改进。目标要简练归纳子项目的核心目标。

（二）项目组织

项目组织实施过程缺乏统筹管理，各子项并行实施，无牵头处室管理，定期核验项目进度佐证材料不充分，缺少风险识别与应对机制。

（三）项目管理

1.项目管理制度不够健全不够完善，缺少项目整体管理制度等，管理机制有待健全，规范化程度需提升。

2.该项目未制定整体性的项目管理实施方案，不应以具体分项工作的下发文件或工作方案代替整体性项目实施方案，整体性项目实施方案应包含本项目总体实施内容、项目计划目标、预期实施进度、预期实施方法、资金测算依据、绩效目标、风险因素等重要内容。

# 六、建议

（一）加强前期调研，根据单位特点及问题制定中长期工作计划，并进行年度任务分解，提高需求必要性，预算科学性。

（二）提高绩效编制与执行的一致性，进一步细化、量化绩效目标，提升绩效管理科学性，确保财政资金使用的安全性、效率性、经济性和公平性。提高预算编制的科学性（基于立项目标的明确性、具体化），拓宽项目管理验收评价思路方法（如可持续发展内容、满意度调查、改进建议等，均可增加网络渠道）。

（三）按照项目管理的方式，进一步提高管理的精细化水平。比如，完善制定项目实施方案，需责任清晰，落实到人，完善项目的人员职责、监管措施、风险防控等内容。加强项目实施过程的资料归集管理，提高财政资金投入产出绩效资料归集的及时性、完整性、规范性，通过绩效成果的梳理，真实准确地反映财政资金投入绩效实现情况，为今后类似项目的决策、预算测算、方案编制提供可借鉴的经验。

（四）建立相应的项目管理制度及管理组织机构，分析、研究、确定管理风险点及防范措施，做到项目管理有章可循、职责权限落实到人，确保项目各个环节依法合规、按照合同要求、立项目标、绩效考核等管理要求完成。

（五）提升立项决策环节的充分性和完整性，按照“三重一大”等制度要求，做到环节完整、论证充分、资料翔实、目标明确、说明清晰、总结及时到位，即有利于理清工作思路，又便于检查评价。

（六）加强项目各个阶段的档案管理，完善各阶段相关文件、资料的归档、保管等，以便满足后续的项目审计、项目决算、项目绩效评价等需求的调阅。

（七）加强培训工作，指导各处室及项目执行负责人熟练掌握绩效评价指标体系，更准确地评估各类绩效目标值。

（八）结合五年规划的重点任务目标，对列入年度工作计划重点项目加大前期可行性方案论证，做实做细项目工作方案具体实施路径组织方式和资源保障，对活动项目要考虑风险防控措施。

（九）提高绩效目标和指标设定的科学性，总体目标应按照子项目的重要程度和资金规模突出重点兼顾全面，产出指标和效益指标对应目标实现程度进行相应的分类细化量化，提高项目可考核性。

# 七、附件

附件1：项目支出绩效目标申报表

附件2：项目绩效目标完成情况

附件3：预算执行情况表

## 附件1：项目支出绩效目标申报表

## 附件2：项目绩效目标完成情况及收支明细表

## 附件3：预算执行情况表