项目支出绩效自评表

（ 2021  年度）

| 项目名称 |  | 垃圾焚烧三维实训系统VR升级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京仪集团有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市仪器仪表高级技工学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李勇 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13611360212 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 183.218 |  |  | 183.218 |  | 183.12 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 183.218 |  |  | 183.218 |  | 183.12 |  | — |  | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目的建设，基于现有专业实训设备或系统、装置，服务于专业核心课程，将原有枯燥的文字版资源建设完善为具备完善实训项目信息化资源、创新技术应用型资源等。本项目建成后将使本专业垃圾焚烧实训资源在国内相关专业及相关培训行业达到先进水平。解决了教师本课程教学资源短缺问题，减轻了教师对本专业复杂控制流程的教案编写及备课负担，同时信息化技术手段的应用，使学生快速提高对复杂控制系统的理解与掌握能力，再加之VR虚拟现实交互式教学技术的应用使学生处于虚拟现实的交互式任务场景中，大幅提升了学生的学习兴趣和学习效率。 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年11月时已完成各项设备及系统的采购安装和验收，数量质量均达到预期。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专业设备模型 |  |  |  |  | 40个 | 40个 | 40 |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  | 二维原理展示动画 |  |  |  |  | 40个 | 40个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三维结构分解与运行过程展示动画 |  |  |  |  | 40个 | 40个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学习情景FLASH动画 |  |  |  |  | 20个 | 20个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电子教材平台系统 |  |  |  |  | 2套 | 2套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仿真软件培训系统 |  |  |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仿真软件知识介绍 |  |  |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仿真软件运行平台 |  |  |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仿真软件知识垃圾接收、贮存 |  |  |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仿真软件知识垃圾焚烧系统 |  |  |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仿真软件知识余热锅炉系统 |  |  |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仿真软件知识蒸汽发电系统 |  |  |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仿真软件知识烟气净化系统 |  |  |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仿真软件知识渗滤液处理系统 |  |  |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工艺培训内容 |  |  |  |  | 1套 | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VR实训终端 |  |  |  |  | 21套 | 21套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实训工作站 |  |  |  |  | 10台 | 10台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 软件显示终端 |  |  |  |  | 4台 | 4台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 壁挂支架 |  |  |  |  | 4台 | 4台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高清混合矩阵 |  |  |  |  | 1台 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 输入板卡 |  |  |  |  | 2块 | 2块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 输出板卡 |  |  |  |  | 2块 | 2块 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统集成 |  |  |  |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产出质量指标 |  |  | 使本课程资源达到国内垃圾焚烧实训资源信息化领先水平，满足课堂信息化教学需求，极大丰富了本课程教学资源，通过VR技术互动教学极大提高学生的学习兴趣及学习效果。 |  |  | 达到预期要求 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 细化项目建设方案 |  |  |  |  | 2021年1-4月 | 2021年4月 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 进行项目招投标 |  |  |  |  | 2021年5月 | 2021年5月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目建设任务 |  |  |  |  | 2021年6-11月 | 2021年10月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收 |  |  |  |  | 2021年12月 | 2021年11月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  |  |  | 183.218万元 | 183.12万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益 指标 | 经济效益 |  | 通过本项目建设，改善教学条件和教学环境，提供更创新的专业的培训，能帮助学生更好的学到知识，在社会上就更容易就业。就业率的提升必定会提高学校知名度，吸引招生。将带来不错的经济效益。 |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 在我校及北京市垃圾焚烧类实训资源信息化建设起到辐射和带动作用。 |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 环境效益 |  | 信息化课程资源的建设将节约教学成本，实现无纸化教学，安全环保。 |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 1.老师满意度达到95%以上 2.受益学生/学员满意度达到95%以上 |  |  |  |  | ≥95 |  | 5 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |