项目支出绩效自评表

（ 2021  年度）

| 项目名称 |  | 机务维修实训室项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京仪集团有限责任公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市仪器仪表高级技工学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘娜娜 |  |  |  | 联系电话 |  | 62463260 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 209 | 209 | 208.15 |  | 10 |  | 99.5% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 209 | 209 | 208.15 |  | — |  | 99.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施将目前北京市仪器仪表高级技工学校的飞机相关专业建设起来，更加符合现代化教学需求，提高北京市仪器仪表高级技工学校教学装备水平，突出职业化、人性化、现代化的教学环境设计理念，提高设备利用率，改善教学效果，最终提高课程教学质量和人才培养质量。 |  |  |  |  | 2021年10月时已完成各项设备及系统的采购安装和验收，数量质量均达到预期。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 飞机实体 | 1架 |  | 1架 | 30 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |  | 达到预期要求 | 20 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 | 达到国家标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 5月前 |  | 2021年4月 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 8月前 |  | 2021年7月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 | 9月前 |  | 2021年10月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 10月前 |  | 2021年10月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 209.00万元 |  | 208.15万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 | 50.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购节支率 | 10%-30% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益 指标 | 提供社会服务收益 | 提高教学质量，带动课程建设水平的提高 |  | 达到预期要求 | 15 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 节约维护成本 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 1.老师满意度达到95%以上 2.受益学生/学员满意度达到95%以上 | ≥95% |  | 97% | 5 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81 |  |  |  |