项目支出绩效自评表

（ 2021  年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-实训基地-刘俊数字化设备管理技术工作室项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京京仪集团有限责任公司 |  |  |  | 实施单位 | 北京市仪器仪表高级技工学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈欣 |  |  |  | 联系电话 | 18611666081 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 109．53 | 109．53 | 109．18 | 10 |  | 99.68% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 109．53 | 109．53 | 109．18 | — |  | 99.68% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2021年年度目标： 1. 现代学徒制和企业新型学徒制合作培训项目调研报告1份；2. 新型学徒制相关制度流程7个，工作室管理制度5个；3. 专业人才培养方案中级工 2份，企业培训方案2个，学生技能比赛中级工方案1份，培训工作页3份，中级工核心特色课程标准2份；4. 形成校企师资库1个、校企共同建设专业课程1套；5. 燃气与热力运行实训基地1个：包含燃气热力运行实训室1个、管道与制暖项目实训室1个、大师工作室1个；6. 培训企业内训师2人，2021年专业培养学生300人。 |  |  |  |  | 2021年11月时已完成各项设备及系统的采购安装和验收，数量质量均达到预期。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 现代学徒制和企业新型学徒制合作培训项目调研报告 |  | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新型学徒制相关制度流程 |  | 7 | 7 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工作室管理制度 |  | 5 | 5 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 专业人才培养方案中级工 |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 企业培训方案 |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 学生技能比赛中级工方案 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 培训工作页 |  | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 中级工核心特色课程标准 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 形成校企师资库 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 校企共同建设专业课程 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 燃气热力运行实训室 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 管道与制暖项目实训室 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 大师工作室 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 培训企业内训师 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2021年专业培养学生 |  | 300 | 300 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  | 达到国家标准 | 达到国家标准 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 学生培训合格率 |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 项目建设时间 |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目建设完成时间 |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目购置成本 |  | ≤999.10540 | ≤999.10540 |  | 5 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 接待中小学参观实践活动 | 接待中小学参观实践活动 |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 经济效益指标 |  | 促进职业学校毕业生收入增长率 | 促进职业学校毕业生收入增长率 |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 环境效益指标 |  | 本项目不会带来环境负面作用及影响 | 本项目不会带来环境负面作用及影响 |  | 5 | 4 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教职工 |  | 90%以上 | 89% |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 学生 |  | 90%以上 | 80% |  | 5 | 3 |  |  |
|  |  |  | 社会公众投诉率 |  | 0 | 0 |  | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |