附件1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件—图书馆建设—2021年图书馆资源购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  | 实施单位 | 北京市商业学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陆沁 |  |  |  | 联系电话 | 15801228661 |  |  |  |
| 项目资金 （82.919万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.919 | 82.919 | 82.8 | 10 | 99.9% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 82.919 | 82.919 | 82.8 | — | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 图书馆作为师生的第二课堂，承担着提供文献信息、服务教育教学、建设校园文化、助力学校德育等重要任务。随着时代发展的突飞猛进，现代信息化技术的不断进步，也给图书馆馆藏资源建设带来了巨大的挑战。图书馆应做到与时俱进，不断丰富馆藏数量，提高馆藏质量，满足读者多样化需求，使馆藏资源建设结构更加合理完善。助力教育教学和专业建设、发挥首批国家中职示范校引领作用、扩大特高校资源储备、为首都教育人才培养质量提高增效。 |  |  |  |  | 本项目已经按照财政要求完成支出进度，并且高质量完成全部任务：电子学术知识资源续订、特色期刊资源续订、移动图书馆续订、电子借阅机系统资源续订、朗读亭资源续订、英语口语资源包续订、有声图书馆续订等；完成纸书的采购任务，达到了资源使用效益。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 电子学术知识资源续订 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 特色期刊资源续订 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 微信阅览室资源 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 移动图书馆续订 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 电子借阅机系统资源续订 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 朗读亭资源续订 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 有声朗读云平台资源 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 英语口语资源包续订 |  | 1套 | 1套 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 有声图书馆续订 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 图书馆自动服务应答词条资源 |  | 1套 | 1套 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 纸质图书 |  | 1批 | 1批 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备指标 |  | 稳定可靠, 满足国家标准 | 稳定可靠,满足国家标准 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年5月前 | 2021年5月前 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年6月前 | 2021年6月前 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年10月前 | 2021年10月前 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年11月前 | 2021年11月前 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 |  | 82.9190万元 | 82.9190万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 （10分） | 助力首都教育人才培养质量提高增效 |  | 助力学校教育教学和专业建设、发挥首批国家中职示范校引领作用、扩大特高校资源储备、为首都教育人才培养质量提高增效。 | 图书馆作为师生第二课堂，完成提供文献信息、服务教育教学、建设校园文化、助力学校德育等重要任务，扩大特高校资源储备，为首都教育人才培养质量提高增效。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 （5分） | 利用有限资源满足师生日益增长的资源需求 |  | 缓解纸质资源承载力饱和问题，加强资源建设，以达到全校师生对资源质量及种类的要求，满足读者多样化需求。 | 图书馆与时俱进，提高馆藏质量，使馆藏资源建设结构更加合理完善，为师生提供丰富多彩的资源内容，进一步扩充图书馆纸质图书及电子资源容载能力。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 （5分） | 节约成本，提高效率 |  | 图书馆采购电子资源节约各类维护成本，减少纸质资源的使用，节约环保，提升效率。 | 电子资源的推广与使用有效节约了硬件设备、人员维护等成本。同时，教师教学、科研效率与质量显著提升，满足了学生个性化阅读与学习。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 社会影响力 |  | 图书馆资源的建设支撑学校专业升级，资源沉淀为学校重要的文化资产，成为学校长久发展的资源宝库。 | 图书馆资源的建设支撑学校专业升级，资源沉淀为学校重要的文化资产，成为学校长久发展的资源宝库。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 98% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。