附件1

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 教育教学-电商运营实战订单班教学实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘冬美 |  |  |  |  | 联系电话 | 89754034 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.52 |  | 22.52 | 22 | 10 |  | 97.7% |  | 9.77 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22.52 |  | 22.52 | 22 | — |  | 97.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 全面提升电商专业教育教学质量，培养符合企业需求的电商运营人才。参加创业实战课程学习的学生具备创业意识，实现预期的创业运营目标，掌握创业运营的流程，具备新媒体营销、网络推广、视觉营销、网店流量转化、客户服务、数据分析等专业技能，提升学生的综合职业素质；优化实战课程资源优化建设，完善教学课件、教学案例、习题集等，满足教师教学及考取认证的需求；参加跨境电商学习的学生掌握外贸基础知识，跨境电商核心岗位技能，获得电子商务跨境运营师职业资格证书，为从事跨境电商行业做好准备；校企合作实施教学过程中，校内专业教师提升实战能力，提升“双师”素质，完成订单班人才培养课题研究。 |  |  |  |  |  | 实现预期目标，完成订单班实战教学，学生的媒体营销、网络推广、视觉营销、网店流量转化、客户服务、数据分析等专业技能提到提升，强化学生的综合职业素质；优化增加课程资源，跨境方向的学生考取操盘官认证，为打下坚实的基础，校内教师提升实战能力，学生与教师共同实现技能提升。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 订单班数 |  | 8个 |  | 8个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教学时数 |  | 1280课时 |  | 1280课时 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 孵化店铺数 |  | ≥4个 |  | 4个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年1月 |  | 2021年1月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目执行阶段 |  | 2021年3月~2021年12月 |  | 2021年3月~2021年12月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 预算金额22.52万元，教师课时费控制在50元/节，资源开发成本控制在300元/人天 |  | 预算金额22.52万元，教师课时费控制在50元/节，资源开发成本控制在300元/人天 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 人才输送 |  | 学生能够独立操作推广工具，团队合作能力提升，为企业输送人才 |  | 学生能够独立操作推广工具，团队合作能力提升，为企业输送人才 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教学提升 |  | 教学质量得到认可，积累实战教学资源，学生对教学评价良好 |  | 教学质量得到认可，积累实战教学资源，学生对教学评价良好 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 与本教学项目类似的项目运营4年时间，从教学设计、教学组织、资源协调具有丰富的经验，履职基础和公共服务能力较强 |  | 与本教学项目类似的项目运营4年时间，从教学设计、教学组织、资源协调具有丰富的经验，履职基础和公共服务能力较强 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业用人满意度 |  | >=99% |  | 99.8% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.77 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。