附件1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 实训基地建设--数字贸易产教融合公共实训基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王红蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89754034 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 561.748539 |  | 561.748539 | 561.748539 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 561.748539 |  | 561.748539 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目为北京市商业学校数字贸易产教融合公共实训基地建设项目。 总体目标为：2021年建成校外实训基地。通过在实训基地内开展产教融合实战项目、多元化电商人才培养、社会服务等过程数据化管理，从职业启蒙、课程实训、自主学习、综合实训、顶岗实习、就业与生涯规划、到创业服务的电商人才成长全周期，集中力量建设成引领改革、支撑发展、服务区域经济、领先水平的电子商务人才培养高地。基地旨在搭建中国电子商务职业教育标准的对外输出桥梁，面向拟发展电子商务的国家和地区，提供跟进电子商务产业发展和人才培养整体解决方案。 |  |  |  |  |  | 建成数字贸易产检融合公共实训基地。完成新零售运营区、新零售运营云仓、门店管理实训区、营销活动策划中心、商品拍摄区、直播电商实战区、电商运营实战区、新媒体营销实战区等8个区域14出重点实训空间的装修、设备及软件购置、基地网络架设和综合布线、智能教学录播系统安装等建设工作。基地实现产教融合校企合作创造了条件。直播及新媒体运营环境投入使用，引入企业项目开展生产型实训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | 738平米 |  | 738 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量 |  | 14处 |  | 14 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增设备 |  | 服务器、电脑等83种设备 |  | 83 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增家具 |  | 电脑桌、办公椅等17种家具 |  | 17种 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 软件采购数量 |  | 电子商务行业职业能力测评系统、互动式教学课件制作平台等11套软件 |  | 11套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年8月 |  | 按进度完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年9月-10月项目招标 |  | 按进度完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 施工及设备安装调试时间 |  | 2021年11月-2022年3月装修改造、设备购置安装调试 |  | 按进度完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2022年4月完成验收投入使用 |  | 按进度完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 控制在561.748539万元以内 |  | 控制在561万元内 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 30 | 社会效益 指标 | 提供社会服务收益 |  | 基地共享给北京职业院校使用，提供社会培训不少于300人，社会培训课程不少于3门 |  | 完成建设，校内学生使用，3门实训课。疫情影响没有对外开放 | 5 |  | 4 |  | 培训人次及培训课程方面还需提高 |  |
|  |  |  | 社会影响力 |  | 引入产教融合实践项目，服务合作企业和学校，提高学校技能大赛成绩从而提升影响力 |  | 实现目标 北京市节能功能大赛一等奖2项。企业实践项目3个。疫情改为线上服务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 节约维护成本 |  | 在装修、电器、综合布线方面进行成本优化，节约近10万元 |  | 实现目标要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 制定校外基地管理制度，专人管理，规范基地使用管理制度 |  | 制定了管理制度。专人管理 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生的专业水平和综合素质 |  | 在直播、短视频营销、社群营销、店铺运营方面提高实践能力，50%学生达到服务企业项目水平 |  | 达成目标学生专业对口就业95%，服务企业 项目能力明显提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养教师业务水平 |  | 通过基地内电商国培、参与企业项目和指导各类技能大赛中，教师能力得到提高。 |  | 教师参与企业项目，指导技能大赛一等奖4项，教师能力得到提高。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 院校师生满意度≥95% |  | 98 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。