附件1

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 实训基地建设—智慧金融与财富管理中心设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市商业学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈蔚 |  |  |  |  | 联系电话 | 89758073 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 379.868532 | 379.868532 | 377.5979 | 10 | 99.40% | 9.94 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 379.868532 | 379.868532 | 377.5979 | — | 99.40% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：对接产业需求和社会需要，按照整体设计、开发共享的原则，建设北京市乃至全国标杆性的实训基地，既能够满足在校学生在银行、理财、证券等方面业务模拟实训，以及进行现有智慧金融机构智能设备的操作实习，又可以满足北京地区金融机构在职员工业务培训及其技能定级考评的工作需要，成为与企业需求高度契合的高水平技术技能人才培训基地。持续推进平台建设及功能完善，总结、提炼平台建设经验和运营模式，形成典型案例，进行对外交流推广，在相关领域形成一定的影响力。 |  |  |  |  |  | 本项目采取公开招投标方式开展，依据项目目标，于2021年11月完成项目的执行，采购设备全部安装到位投入使用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实训设备 | 教师操作台1套，文件柜12个，台式机37台，内存升级39个，服务器1个，硬盘升级4个，触控一体机1个，空调6台，学员实训操作台36套，电子教室1个，液晶电视2台，保护卡38个，机柜1个，路由器1个，智能互动式理财终端设备1台，智能互动式综合业务办理设备1台，自助互动式缴费设备1台，壁挂式自助缴费终端1个，自助存取款设备1台，无缝高清矩阵切换器1个，高清无缝混插矩阵切换软件系统1个，嵌入式控制面板1个，HDMI无缝高清输入卡1个，高清HDMI矩阵输入板卡软件系统1个，SDI无缝高清输入卡1个，高清HDMI矩阵输入板卡软件系统1个，HDMI无缝高清输出卡1个，高清HDMI矩阵输出板卡软件系统1个，SDI无缝高清输出卡1个，高清SDI矩阵输出板卡软件系统1个，功放3台，主扩音箱2个，辅助音箱4个，PF系列支架6个，调音台1个，音频处理器1个，话筒2个，无线话筒1个，话筒呼叫控制软件系统1个，话筒天线1个，电源时序器2个，网络中控主机1个，网络中控系统逻辑处理软件系统1个，录播主机1个，课堂互动系统1个，自动录制控制软件系统1个，导播台1个，录播摄像机2个，全向麦4个，音频处理器1个，输出板卡4个，输入板卡1个，支架8个，显示设备8个，48口接入交换机1个24口接入交换机1个，线材辅料1个，实训软件2套 |  |  | 教师操作台1套，文件柜12个，台式机37台，内存升级39个，服务器1个，硬盘升级4个，触控一体机1个，空调6台，学员实训操作台36套，电子教室1个，液晶电视2台，保护卡38个，机柜1个，路由器1个，智能互动式理财终端设备1台，智能互动式综合业务办理设备1台，自助互动式缴费设备1台，壁挂式自助缴费终端1个，自助存取款设备1台，无缝高清矩阵切换器1个，高清无缝混插矩阵切换软件系统1个，嵌入式控制面板1个，HDMI无缝高清输入卡1个，高清HDMI矩阵输入板卡软件系统1个，SDI无缝高清输入卡1个，高清HDMI矩阵输入板卡软件系统1个，HDMI无缝高清输出卡1个，高清HDMI矩阵输出板卡软件系统1个，SDI无缝高清输出卡1个，高清SDI矩阵输出板卡软件系统1个，功放3台，主扩音箱2个，辅助音箱4个，PF系列支架6个，调音台1个，音频处理器1个，话筒2个，无线话筒1个，话筒呼叫控制软件系统1个，话筒天线1个，电源时序器2个，网络中控主机1个，网络中控系统逻辑处理软件系统1个，录播主机1个，课堂互动系统1个，自动录制控制软件系统1个，导播台1个，录播摄像机2个，全向麦4个，音频处理器1个，输出板卡4个，输入板卡1个，支架8个，显示设备8个，48口接入交换机1个24口接入交换机1个，线材辅料1个，实训软件2套 | 25 | 25 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% |  |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 | 符合国家标准 |  |  | 符合国家标准 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 制定方案及前期准备工作 | 2021年3月 |  |  | 2021年3月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 完成项目招投标任务 | 2021年5月-6月 |  |  | 2021年8月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成建设任务 | 2021年7月-10月 |  |  | 2021年10月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收 | 2021年11月 |  |  | 2021年11月 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 379.868532万元 |  |  | 377.5979万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 实践能力提升 | 智慧金融与财富管理中心建设项目建成并投入使用后，对学校促进金融课程知识理解及其实践能力提升方面起到关键作用、采用先进技术设备会带来学生对新技术新知识的学习帮助和热情。 |  |  | 项目建设完成后，有效的提升了学生智能设备使用、互联网金融、区块链等相关专业知识的学习，教学效果提升显著。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 资源的使用效率 | 智慧金融与财富管理中心建设项目建成并投入使用后，能够对首都中职金融专业的实践教学起到带头示范作用，促进新一轮的实训室建设采用全新的金融生态和金融观念，新的实训设备布局更加合理且能够实现互通互联，资源的使用效率也会更高。 |  |  | 项目建成后，学生教学的使用率达95%以上；此外该基地还满足金融领域1+X职业技能等级证书训练和考试、北京市相关技能大赛比赛等功能。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 水电能源节约 | 智慧金融与财富管理中心建设项目建成并投入使用后，新的设备和技术能够保证水电能源节约率至少在原有设备20%以上、新设备新的装修材料由于更加环保，因而学生实训空气质量优良率会得到明显提升。 |  |  | 项目使用的设备符合能源节约的要求，灯光、照明、智能设备等符合中职相实训基地建设的标准。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 智慧金融与财富管理中心建设项目建成并投入使用后，项目持续发挥作用期限至少在5年以内、同时在首都职业院校金融实训室建设方案中对未来可持续发展影响保持5年以上。 |  |  | 项目为金融事务专业学生提供了契合行业发展需求的实训基地，为相关院校实训基地的建设提供了样本。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | 》95% |  |  | 98% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 家长满意度 | 》90% |  |  | 98% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.94 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。