附件1

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—实训基地—阿里巴巴数字贸易学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘冬美 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 89754034 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 94.7180 | 94.7180 |  | 92.712214 |  |  | 10 |  | 97,9% |  | 9.79 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.7180 | 79.7180 |  | 77.712214 |  |  | — |  | 97.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、2021年度目标 1.本年度培养学生不少于292人，其中实习就业学生132人，实现就业率100% 2.优化“3+X”电子商务人才培养方案数量3个 3.坚持教学模式创新，优化2门课程试点混合式教教学，新增1门课程混合式教学； 4.组织学生参加技能比赛，完成工学交替企业实践，提升学生综合职业能力和水平 5.培养专兼职教师团队，组织教师参加培训，提升教师的业务水平，教师入企教研实践活动，不少于 60 学时 6.聘请企业专家进校园开设大讲堂，聘请企业一线能手进课堂，探索现代学徒制人才培养；组织学生社团 7.开发3门产教融合型课程及对应的资源，2个培训包 8.组织开展8个班次，不少于300人的社会培训，提高培训效率、覆盖率，1+X认证不少于50人次 9.校企共同为企业提供10项技术服务 10.校企协同实施现代学徒制人才培养模式，优化产教融合多维协作共享机制 |  |  |  |  |  | 1.本年度培养学生不少于292人，其中实习就业学生132人，实现就业率100% 2.优化“3+X”电子商务人才培养方案数量5个，新增跨境电子商务专业培养方案 3.坚持教学模式创新，优化2门课程试点混合式教教学，新增1门课程混合式教学； 4.组织学生参加技能比赛，完成工学交替企业实践，提升学生综合职业能力和水平 5.培养专兼职教师团队，组织教师参加培训，提升教师的业务水平，教师入企教研实践活动，完成10天企业实践。 6.聘请企业专家进校园开设大讲堂，聘请企业一线能手进课堂，探索现代学徒制人才培养；组织学生社团 7.开发3门产教融合型课程及对应的资源，2个培训包 8.组织开展8个班次，不少于300人的社会培训，提高培训效率、覆盖率，1+X认证不少于50人次 9.校企共同为企业提供10项技术服务 10.校企协同实施现代学徒制人才培养模式，优化产教融合多维协作共享机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学院培养学生数量 |  |  | 292人 |  | 292 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 举办专家讲座，企业大讲堂 |  |  | 6次 |  | 6次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 校企研讨开发人才培养方案数量 |  |  | 3个 |  | 5个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教学组织创新数量 |  |  | 优化2门试点混合式教学，新增1门；工学交替不少于120小时 |  | 优化2门试点混合式教学，新增1门；工学交替不少于120小时 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养专兼职教师团队人数 |  |  | 10人 |  | 45人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 产教融合育人教室、实训室运行率 |  |  | 99% |  | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 课程建设数量 |  |  | 优化5门课程，新建产教融合型课程数量3门；培训包数量2门； |  | 优化5门课程，新建产教融合型课程数量3门；培训包数量2门； | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 企业专家进课堂的课时数 |  |  | 3个班，75课时 |  | 6个班，3050课时 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训次数 |  |  | 不少于4次 |  | 4次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训人次 |  |  | 不少于100人次 |  | 1828人次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训天数 |  |  | 不少于10天 |  | 20天 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 达到合格标准 |  | 达到合格标准 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  |  | >98% |  | >98% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统平均无故障时间 |  |  | 2240小时 |  | 2240小时 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  |  | <=5% |  | <=5% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | >=98% |  | >=98% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  |  | >=98% |  | >=98% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培训参与度 |  |  | >=98% |  | 99% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 |  |  | >=95% |  | >=95% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | >=98% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生的就业率 |  |  | 100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养教师质量 |  |  | 考核合格 |  | 考核合格 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教师培训通过率 |  |  | 100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | <=72小时 |  | <=72小时 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | <=360分钟 |  | <=360分钟 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 企业专家进课堂教学实施时间 |  |  | 2021年3月至2021年6月；2021年9月至2021年12月 |  | 2021年3月至2021年6月；2021年9月至2021年12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训时间 |  |  | 2020年11月前 |  | 2020年11月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 其他类项目完成进度 |  |  | 严格按照计划执行，在2021年11月前完成 |  | 严格按照计划执行，在2021年11月前完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 按照财政制度执行 |  | 按照财政制度执行 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教师培训费用 |  |  | <=550人天 |  | <=550人天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 人均培训成本 |  |  | <=550人天 |  | <=550人天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提供社会服务收益 |  |  | 提升学院相关专业的社会服务能力和水平 |  | 提升学院相关专业的社会服务能力和水平 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 节约维护成本 |  |  | 科学规划，合理安排人力，在人力、时间、费用做到节俭节约，维护成本在可控范围内容 |  | 实现节约维护成本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 学院具有较强的专业能力，承担电商国培基地项目，组织过50人以上的培训项目，有一定履职基础及公共服务能力较强 |  | 学院具有较强的专业能力，承担电商国培基地项目，组织过50人以上的培训项目，有一定履职基础及公共服务能力较强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会影响力 |  |  | 扩大阿里巴巴数字贸易学院的影响力和知名度 |  | 扩大阿里巴巴数字贸易学院的影响力和知名度 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生的专业水平和综合素质 |  |  | 学生专业水平提升，在技能大赛中取得优秀成绩；养成良好的职业习惯，综合素质得到提升 |  | 学生专业水平提升，在技能大赛中取得优秀成绩；养成良好的职业习惯，综合素质得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养教师业务水平 |  |  | 教师的教科研水平提升，完成不少于2项的课题研究，指导学生技能比赛获奖，教师的技能培训能力得到提升，为企业提供咨询服务 |  | 教师的教科研水平提升，完成不少于2项的课题研究，指导学生技能比赛获奖，教师的技能培训能力得到提升，为企业提供咨询服务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培养学生满意度 |  |  | >=98% |  | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.79 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。