附件1

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—实训基地—新道云财务会计师学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈蔚 |  |  |  | 联系电话 |  | 89758073 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 126.535000 | 126.535000 | 110.912148 |  | 10 |  | 87.7% |  | 8.77 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 126.535000 | 126.535000 | 110.912148 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：（2020年—2022年）：发挥校企双主体办学优势，按照“北京一流、国内领先”学院的整体定位进行顶层规划，构建企业全过程协同、能力全段位进阶、资源全生态共享的育人新范式；打造“云财务”产教融合创新中心，作为产学研协同创新平台，开展财务领域技术研究，促进成果转化，最终形成以产业技术驱动的新型校企合作办学模式。 年度目标：优化与发展阶段，形成特色人才培养模式，提升人才培育质量；依据岗位能力分级标准，开发标准化课程资源；优化创新教学团队结构，实施教师梯度进阶培养；组建协同创新研发团队，初步形成技术创新成果；智能泛在学习网络完成，开展教学诊断数据治理；实施“1+X”证书制度， 成为培训认证考核基地。 |  |  |  |  | 校企双方根据年初设定的目标，合作开展人才培育、技术创新、资源共享和社会服务四大模块的建设，圆满完成各项任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人才培养培养方案建设、企业调研、课程资源建设、教材编写等聘请企业专家 |  | 150人次 | 162人次 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养方案、专业契合度调研报告 |  | 人才培养方案2个，专业契合度报告1份 | 人才培养方案3个，专业契合度报告3份 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 校企联合开发课程、教学案例、培训资源包等 |  | 合作开发课程5门、教学案例2个 | 合作开发课程11门，教学案例6个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主编、参编各类教材 |  | 4本 | 10本 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数字化教学平台开发教学资源 |  | 0.2TB | 0.32TB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职场大咖说活动、“沙盘模拟企业经营”学生社团活动等 |  | 20次 | 29次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教学模式创新数量（混合式教学等） |  | 4门 | 5门 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 财务大数据及服务机器人流程自动化应用案例 |  | 1个 | 1个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 培养企业认证讲师、培训师 |  | 20名 | 137名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各类培训项目 |  | ＞800课时 | 1000课时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 提供给中小微企业智能财务技术服务、培训等 |  | 10家 | 15家 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教学专用软件购置 |  | 1套 | 2套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  | ≥95% | 95% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 启动时间 |  | 3月份 | 3月份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 软件采购招标完成时间 |  | 5月份 | 5月份 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 软件采购完成时间 |  | 6月份 | 6月份 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 软件采购验收时间 |  | 7月份 | 7月份 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度项目完成时间 |  | 11月底前 | 11月底前 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 本项目的预算控制在126.535000万元范围之内 | 预算支付110.912148万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 社会影响力 |  | 通过新道云财务会计师学院的建设，产教深度融合，提升互联网+财经专业群人才培养质量，打造双师型师资队伍，提升学生专业技能，开展技术服务，社会服务能力显著提升。 | 新道云财务会计师学院建设有效的提升了专业人才培养质量和教师的专业水平，师生多次获得市级以上比赛奖项，教科研成果显著，牵头了2项国家级教学标准的研制，专业影响力显著 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.77 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。