附件1

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—特高院校—打造高水平双师队伍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田禾 |  |  |  |  | 联系电话 | 13381331850 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 144.62 |  | 144.62 | 135.6709 | 10 | 93.81% |  | 9.38 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 144.62 |  | 144.62 | 135.6709 | — | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | — | — | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | — | — | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2021年，完善师德工作组织机构，选优配强校系两级师德建设工作责任人，建立教师师德档案，优化师德培养培训、评价激励、宣传引领等长效机制；依据北京市商业学校教师教学创新团队标准，遴选校级教师教学创新团队，初步形成校企协同结构化教学创新团队；建立学校“双师型”教师评价标准，形成“双师型”教师培养方案；开展教师教学与科研能力提质升级行动，探索新形态、新模式的教师教法、教材与课程资源改革；激励教师积极参与各级各类教育、教学大赛与科研竞赛；建立健全新型教师评价管理制度体系，评价的导向与激励作用初步彰显。 |  |  |  |  |  | 2021年，党建引领，师德为先，选拔党性强、业务精、有威信、肯奉献的学科带头人或教学骨干等担任各系部独立党支部书记兼督学，统管教师培养工作。建立教师师德档案181套，制定北京市商业学校教师教学创新团队标准，遴选校级创新团队5个、建立企业兼职教师资源库。制定学校“双师型”教师评价标准和“双师型”教师培养方案，专业教师双师型占超过90.15%。完成北京职教教学改革5个项目中期审核汇报。会计、电商、交通、学前教育、课程思政5个团队参加北京市教学能力大赛，获得北京市一等奖3项。教师参与市级以上比赛获奖83人；国家、省市级教科研成果153项；制定、修订教师评价管理制度7个，评价的导向与激励作用明显。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标（26分） | 培训人天数 |  | 740人天 |  | 800人天 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 师德考核评价指标体系 |  | 1套 |  | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 师德档案 |  | 158套 |  | 181套 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 教学创新团队 |  | 2个 |  | 5个 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 教学创新团队企业兼职教师专业课时占比 |  | ≥20% |  | 39.5% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 教学创新团队高级专业技术职称占比 |  | ≥20% |  | 36% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 校企共建的双师培训基地 |  | 4个 |  | 4个 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 专业教师双师型比例 |  | ≥85% |  | 90.15 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 教学能力大赛资源包 |  | 普通PPT15个，精品PPT20个，佐证视频素材5个、二维动画制作10个、三维动画制作2个、游戏开发制作5个、45分钟课程制作（单机位全程不间断）5个 |  | 普通PPT15个、精品PPT20个、佐证视频素材5个、二维动画制作10个、三维动画制作2个、游戏开发制作5个、45分钟课程制作（单机位全程不间断）5个 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 教学成果集 |  | 1本 |  | 1本 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 教师参加市级以上比赛获奖数量 |  | ≥10人 |  | 48人 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 期刊公开发表论文数量 |  | ≥15篇 |  | 43篇 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 特色活页式、工作手册式教材 |  | ≥5部 |  | 6部 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 评价保障制度 |  | 2个 |  | 7个 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 （12分） | 培训参与度 |  | ≥90% |  | 96% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 |  | ≥90% |  | 97% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  | ≥95% |  | 96% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 企业与社会服务培训通过率 |  | 100%% |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 产出质量 |  | 稳定可靠，满足国家数字资源年建设标准 |  | 满足国家数字资源年建设标准 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 提升教师教学能力 |  | “双师型”教师达到北京市认定标准 |  | 首批通过北京市“双师型”认定要求的学校 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 师德建设 |  | 2021年12月底完成 |  | 按进度完成100% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 教学创新团队 |  | 2021年12月底完成 |  | 按进度完成100% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 教学与科研 |  | 2021年12月底完成 |  | 按进度完成100% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 教师获奖 |  | 2021年12月底完成 |  | 按进度完成100% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 评价保障 |  | 2021年12月底完成 |  | 按进度完成100% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 （2分） | 成本预算控制数 |  | 146.62万元 |  | 135.6709万元 | 2 |  | 1.85 |  | 受疫情影响，外出参加培训受限，差旅费无法支出。 |
|  |  | 社会效益指标 （30分） | 引领职业教育改革发展和人才培养的贡献度-教学与科研 |  | 开展教师教学与科研能力提升行动 |  | 研制国家级专业标准、课程标准8项，北京市职业教育教学改革项目5项 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 引领职业教育改革发展和人才培养的贡献度-教师获奖 |  | 鼓励教师积极参与各类教育教学比赛 |  | 全国职业院校技能大赛教学能力比赛和班主任能力比赛一、二等奖9个 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 推动形成一批有效支撑职业教育高质量发展的政策、制度、标准的贡献度-国家级专业教学标准 |  | 参与专业教学标准研制 |  | 牵头制定电子商务、眼视光与配镜等7项专业教学标准。 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 教师专业能力 |  | 显著提升 |  | 显著提升 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 学校社会影响力 |  | 显著提升 |  | 显著提升 | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 10分 |  | 参培人员满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.23 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。