附件1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—特高院校—打造高水平专业（群） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王芊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651337617 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 94.9750 | 94.975 |  | 93.076365 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 94.9750 | 94.975 |  | 93.076365 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标（2021年）：项目运行期间，培训人员1160人次、制订专业群建设方案及各类型培养方案4个、购置教学培训辅助软件3套、制定课程标准12个、开发教材10本、发表论文9篇、教师外出培训4人、开发课程2套。 智慧商业专群（2021年）： 专业群项目运行期间： 1.人才培养模式创新方面：进行智慧商业专业群调研，优化智慧商业专业群培养方案及各专业培养方案，专业群分层交叉选择的“1+X”考证体系和学分制初探 2.课程教学资源建设方面：开发跨境电商4门课程标准及数字化资源，开发跨境电商专业教学国际标准，开发 1 门符合“1+X”证书中级课程，开发在线开放课程《新媒体营销》并在共享云平台发布。 3.教材与教法改革方面：开展 3-6 门混合式教学课程，并撰写论文。资源使用率达到 70%以上，“教学云平台”授课率达 50%以上。开发活页式教材 “1+X”认证中级教材。获奖，教师和专业群学生大赛获奖 4.教师教学创新团队方面：优化教学团队结构，专兼比达到 50%。教师团队积极参与技术研发项目，进行重点课题研究，发表论文不少于 3 篇，双师型教师达到 95%。培养 TAFE 电商国际贯通教育项目师资，开发对接国际化人才培养标准。北京市教学创新团队阶段性考核与总结。继续培养职业技能等级认证教师，并参与培训项目 5.实践教学基地方面：校内实训基地建设完成，建设2所校外实训基地，全面投入使用，开放率不低于85%，职业体验不少于3000人次 6.技术技能方面：优化成果转化机制，完成技术研发和升级项目不少于15项，推广教学标准的使用。 7.社会服务方面：提供对外培训服务，提供外包服务，整体不少于1000人次 8.国际交流合作：参与电商谷总部基地的活动，接待海外来华的培训，输出国际化课程标准 9.组织机制建设：各项制度评估报告，专业群人才培养评价分析和校企合作效果报告 |  |  |  |  |  | 因疫情海外教师来华培训、海外学生来华交流、TAFE电商国际贯通人才培养方案、服务中小微企业技术研发和产品升级、推广全国同类院校国家级教学标准、培训新疆和田教师部分未完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智慧商业群培养方案 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 双创人才培养方案 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 专业群分层交叉选择的“1＋X”考证体系和学分制方案 |  |  | 1个 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧商业群课程标准 |  |  | 4个 | 3 | 1 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧商业群课程标准课程资源包 |  |  | 4个 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 跨境电商专业教学国际标准 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开发“1＋X”证书中级课程 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | “1＋X”证书中级课程资源包 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开发在线开放课程 |  |  | 1门 | 1门 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 完成开发网络课程资源共享云平台 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 混合式教学课程 |  |  | 3-6门 | 3-6门 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开发数字化课程资源 |  |  | 4门 | 4门 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开发立体化活页式教材 |  |  | 4本 | 4本 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | “1＋X”认证中级教材 |  |  | 1本 | 1本 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 企业现场考核评价课程 |  |  | 20% | 20% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 校企人才互通激励机制专兼比 |  |  | 50% | 50% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 主持技术研发项目 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 参与技术研发项目 |  |  | 2项 | 2项 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培养TAFE电商国际贯通教育项目师资 |  |  | 2名 | 2名 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开发对接国际化人才培养标准 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师参加教学能力大赛或指导学生大赛获奖 |  |  | 2项 | 2项 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧商业群发表论文 |  |  | 3篇 | 3篇 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养“1＋X”职业技能等级证书培训教师 |  |  | 4名 | 4名 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师实践“1＋X”培训项目 |  |  | 1项 | 1项 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 新建生产性实训基地 |  |  | 3个 | 3个 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 新建校外实训基地 |  |  | 2个 | 2个 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 生产性实训基地承接企业外包服务 |  |  | 1家 | 1家 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 职业体验 |  |  | 3000人次 | 3000人次 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务中小微企业技术研发和产品升级 |  |  | 10家 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 疫情 |  |
|  |  |  | 产学研创一体化研究中心技术研发项目 |  |  | 5个 | 5个 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 推广全国同类院校国家级教学标准 |  |  | 3个 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 疫情 |  |
|  |  |  | 企业员工培训服务 |  |  | 2家 | 2家 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | “1＋X”初级职业技能鉴定培训方案 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 企业外包服务 |  |  | 5个 | 5个 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训新疆和田教师 |  |  | 10名 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 疫情 |  |
|  |  |  | 云南院校教育服务 |  |  | 3所 | 3所 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 社区居民培训 |  |  | 1000人次 | 1000人次 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 电商谷总部基地活动 |  |  | 1次 | 1次 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 海外教师来华培训、海外学生来华交流 |  |  | 1次 | 0 | 1 |  | 0 |  | 疫情 |  |
|  |  |  | 参与东盟国家分中心活动 |  |  | 1次 | 1次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 输出国际电商人才培养方案，输出2门课程标准 |  |  | 1个国家 | 1个国家 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开发TAFE电商国际贯通人才培养方案 |  |  | 1份 | 0 | 1 |  | 0 |  | 疫情 |  |
|  |  |  | 引进国际化通识课培养学生 |  |  | 15名 | 15名 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 站务员和综控员岗位资源建设 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 眼视光与配镜专业课程资源购置 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 眼视光与配镜专业发表论文 |  |  | 4篇 | 4篇 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 眼视光与配镜专业耗材购置 |  |  | 2批 | 2批 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 眼视光与配镜专业专家讲座 |  |  | 8人天 | 8人天 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 珠宝玉石加工与营销专业课程资源购置 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 珠宝玉石加工与营销专业发表论文 |  |  | 2篇 | 2篇 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 珠宝玉石加工与营销专业耗材购置 |  |  | 1篇 | 1篇 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 珠宝玉石加工与营销专业专利 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 珠宝玉石加工与营销专业企业专家指导 |  |  | 8人天 | 8人天 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 互联网IT服务与管理发表论文 |  |  | 2篇 | 2篇 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 互联网IT服务与管理培训费 |  |  | 2人 | 2人 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 互联网IT服务与管理参加全国技能竞赛 |  |  | 3项 | 3项 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 互联网IT服务与管理参加全国技能竞赛专家指导 |  |  | 60人天 | 60人天 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1＋X证书考取率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 资源使用率达到 |  |  | ≥70% | ≥70% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | “教学云平台”授课率 |  |  | ≥50% | ≥50% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 双师型教师比例 |  |  | ≥95% | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 基地服务校内外开出率 |  |  | ≥85% | ≥85% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 站务员和综控员岗位资源建设正常运行率 |  |  | ≥98% | ≥98% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训1000 人次/年社区居民等，培训满意度分析报告。 |  |  | 完成 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 新疆和田教师培训1-11月 |  |  |  | 未完成 | 1 |  | 0 |  | 疫情 |  |
|  |  |  | 提供2 家企业员工培训服务。 |  |  | 完成 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开展3 所云南院校教育服务。 |  |  | 完成 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开发1 份TAFE 电商国际贯通人才培养方案，引进不少于1 门国际化通识课，培养不少于15 名学生。 |  |  | 人才培养方案 | 部分未完成 | 1 |  | 0.5 |  | 疫情 |  |
|  |  |  | 接待不少于1 次海外教师来华培训、海外学生来华交流项目。 |  |  | 5 | 部分未完成 | 1 |  | 0.5 |  | 疫情 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均培训成本 |  |  | 0.0124万元 | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 软件系统购置项目预算控制数 |  |  | 25.08万元 | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 各专业社会影响力 |  |  | 具有一定的影响力 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 各专业社会影响力 |  |  | 具有一定的影响力 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.3 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。