附件1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 特高建设－特高院校－打造技术创新服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王昊洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89754034 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 71.316 | 71.316 |  | 40.352136 |  | 10 |  | 56.85% | 5.69 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 71.316 | 71.316 |  | 40.35213 |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深入打造3个工程师学院，推动工程师学院在新技术应用，项目化教学及企业化培训方面形成成果，开展企业培训；带领专业教师开展各项专题研究，为学生进行各项主题报告和培训，促进研究成果转化；运用研究成果、关键技术开展企业培训、对外交流，充分发挥大师工作室社会服务功能。 |  |  |  |  |  | 基本实现预期目标，因疫情原因导致对外交流受限，差旅费和培训费较难进行支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 技能培训 |  |  | 550人次 | 800人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 企业员工培训标准体系及培训课程 |  |  | 8门 | 9门 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课程资源 |  |  | 3套 | 6套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师培训、外出调研 |  |  | 300人天 | 15人天 | 5 |  | 3 |  |  | 疫情原因所致 |
|  |  | 质量指标 | 企业员工培训参与度 |  |  | 90% | 50% | 5 |  | 3 |  |  | 疫情原因所致 |
|  |  |  | 教师培训通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课程资源使用率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课程资源、教材等完成率 |  |  | 100% | 80% | 2 |  | 2 |  |  | 1+X中级超出中职使用范围 |
|  |  | 时效指标 | 启动时间 |  |  | 1月份启动 | 1月份启动 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 课程开发进度 |  |  | 12月前完成 | 12月前完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教师培训、调研 |  |  | 11月形成调研结果 | 11月形成调研结果 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 12月完成 | 12月完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算控制数 |  |  | 71.316万元 | 40.35213万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学生综合素养 |  |  | 90%自主学习能提高 | 90%自主学习能提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教师专业能力 |  |  | 课程开发、网络授课能力提升 | 课程开发、网络授课能力提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会服务能力 |  |  | 开发社会培训课程3门 | 开发社会培训课程3门 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.69 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。