附件1

项目支出绩效自评表

（2021度）

| 项目名称 |  | 特高建设-特高院校-提升服务发展水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄凤文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81767541 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 73.252 | 73.252 |  | 58.304 |  | 10 |  | 79.59% |  | 7.96 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 73.252 | 73.252 |  | 58.304 |  | — |  | 79.59% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标（2021年）： 2021年，对标首都产业和合作企业需求，深度服务产教融合，在课题研究、新技术研发应用、项目化教学、企业化培训及行业标准制定等方面形成成果；发挥技术创新服务平台资源优势，开放共享信息化教学资源库，高水平、智能化服务行业企业需要；充分发挥学校智力资源优势，立足祥龙公司、行业企业和首都职业教育发展的需求开展立项课题研究、新产品新技术研发以及职业技能等级证书的开发与推广；完善社会培训与服务体系，扩大职业技能培训规模，持续打造终身学习品牌项目，量身定制企业干部和职工素质能力提升系列精品培训；继续做好云南保山、河北青龙、新疆和田、宁夏银川的精准扶贫和对口协作，人才培养质量、社会服务能力显著提升。 |  |  |  |  |  |  | 2021年，在前一年建设的基础上，对接行业、企业以及区域发展的需求，完成课题研究10个、专项技术服务2项，促进行业标准落地；制定完善社会培训课程设计及培训方案服务体系；克服新冠疫情影响，采用线上线方式相结合开展职业技能培训52280人次，开发精品课3门；完成企事业单位职业培训66场次；云南保山、河北青龙、新疆和田、宁夏银川的精准扶贫和对口协作工作成绩突出，人才培养质量、社会服务能力显著提升，继续服务政府服务行业，组织开展中国职教学会党建委年会、数字商务专委会年会等，提升职业教育的办学质量和社会贡献度，以更好地助力经济社会高质量发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  |  | ≥20班次 |  | 66 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 培训人次 |  |  | 1000人次 |  | 52280 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 培训课程数量 |  |  | ≥20门 |  | 51 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 国内调研人数 |  |  | 10人 |  | 80 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 国内调研天数 |  |  | 3天 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 服务企业战略、党建、职工培训等内容的研究，完成研究报告 |  |  | ≥4篇 |  | 12 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 服务企业党建、职工培训，中小学、社区、农民工、退伍军人等内容的课程研发 |  |  | 1个课程体系；1套课程资源包；1个培训团建游戏库；1门精品教材编写 |  | 10 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 研究报告完成率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 课程研发完成率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 内训师及课程资源使用率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训时间 |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 调研时间 |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 研究报告完成时间 |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 课程研发完成时间 |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 内训师及课程资源使用时间 |  |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升学校服务国家战略、区域经济、国企、社会等的整体水平 |  |  | 得到提升 |  | 得到提升 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升学校人才培养质量和社会服务水平 |  |  | 得到提升 |  | 得到提升 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象 满意度指标 |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.96 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。