附件1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—特高院校—提升国际化水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 国际合作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王瑾 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 89758901 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 86.3664 |  | 86.3664 | 70.435472 |  |  | 10 |  | 81.55% |  | 8.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 86.3664 |  | 86.3664 | 70.435472 |  |  | — |  | 81.55% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年是提升国际化水平项目建设的第二年。在培养培训方面，结合外部评审建议和企业调研，推进与MODUL旅游学院的合作办学，校企共育高端酒店人才；通过接收国际学生资质，接收首批国际学生，提供对外汉语和中国传统文化课程培训；协助企业和电商行指委推进电商谷总部基地建设，开发电商课程在线学习平台，建设数字摄影摄像中心，起到双重服务作用，既可促进短视频营销教学，同时可以服务企业项目，形成典型案例辐射北京职教；扩大国际化师资培训的覆盖面，增加国际交流项目数量和师生参与度，建设富有科研和创新意识、通晓国际惯例、具有较强的跨文化沟通能力、较高的政治素养和健康的心理素质的国际化师资队伍，培养面向世界、视野开阔、多元并举的职业人才；在教学模式方面，促进TAFE项目的落地转化，加深对TAFE职业教育模式的理解和实验班的开展；通过胡格国际合作办学实践，对胡格项目教学进行总结评价推进胡格项目本土化。在标准建设方面，开启电商专业国际化课程标准建设，并借助电商谷平台推广至一带一路沿线国家，以标准推广实现职业教育输出。会计专业、学前教育、电子商务、酒店专业、物流专业等继续开发专业课程标准，扩大本土化成果。 |  |  |  |  |  | 2021年在培养培训方面，推进与MODUL旅游学院的合作办学，开展12天面向国际酒店专业学生的培训，共育高端酒店人才；受疫情影响，虽然无法招收国际学生，但努力提升对外汉语师资力量，创新中国传统文化课程培训，完成3人次对外汉语培训，并尝试对哈萨克斯坦的学生进行线上汉语教学；协助企业和电商行指委推进电商谷总部基地建设，建设数字摄影摄像中心，培训泰国学生142人，参加中泰国际邀请赛，获得一等奖好成绩；扩大国际化师资培训的覆盖面，30名教师参加“提升线上教学策略”培训，11人次参加CMA、国际调酒师、茶艺师、西点、跨文化理解和沟通等国际化培训，7名教师获得澳洲职业教育资格TAE证书，普遍提升学校国际化师资队伍的综合素质，培养面向世界、视野开阔、多元并举的职业人才；在教学模式方面，促进TAFE项目、胡格项目的落地转化。在标准建设方面，开启电商专业国际化课程标准建设，借助电商谷平台推广至泰国，为国际化大赛、“1+x”电子商务职业技能等级证书培训做好标准输出。会计专业、学前教育、电子商务、酒店专业、物流专业等继续开发专业课程标准，扩大本土化成果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：校内教师培训 |  | 16人 |  | 48人 | 2 |  |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：出版教材 |  | 1本 |  | 1本 | 2 |  |  | 1 |  | 完成国际酒店教材，未使用经费 |  |
|  |  |  | 指标3：接待外宾团次/人次 |  | 1个/13人 |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 受疫情影响无法实现 |  |
|  |  |  | 指标4：邀请外国专家 |  | 2人 |  | 5人 | 2 |  |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标5：邀请国内专家 |  | 20人 |  | 20人 | 2 |  |  | 1 |  | 协办电商谷国际邀请赛，邀请专家，但未使用本项目经费 |  |
|  |  |  | 指标6：增加计算机、内存条、保护卡 |  | 5台、5个、5个 |  | 5台、5个、5个 | 2 |  |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标7：增加路由器 |  | 2台 |  | 2台 | 2 |  |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标8：增加交换机机柜 |  | 1台 |  | 1台 | 3 |  |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标9：增加触控一体机 |  | 1台 |  | 1台 | 3 |  |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标10：增加单反相机、变焦单反镜头、长焦单反镜头、微距单反镜头、数码相机 |  | 5台、5个、1个、5个、3套 |  | 5台、5个、1个、5个、3套 | 3 |  |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标11：增加实训桌、实训椅 |  | 5张、5把 |  | 5张、5把 | 3 |  |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标12：增加数字摄影摄像中心集中采购外的设备 |  | 1套 |  | 1套 | 3 |  |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：校内教师培训参与度 |  | 100% |  | 100% | 3 |  |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：校内教师培训通过率 |  | 90% |  | 100% | 3 |  |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：促成合作数量 |  | ≥1个 |  | 1个 | 3 |  |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标4：设备质量 |  | 设备质量合格，正常运行 |  | 设备质量合格，正常运行 | 3 |  |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标5：设备验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 3 |  |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：摄影摄像实训中心按时启动设备采购并完成硬件安装及验收 |  | 2021年11月前完成 |  | 按进度100%完成 | 2 |  |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：各项培训按计划实施 |  | 2021年11月前完成 |  | 按进度100%完成 | 2 |  |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 86.3664万元 |  | 控制在预算内 | 2 |  |  | 1.5 |  | 因为疫情原因，部分差旅费、国际接待费未完成 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 国际化师资培训完成度 |  | 100% |  | 100% | 4 |  |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 摄影摄像实训中心利用率 |  | 100% |  | 100% | 4 |  |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学校品牌影响力 |  | 按照计划开展 |  | 完成计划内容 | 5 |  |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 中外合作办学专业学生专业素养 |  | 提升综合职业素养和国际化视野 |  | 完成计划内容 | 4 |  |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 教师专业能力 |  | 国际化师资更好服务于教学工作 |  | 完成计划内容 | 4 |  |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目建设生态环保 |  | 达到国家环保标准 |  | 符合国家环保标准 | 4 |  |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目标志性成果可持续影响的时间 |  | 6年 |  | 6年 | 5 |  |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 98% | 10 |  |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.7 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。