附件1

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-特高院校-提升信息化水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘国成 |  |  |  |  | 联系电话 | 89758715 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66.025 |  | 66.025 | 65.175 | 10 |  | 98.7% |  | 9.87 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 66.025 |  | 66.025 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成项目涉及的5门课程资源制作；智慧校园建设方案专家调研、研讨、论证、课题立项中期建设、研讨、小结会、安全课程专家研讨；加快学校在线教育品牌发展建设；提升教育教学水平和社会培训能力；通过建设丰富的课程资源，促进教学资源汇集，发挥首批国家中职示范校引领作用、丰富特高校教学手段、为首都教育人才培养质量提高增效，不断提升社会认同度和参与度。 |  |  |  |  |  | 2021年，全部完成年度财政评审后项目绩效目标要求，如下： 1.新增课程资源制作服务 2.完成智慧校园智慧教学质量监控督导建设专家调研、研讨、论证 3.完成课堂革命混合式教学模式课题中期建设、研讨 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量 指标（24分） | 课程资源制作服务 |  | 截止到2021年10月课程资源制作服务课程共计5门； 提供服务：分镜头脚本编辑量：100节 拍摄天数：67.5天 灯光麦克风使用：67.5天 二维动画时长：525秒 三维动画时长：50秒 栏目包装数量：5套 资源采集量：100节 |  | 截止到2021年10月课程资源制作服务课程共计5门； 提供服务：分镜头脚本编辑量：100节 拍摄天数：67.5天 灯光麦克风使用：67.5天 二维动画时长：525秒 三维动画时长：50秒 栏目包装数量：5套 资源采集量：100节 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 校企合作课程制作 |  | 2个系列，安全运营系列课程的企业人员视频课程录制讲课4人天，顾问6人天 |  | 2个系列，安全运营系列课程的企业人员视频课程录制讲课4人天，顾问6人天 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 智慧校园课题 |  | 课题立项中期建设、研讨、小结会等3次高级职称专家每次5人 |  | 课题立项中期建设、研讨、小结会等3次高级职称专家每次5人 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 举办智慧校园学术会议 |  | 智慧校园建设方案调研、研讨、论证会等3次高级职称专家每次5人 |  | 智慧校园建设方案调研、研讨、论证会等3次高级职称专家每次5人 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 产品质量 |  | 稳定可靠，满足国家标准 |  | 稳定可靠，满足国家标准 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年4月前 |  | 2021年4月前 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年5月前 |  | 2021年5月前 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年10月 |  | 2021年10月 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年11月 |  | 2021年11月 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标（6分） | 项目预算控制数 |  | 66.025万元 |  | 65.175万元 |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效 益 指标（6分） | 经济性 |  | 依托校行企多方智慧协同创课平台和在线教学平台，开展教学研究、共建课程的互联网协同研究，构建线上线下混合教学模式，强化知识的管理和利用，推进课堂教学创新。 |  | 依托校行企多方智慧协同创课平台和在线教学平台，开展教学研究、共建课程的互联网协同研究，构建线上线下混合教学模式，强化知识的管理和利用，推进课堂教学创新。 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标（6分）） | 节约维护成本 |  | 课程资源配套在线练习测试习题，减少试卷纸张使用，节约环保。 |  | 课程资源配套在线练习测试习题，减少试卷纸张使用，节约环保。 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标（6分） | 提供社会服务收益 |  | 为首都教育人才培养质量提高增效 |  | 为首都教育人才培养质量提高增效 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标（12分） | 社会影响力 |  | 提升信息化水平，为专业（群）和工程师学院师生提供针对性强、知识完备的资源，辐射引领全国职教相关专业建设。社会影响力得到提升 |  | 提升信息化水平，为专业（群）和工程师学院师生提供针对性强、知识完备的资源，辐射引领全国职教相关专业建设。社会影响力得到提升 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 将建设的在线课程资源沉淀为重要的教学支撑，提升信息化教学能力和公共服务能力 |  | 将建设的在线课程资源沉淀为重要的教学支撑，提升信息化教学能力和公共服务能力 |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | 用户满意度95%以上。 |  | 用户满意度95%以上。 |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.87 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。