附件1

项目支出绩效自评表

（   2021   年度）

| 项目名称 |  | 特高建设—特高院校—打造技术技能人才培养高地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王素芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15210808379 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 131.724132 | 131.724132 |  | 126.54065 |  | 10 |  | 96.06% |  | 9.61 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 131.724132 | 131.724132 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.持续推进德育实践创新，初步形成“党建引领，五育并举”育人模式；继续深入开展劳动教育，发起成立全国中职学校劳动教育研究中心，探索构建中职学校劳动教育育人模式；充分发挥祥龙公司劳模工作站、大师工作室作用，深入实施“未来工匠”培育工程；继续深化实施“职业素养护照”，建设北京市中职学生素养护照云平台系统，在京津冀部分中职学校推广实施；加强学校德育品牌建设，开展“一系一品”创建活动，建成 3-5 项校级优秀德育品牌；提升德育信息化水平，建设中职思想政治模拟仿真体验学习系统；继续打造德育与学生管理工作队伍，发起成立北京市中职名班主任工作联盟，不断提升育人能力；发挥我校作为中国职教学会德育工作委员会副主任单位作用，服务北京，示范全国中职德育工作。 2.精神文化方面，深入挖掘学校“百年梨园文化”，让百年梨园焕发出文化生机，加大学校的文化宣讲，增强师生的文化认同，引领践行文化理念；在制度文化方面，构建 8S 管理体系，形成产教融合的特色发展思路，争创德育品牌，搭建个性化教育、人性化服务、亲情化氛围、企业化标准、军事化训练、国际化视野、现代化理念的教育管理服务指导工作流程体系；在环境文化方面，加强环境建设，形成可视的、与专业紧密衔接，与行业、企业深度融合的文化，弘扬劳模精神，实现榜样引领，培育未来工匠；在行为文化方面，构建新时代符合学生成长特点的特色活动育人体系，鼓励学生多元发展服务学生成长才。 3.学校依据北京市教委当年全市招生工作政策和具体要求，科学制定学校年度招生计划和招生工作实施方案，力争实现中职学历教育招生 800 人，在校生规模 3000 人左右；学校主动服务首都经济发展，积极调研、精准服务社会、企业培训需求，继续扩大培训规模 ，力争在企业党员干部培训、继续教育培训、企业安全生产培训等方面实现年度社会培训规模 33000 人次，努力提升培训质量，不断提高培训满意度。 4.在国企办学特色“双元共育、双创引领、德技双馨”的引导下，实践各专业特色人才培养模式创新。完善分段培养、能力递进的贯通特色人才培养模式，初步形成“北京模式”。 5.聚焦北京高端服务业人才需求和首都城市核心功能，结合行业人才培养特点和标准，深化校企合作，持续推进合作院校与用人单位的评价考核，全面提升人才培养吻合度、精准度；发挥第三方数据评价机构专业优势，持续开展北京市商业学校学生成长发展质量调研和毕业生就业状况跟踪调查，推出《北京市商业学校学生成长发展质量报告（2021 年）》和《毕业生就业质量报告（2020 届）》；继续实施职业素养护照，完善以素养学分为核心的多元评价体系，实现学生素养学分明显提升，可持续发展能力逐步增强；深入实施“六个 100”工程，不断优化人才培养，持续打造“高精尖”品牌学生。 |  |  |  |  |  | 1.持续推进德育实践创新，初步形成“党建引领，五育并举”育人模式；继续深入开展劳动教育，发起成立全国中职学校劳动教育研究中心，探索构建中职学校劳动教育育人模式；充分发挥祥龙公司劳模工作站、大师工作室作用，深入实施“未来工匠”培育工程；继续深化实施“职业素养护照”，建设北京市中职学生素养护照云平台系统，在京津冀部分中职学校推广实施；加强学校德育品牌建设，开展“一系一品”创建活动，建成 3-5 项校级优秀德育品牌；提升德育信息化水平，建设中职思想政治模拟仿真体验学习系统；继续打造德育与学生管理工作队伍，发起成立北京市中职名班主任工作联盟，不断提升育人能力；发挥我校作为中国职教学会德育工作委员会副主任单位作用，服务北京，示范全国中职德育工作。 2.精神文化方面，深入挖掘学校“百年梨园文化”，让百年梨园焕发出文化生机，加大学校的文化宣讲，增强师生的文化认同，引领践行文化理念；在制度文化方面，构建 8S 管理体系，形成产教融合的特色发展思路，争创德育品牌，搭建个性化教育、人性化服务、亲情化氛围、企业化标准、军事化训练、国际化视野、现代化理念的教育管理服务指导工作流程体系；在环境文化方面，加强环境建设，形成可视的、与专业紧密衔接，与行业、企业深度融合的文化，弘扬劳模精神，实现榜样引领，培育未来工匠；在行为文化方面，构建新时代符合学生成长特点的特色活动育人体系，鼓励学生多元发展服务学生成长才。 3.学校依据北京市教委当年全市招生工作政策和具体要求，科学制定学校年度招生计划和招生工作实施方案，力争实现中职学历教育招生 800 人，在校生规模 3000 人左右；学校主动服务首都经济发展，积极调研、精准服务社会、企业培训需求，继续扩大培训规模 ，力争在企业党员干部培训、继续教育培训、企业安全生产培训等方面实现年度社会培训规模 33000 人次，努力提升培训质量，不断提高培训满意度。 4.在国企办学特色“双元共育、双创引领、德技双馨”的引导下，实践各专业特色人才培养模式创新。完善分段培养、能力递进的贯通特色人才培养模式，初步形成“北京模式”。 5.聚焦北京高端服务业人才需求和首都城市核心功能，结合行业人才培养特点和标准，深化校企合作，持续推进合作院校与用人单位的评价考核，全面提升人才培养吻合度、精准度；发挥第三方数据评价机构专业优势，持续开展北京市商业学校学生成长发展质量调研和毕业生就业状况跟踪调查，推出《北京市商业学校学生成长发展质量报告（2021 年）》和《毕业生就业质量报告（2020 届）》；继续实施职业素养护照，完善以素养学分为核心的多元评价体系，实现学生素养学分明显提升，可持续发展能力逐步增强；深入实施“六个 100”工程，不断优化人才培养，持续打造“高精尖”品牌学生。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设名师风采展示长廊 |  |  | 完成名师长廊基地装修改造，108㎡墙面装修改造 | 已签订合同，已出具设计方案； | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：组织教师外出培训 |  |  | 赴厦门工商旅游学校、集美职业学校、厦门优芽教育科技有限公司学习培训1次，10人3天 | 完成赴湖南长沙财金学校、厦门优芽教育科技有限公司学习培训1次，10人3天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：委托麦可思公司进行学生成长发展质量评价和毕业生就业质量评价 |  |  | 完成学生成长发展质量报告（2021年）1份，完成毕业生就业质量报告（2021年）1份 | 完成学生成长发展质量报告（2021年）1份，完成毕业生就业质量报告（2021年）1份 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：开展劳动教育主题活动 |  |  | 开展5次劳动教育主题活动 | 开展5次劳动教育主题活动 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成《北京市商业学校育人文化手册》 |  |  | 完成《北京市商业学校育人文化手册》印刷400册 | 完成《北京市商业学校育人文化手册》印刷400册 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：完成《学生工作标准流程》 |  |  | 完成《学生工作标准流程》印刷400册 | 完成《学生工作标准流程》印刷400册 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：购买英语软件 |  |  | 英语学科在线工程建设资源购置1套，教学基础功能资源1套，英语学科综合管理资源购置，学生学习资源购置1套，英语在线课程学习资源包1套，语音识别资源包1套，英语学科学情分析资源包1套 | 英语学科在线工程建设资源购置1套，教学基础功能资源1套，英语学科综合管理资源购置，学生学习资源购置1套，英语在线课程学习资源包1套，语音识别资源包1套，英语学科学情分析资源包1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：购置中职思想政治模拟仿真体验学习系统专业软件 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：出版《劳动实践指导手册》 |  |  | 1本 | 1本 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：组织教师外出学习培训 |  |  | 教师参加培训合格率100% | 教师参加培训合格率100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：劳动教育主题活动 |  |  | 学生参加合格率100% | 学生参加合格率100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成《北京市商业学校育人文化手册》、《学生工作标准流程》编写 |  |  | 完成编写，印刷成册，达到预期效果 | 完成编写，印刷成册，达到预期效果 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成学生成长发展质量评价和毕业生就业质量评价报告 |  |  | 完成报告发布，达到预期效果 | 完成报告发布，达到预期效果 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：出版《劳动实践指导手册》 |  |  | 完成出版，达到预期效果 | 完成出版，达到预期效果 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：建设名师风采展示长廊 |  |  | 10—12月 | 10—12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：组织教师外出培训 |  |  | 7月 | 7月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：委托麦可思公司进行学生成长发展质量评价和毕业生就业质量评价 |  |  | 6月-10月 | 6月-10月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：开展劳动教育主题活动 |  |  | 5月 | 5月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成《北京市商业学校育人文化手册》 |  |  | 12月 | 12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：完成《学生工作标准流程》 |  |  | 3月-8月 | 3月-8月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：购买英语软件 |  |  | 9月 | 9月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：购置中职思想政治模拟仿真体验学习系统专业软件 |  |  | 8月-11月 | 8月-11月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本预算控制数 |  |  | 131.724132万元 | 126.54065万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 效果指标 社会效益 指标 | 学生综合素养 |  |  | 学生综合职业素养水平得到提升，综合素养学分值一年级达到200分，二年级达到400分，三年级达到600分教师专业能力得到提升，获得市级奖至少一项。 | 学生综合职业素养水平得到提升，综合素养学分值一年级达到200分，二年级达到400分，三年级达到600分教师专业能力得到提升。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教师专业能力 |  |  | 教师专业能力得到提升，获得市级奖至少一项。 | 教师专业能力得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 学校德育工作及影响力 |  |  | 学校德育工作及影响力提升，出版劳动教育校本教材一本，出版学生管理标准流程1套。 | 学校德育工作及影响力提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | ≥90 | 98 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.61 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。