附件1

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-特高院校--提升信息化水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市商业学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘国成 |  |  |  |  | 联系电话 | 89758715 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 384.4559 |  | 384.4559 | 320.4219 | 10 |  | 83.34% |  | 8.33 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 384.4559 |  | 384.4559 | 320.4219 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2021年，基于人工智能技术，优化大数据、素养、资源和移动平台，建设探索基于教学质量提升的数据画像，主要内容包括：智慧教室5间配套智慧督导专用教学软件一套（包括教学大数据基础专用教学平台、学业质量监测专用教学平台、课程智能录播与课堂行为分析专用教学平台）和智慧教室5间含（智能电子班牌、录播主机、教师4K深眸摄像机、抗回声拾音器），以及配套服务器6台和展示监控用触控一体机1台，实现智能终端服务广泛应用，为教师教学及学生学习提供智慧环境支撑。以学习者为中心，改革教学方式，实现校行企大教研组共同教研、协同备课、个体备课指导、共建课程，实现线上线下混合教学模式应用，开展有效提高人才培养质量试点，为下一步全校性改造智慧教室，先行示范，积累经验。 |  |  |  |  |  | 2021年，全部完成年度财政评审后项目绩效目标要求，如下： - 服务器6台。 - 完成智慧教室5间，每间包括包括电子班牌、智能录播主机、教师4K深眸摄像机（含支架）、抗回声拾音器和学生人脸抓拍各一套设备；展示监控用触控一体机1台及移动支架。 - 智慧教室专用智慧督导专用教学软件1套（含教学大数据基础专用教学平台、学业质量监测专用教学平台和课程智能录播与课堂行为分析专用教学平台）。 - 完成智慧校园课题立项1项。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量 指标（24分） | 新增服务器数量 |  | 服务器6台 |  | 服务器6台 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新增专项设备数量 |  | 智慧教室5间，每间包括包括电子班牌、智能录播主机、教师4K深眸摄像机（含支架）、抗回声拾音器和学生人脸抓拍各一套设备；展示监控用触控一体机1台及移动支架 |  | 智慧教室5间，每间包括包括电子班牌、智能录播主机、教师4K深眸摄像机（含支架）、抗回声拾音器和学生人脸抓拍各一套设备；展示监控用触控一体机1台及移动支架 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新增应用软件 |  | 智慧教室专用智慧督导专用教学软件1套（含教学大数据基础专用教学平台、学业质量监测专用教学平台和课程智能录播与课堂行为分析专用教学平台） |  | 智慧教室专用智慧督导专用教学软件1套（含教学大数据基础专用教学平台、学业质量监测专用教学平台和课程智能录播与课堂行为分析专用教学平台） |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 完成智慧校园课题立项 |  | 1项 |  | 1项 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 产品质量 |  | 稳定可靠，满足国家标准 |  | 稳定可靠，满足国家标准 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 进度指标（10分） | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年4月前 |  | 2021年4月前 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年5月前 |  | 2021年5月前 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年10月 |  | 2021年10月 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年11月 |  | 2021年11月 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标（6分） | 项目预算控制数 |  | 384.4559万元 |  | 320.4219万元 |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效 益 指标（6分） | 经济性 |  | 以学习者为中心，改革教学方式，实现线上线下混合教学模式应用，提高人才培养质量。推进课堂教学创新。 |  | 以学习者为中心，改革教学方式，实现线上线下混合教学模式应用，提高人才培养质量。推进课堂教学创新。 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标（6分）） | 节约维护成本 |  | 所有服务器采用虚拟云方式，监控、录播、智慧教室硬件共享应用，实现集约高效利用。 |  | 所有服务器采用虚拟云方式，监控、录播、智慧教室硬件共享应用，实现集约高效利用。 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标（6分） | 提供社会服务收益 |  | 有效提高学生职业技能，实现毕业生高质量就业，提高职业教育的吸引力，为首都教育人才培养质量提高增效。 |  | 有效提高学生职业技能，实现毕业生高质量就业，提高职业教育的吸引力，为首都教育人才培养质量提高增效。 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标（12分） | 社会影响力 |  | 优质数字教育教学资源普遍应用，师生信息化素养全面提升，引领北京、示范全国的“Smart”智慧生态校园。 |  | 优质数字教育教学资源普遍应用，师生信息化素养全面提升，引领北京、示范全国的“Smart”智慧生态校园。 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 促进信息技术与教育教学深度融合，支持学校充分利用信息技术开展人才培养模式和教学方法改革，推动以互联网等信息化手段服务教育教学全过程。 |  | 促进信息技术与教育教学深度融合，支持学校充分利用信息技术开展人才培养模式和教学方法改革，推动以互联网等信息化手段服务教育教学全过程。 |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | 用户满意度90%以上。 |  | 用户满意度90%以上。 |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.33 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。